## Лист2
Приложение № 7
к решению Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск
от №
Адресная инвестиционная программа городского округа г.Рыбинск | Исполнение адресной инвестиционной программы
городского округа город Рыбинск за 2013 год
[5 empty] | тыс.руб. |  | (тыс. руб.)
| Наименование раздела функциональной классификации, программы, мероприятия, объекта (стройки) | ГРБС (заказчик) | Всего на год | в том числе за счет средств |  | Исполнение за 2013 год | % исполнения
|  |  |  | других бюджетов бюджетной системы РФ | городского бюджета
I. | Национальная экономика (04.00) |  | 244338.954 | 185996.386 | 58342.568 | 167843.7 | 68.693
| Водное хозяйство (04.06) |  | 13702.8 | 8996.4 | 4706.4 | 4149.9 | 30.2851
1. | Берегоукрепление правого берега р. Волга на участке от ул.Ср.Казанская до устья р.Черемуха (в т. ч. кредиторская задолженность) | УС | 1355.6 | 0 | 1355.6 | 1104.6 | 81.4842
2. | Берегоукрепление правого берега р. Волга от "Обелиска" до ДС "Полет" (кредиторская задолженность) | УС | 263 | 0 | 263 | 263 | 100
3. | Берегоукрепление правого берега р. Волга от Хлебной биржи до "Обелиска" | УС | 2987.3 | 0 | 2987.3 | 2681.9 | 89.7767
4. | Берегоукрепление левого берега р.Волга от кислородной станции до моста через ручей, пос. Волжский по набережной космонавтов от кислородной станции до моста через ручей I этап (берегоукрепительные работы) | УС | 9096.9 | 8996.4 | 100.5 | 100.4 | 1.1037
| Дорожное хозяйство (04.09) |  | 230636.154 | 176999.986 | 53636.168 | 163693.8 | 70.9749
5. | ГЦП «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013-2015 годы" |  | 191629.226 | 146484.158 | 45145.068 | 124730.5 | 65.0895
5.1. | Строительство автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне (в т. ч. проектные работы, кредиторская задолженность) | УС | 87314.635 | 68174.267 | 19140.368 | 76675 | 87.8146
5.2. | Строительство разворотного кольца улиц: Ворошилова, Расторгуева, Суркова, Черепанова (в т. ч. проектные работы, кредиторская задолженность) | УС | 1944.4 | 0 | 1944.4 | 1448 | 74.4703
5.3. | Строительство автомобильной дороги по ул.Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы, Фурманова, Плеханова (в т. ч. проектные работы, кредиторская задолженность) | УС | 2672.9 | 0 | 2672.9 | 2268.7 | 84.8778
5.4. | Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевская от ул. Н.Невского до Окружной дороги (проектные работы) | УС | 89.9 | 0 | 89.9 | 0 | 0
5.5. | Реконструкция пересечения улиц: Железнодорожная-Софийская-Труда с организацией автопарковки (в т. ч. проектные работы) | УС | 42985.922 | 34283.136 | 8702.786 | 42975.8 | 99.9765
5.6. | Реконструкция Вокзальной площади (в т. ч. проектные работы) | УС | 56621.469 | 44026.755 | 12594.714 | 1363 | 2.4072
6. | Реконструкция автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне (проектные работы, кредиторская задолженность) | УС | 255 | 0 | 255 | 255 | 100
7. | Проектно-изыскательские работы по строительству автодороги по ул.Димитрова от пр.Ленина до проезда (кредиторская задолженность) | УС | 280.9 | 0 | 280.9 | 280.9 | 100
8. | Проектирование строительства автомобильной дороги по ул. Волочаевская от ул. Юбилейная до ул. Н.Невского (кредиторская задолженность) | УС | 280.6 | 0 | 280.6 | 280.6 | 100
9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Герцена (от ул.Свободы до ул.Димитрова) | УС | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0
10. | Реконструкция проездов и прилегающей территории к СК "Полет" | ДФКСиМП | 38146.828 | 30515.828 | 7631 | 38146.8 | 99.9999
II. | Жилищно-коммунальное хозяйство (05.00) |  | 226208.887 | 152886.912 | 73321.975 | 127454.6 | 56.3438
| Жилищное хозяйство (05.01) |  | 151394.1 | 115070.2 | 36323.9 | 83099.7 | 54.8897
11. | ГЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе город Рыбинск" на 2013-2015 годы |  | 2046.4 | 0 | 2046.4 | 843.5 | 41.2187
11.1. | Мероприятия по переселению граждан (приобретение жилых помещений) | УС | 2046.4 | 0 | 2046.4 | 843.5 | 41.2187
12. | ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" на 2013-2015 годы |  | 144788.4 | 115070.2 | 29718.2 | 79870.5 | 55.1636
12.1. | Мероприятия по переселению граждан (приобретение жилых помещений) | УС | 144788.4 | 115070.2 | 29718.2 | 79870.5 | 55.1636
13. | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение жилых помещений) | УС | 4559.3 | 0 | 4559.3 | 2385.7 | 52.326
| Коммунальное хозяйство (05.02) |  | 74814.787 | 37816.712 | 36998.075 | 44354.9 | 59.2863
14. | ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012-2014 годы" |  | 32550.6 | 23000 | 9550.6 | 20955.1 | 64.377
14.1. | Газификация Заволжского района (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность) | УС | 16337 | 11000 | 5337 | 6579.7 | 40.2748
14.2. | Газификация Запахомовского района (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность) | УС | 7721.6 | 5508 | 2213.6 | 6811.1 | 88.2084
14.3. | Газификация микрорайонов Веретье, Прибрежный (в т.ч. проектные работы) | УС | 8492 | 6492 | 2000 | 7564.3 | 89.0756
15. | Газоснабжение муниципальных жилых домов, в т.ч. проектные работы (кредиторская задолженность) | ДЖКХ | 329 | 0 | 329 | 329 | 100
16 | ГЦП "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010-2014 годы" |  | 32270.712 | 14816.712 | 17454 | 20070.8 | 62.1951
16.1. | Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района с переводом котельных "Магма" и "Рыбинский пивзавод" на котельную "Полиграф" | ДЖКХ | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0
16.2. | Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище | ДЖКХ | 1347.3 | 0 | 1347.3 | 347.4 | 25.7849
16.3. | Прокладке дюкера через р.Волга | ДЖКХ | 18520.912 | 14816.712 | 3704.2 | 18520.9 | 99.9999
16.4. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения территории Восточной промышленной зоны (в т. ч. кредиторская задолженность) | ДЖКХ | 1202.5 | 0 | 1202.5 | 1202.5 | 100
16.5. | Реконструкция и техническое перевооружение водоочистных сооружений микрорайона "Волжский" | ДЖКХ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0
17. | Строительство ливневой канализации на территории Восточной промышленной зоны (в т. ч. проектные работы) | УС | 7241.275 | 0 | 7241.275 | 612.2 | 8.4543
18. | Реконструкция ливневой канализации в районе "Заволжье-2" (проектные работы) | УС | 134.3 | 0 | 134.3 | 98.9 | 73.6411
19. | Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений по ул.Луговая, д.7а (кредиторская задолженность) | УС | 2288.9 | 0 | 2288.9 | 2288.9 | 100
III. | Образование (07.00) |  | 502657.109 | 289256.8 | 213400.309 | 381580.5 | 75.9127
| Дошкольное образование (07.01) |  | 137501 | 108356.8 | 29144.2 | 88878.4 | 64.6384
20. | ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012-2015 годы" |  | 132061 | 104004.8 | 28056.2 | 87678.4 | 66.3923
20.1. | Строительство здания детского комбината, пристройки на 120 мест, ул.Молодежная, д.7 (в т. ч. кредиторская задолженность) | УС | 60901.3 | 45595.2 | 15306.1 | 56746.6 | 93.178
20.2. | Реконструкция здания по адресу: ул.Архитектурная, д.4 под детский сад, первый этап (в т. ч. кредиторская задолженность) | УС | 3235.4 | 0 | 3235.4 | 1816.3 | 56.1383
20.3. | Реконструкция здания по адресу: ул.Архитектурная, д.4 под детский сад, второй этап | ДО | 15644.2 | 12344 | 3300.2 | 15295.9 | 97.7736
20.4. | Детский сад на 120 мест с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: ул.Моторостроителей, д.33 , (в т. ч. кредиторская задолженность) | УС | 52280.1 | 46065.6 | 6214.5 | 13819.6 | 26.4338
21. | Строительство детского сада по ул. Герцена, д.95а, (проектные работы) | ДО | 4000 | 3200 | 800 | 1200 | 30
21.(1) | Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул.Новоселов, 26 (проектные работы) | УС | 1440 | 1152 | 288 | 0 | 0
| Общее образование (07.02) |  | 365156.109 | 180900 | 184256.109 | 292702.1 | 80.1581
22. | ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011-2013 годы" |  | 46954.6 | 26900 | 20054.6 | 45669.9 | 97.264
22.1. | Строительство школы в мкр."Скоморохова гора"(3этап: строительство спортивного комплекса (открытые спортивные площадки) | УС | 45132.2 | 26900 | 18232.2 | 44166.9 | 97.8612
22.2 | Строительство здания общеобразовательной школы по адресу: Тракторная ул.,д.12 (в т.ч. кредиторская задолженность) | УС | 1303.6 | 0 | 1303.6 | 984.2 | 75.4986
22.3 | Строительство спортзала СОШ №11 | ДО | 518.8 | 0 | 518.8 | 518.8 | 100
23. | ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012-2014 годы" |  | 317861.509 | 154000 | 163861.509 | 247032.2 | 77.7169
23.1. | Реконструкция стадиона "Сатурн" (проектные работы) | УС | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 100
23.2. | Реконструкция спортивного комплекса "Полет" по адресу: В.Набережная, д.40, находящегося в оперативном управлении у МОАУ ДОД "ДЮСШ "Полет"(в т. ч. проектные работы) | ДФКСиМП | 316857.909 | 154000 | 162857.909 | 246028.6 | 77.6463
23.3. | Строительство спортивного ядра между СОШ 18 и28 (проектные работы) | ДФКСиМП | 980 | 0 | 980 | 980 | 100
24. | Строительство гаража для спецтехники МОАУ ДОД СДЮСШОР №4 (проектные работы) | ДФКСиМП | 340 | 0 | 340 | 0 | 0
IV. | Культура, кинематография (08.00) |  | 107382.5 | 52900 | 54482.5 | 62135.4 | 57.8636
| Культура (08.01) |  | 107382.5 | 52900 | 54482.5 | 62135.4 | 57.8636
25. | ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011-2014 годы." |  | 107382.5 | 52900 | 54482.5 | 62135.4 | 57.8636
25.1. | Реконструкция здания ДК "Радуга" под информационно-библиотечный центр | УС, УК | 105789.8 | 52900 | 52889.8 | 61207.6 | 57.8578
25.2. | Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи по адресу: В.Набережная,4 (в т.ч. кредиторская задолженность) | УС | 1592.7 | 0 | 1592.7 | 927.8 | 58.2533
| ВСЕГО РАСХОДОВ: |  | 1080587.45 | 681040.098 | 399547.352 | 739014.2 | 68.39
УС- Управление строительства
УК - Управление культуры
ДЖКХ - Департамент Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
ДФКСиМП - Департамент по физической культуре,спорту и молодежной политике
ДО - Департамент образования