АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года № 1895

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации городского округа город РыбинскЯрославской области от 28.01.2021 № 201, от 30.03.2021 № 684, от 30.08.2021 № 2150, от 09.11.2021 № 2800, от 22.12.2021 № 3288, от 18.05.2022 № 2288, от 15.08.2022 № 3371, от 03.03.2023 № 363, от 31.07.2023 № 1079, от 01.08.2024 № 863 и от 14.03.2025 № 242) |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P41) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 26.08.2019 № 2194 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск», от 19.02.2020 № 389 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 26.08.2019 № 2194».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

город Рыбинск Д.В. Добряков

 Приложение

 к постановлению Администрации

 городского округа город Рыбинск

 Ярославской области

 от 24.08.2020 № 1895

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации городского округа город РыбинскЯрославской области от 28.01.2021 № 201, от 30.03.2021 № 684, от 30.08.2021 № 2150, от 09.11.2021 № 2800, от 22.12.2021 № 3288, от 18.05.2022 № 2288, от 15.08.2022 № 3371, от 03.03.2023 № 363, от 31.07.2023 № 1079, от 01.08.2024 № 863 и от 14.03.2025 № 242) |

Муниципальная программа

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» (далее – Программа) |
| Срок реализации Программы | 2024 - 2027 годы |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;- Федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»;- Закон Ярославской области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и среднего предпринимательства»;- постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»;- подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2024-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 401-п (далее – подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»);- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»;- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2023 № 34 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2024 № 126 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;- постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;- постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»;- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель-руководитель Программы | Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - УЭРиИ)Начальник УЭРиИ  |
| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Администрации  |
| Цели Программы | Оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) |
| Задачи Программы | Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан.Задача 2. Поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан.Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМиСП.Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП.Задача 5. Поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства. |
| Объемы и источникифинансирования Программы | Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность), млн руб. - 0,019/1,53 млн руб., в т.ч.:Средства городского бюджета, в т.ч:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации Программы | Выделено в бюджете города | Потребностьв финансировании |
| 2024 | 0,004 | 0,345 |
| 2025  | 0,005 | 0,370 |
| 2026 | 0,005 | 0,395 |
| 2027 | 0,005 | 0,420 |
| Итого | 0,019 | 1,530 |

 В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» средства из областного (федерального) бюджета муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию СМиСП, не предусмотрены. СМиСП г. Рыбинска могут получать напрямую меры государственной поддержки, реализуемые в рамках данной подпрограммы. |
| Основныеожидаемые результаты реализации Программы | - количество СМиСП, работников сферы малого и среднего предпринимательства; организаций инфраструктуры поддержки СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку; - около 800 единиц (человек) ежегодно (из них более 700 консультаций ежегодно);- количество функционирующих организаций инфраструктуры поддержки СМиСП –5 единиц.  |

 |  |

II. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике города. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Рыбинска по состоянию на 10.01.2024 зарегистрировано 6 387 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: 208 малых предприятий, 2 419 микропредприятий, 17 средних предприятий, 3 743 индивидуальных предпринимателей.

В течение 2023 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось с 3 566 ед. до 3743 ед., количество малых предприятий (включая микропредприятия) уменьшилось с 2 765 ед. до 2 627 ед.

Сектор малого и среднего предпринимательства в г.Рыбинске представлен в основном индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями (59% и 38% от общего количества СМиСП, соответственно).

Предприятия малого бизнеса охватывают практически все отрасли экономики: торговля, промышленность, строительство, оказание туристических, бытовых, образовательных, медицинских услуг, культурная и научная деятельность.

В структуре количества малых предприятий (включая микропредприятия) городского округа город Рыбинск Ярославской области доминирующую роль играют предприятия, осуществляющие деятельность по следующим видам деятельности: «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» (28 %), «обрабатывающие производства» (18 %), «строительство» (15 %), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (9 %).

В структуре среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия), наиболее высокий процент занятых в обрабатывающих производствах (27 %) и в сфере оптовой и розничной торговли (20 %).

Отличие отраслевой структуры малого бизнеса г.Рыбинска от среднеобластной или общероссийской во многом определено исторически – наличием в городе большого количества крупных научно-промышленных предприятий (около 40 предприятий) и авиационного технического вуза, которые известны и имеют деловые связи далеко за пределами области и страны.

 В 2023 году согласно оценке среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (включая микропредприятия) составила 8,7 тыс. чел.; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – 14,9 млрд руб.; среднемесячная начисленная заработная плата – 22,1 тыс. руб.

В условиях продолжения реализации государственной политики в области поддержки предпринимательства в дальнейшем предполагается положительная динамика основных показателей деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей.

В рамках реализации муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск финансирование мероприятий по поддержке и развитию СМиСП за счет средств местного бюджета составило: в 2022 году – 0,004 млн руб., в 2023 году – 0,004 млн руб., в 2024 году –0,004 млн руб.

 Программно-целевой подход в вопросах содействия развитию малого и среднего предпринимательства используется в Администрации городского округа город Рыбинск с 1994 года. Данная Программа сформирована, исходя из принципов преемственности, с учетом опыта реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства предыдущих лет в городе Рыбинске и определяет направления «переформатирования» системы поддержки бизнеса c учетом новой экономической ситуации.

 В городе создан механизм взаимодействия власти и бизнеса, работает Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск, действует инфраструктура поддержки СМиСП. Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.03.2024 № 297 «Об утверждении реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области» утвержден реестр организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск Ярославской области, в который вошли 5 организаций:

- Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области», Рыбинское отделение;

- некоммерческое партнерство «Рыбинский центр развития деловой активности»;

- общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов г. Рыбинска Ярославской области;

- некоммерческое партнерство «Рыбинский союз предпринимателей малого бизнеса»;

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева».

Реестр организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск Ярославской области размещается в сети Интернет: на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск (rybinsk.ru, раздел «Экономика и инвестиции», подраздел «Предпринимательство»); на портале «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» (rybinsk-msp.ru, раздел «Поддержка на муниципальном уровне»).

В рамках программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске предусмотрена поддержка начинающим предпринимателям (открытые уроки по основам предпринимательской деятельности, мастер-классы для молодежи, начинающих и действующих предпринимателей, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан; комплекс мер по организации обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, учебные пособия, справочники и др.).

C 2015 года предусмотрен переход от прямой финансовой поддержки отдельным субъектам предпринимательства к финансированию мероприятий с целью вовлечения широких слоев населения г. Рыбинска в предпринимательскую деятельность, повышения уровня официально зарегистрированных работников малого бизнеса.

СМиСП г. Рыбинска могут получать напрямую меры государственной поддержки, реализуемые в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство».

Основным стратегическим ориентиром на федеральном уровне является значительное увеличение в перспективе количества СМиСП и численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. В соответствии с этим на федеральном и региональном уровнях власти ежегодно предусматривается комплекс мер, в том числе финансовой поддержки, способствующих достижению данной цели. На муниципальном уровне необходимо обеспечить комплексное информирование СМиСП о видах государственной поддержки.

Размещаются информационные материалы (публикации, сюжеты и т.п.) в средствах массовой информации; осуществляется рассылка писем на адрес электронной почты СМиСП, а также организация и проведение совещаний, «круглых столов», семинаров (вебинаров) и других мероприятий; проводится консультирование предпринимателей по телефону, через интернет или на личных приемах. Актуализируется информация о мерах поддержки СМиСП на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск в разделе «Предпринимательство», на портале «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска», в соцсетях: Вконтакте (группы «Управление экономического развития и инвестиций» и «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска», на странице «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска»).

На федеральном уровне запущена новая Цифровая платформа поддержки бизнеса. Это государственная платформа для предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес, которая включает федеральные и региональные меры поддержки, бизнес-сервисы («Бизнес-навигатор МСП» и др.), программы обучения, аналитику для бизнеса.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2019 – 2024 годы (далее – Национальный проект), утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации, начал реализовываться с 2019 года и предусматривает достижение всех целей поддержки малого и среднего предпринимательства, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», до 2024 года.

  С 2021 года Министерством экономического развития РФ произведена трансформация нацпроекта МСП, в результате которой с 2021 года реализуются следующие региональные проекты:

- [акселерация СМиСП](https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/natsproekt_msp/RP_Akseleraciya_SMiSP_%28YAroslavskaya_oblast%27%29%20%281%29.pdf);

- [создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса](https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/natsproekt_msp/RP_Legkij_start.pdf);

- [создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами](https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/natsproekt_msp/RP_Podderzhka_samozanyatyx.pdf).

Большой блок вопросов касается самозанятого населения и нового налогообложения этой категории предпринимателей. Учтены вопросы льготного кредитования бизнеса, поддержки экспортеров, а также совершенствования системы государственных закупок.

В целом Национальный проект носит клиентоориентированный подход и предусматривает удовлетворение большинства потребностей бизнеса, при этом главная его составляющая заключается в обеспечении цифрового способа получения услуг. Акцент в Национальном проекте сделан на центры «Мой бизнес», которые должны стать главным поставщиком информации и единой точкой входа для предпринимателей. Центры «Мой бизнес» осуществляют эту функцию офлайн. В подобных региональных центрах выстраивается сервисный подход к поддержке малого и среднего предпринимательства от начала регистрации малого предприятия до перехода его в категорию среднего предприятия.

На территории Ярославской области реализация Национального проекта осуществляется в рамках региональной составляющей данного проекта, включающей в себя мероприятия региональной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» на 2020-2024 годы.

В 2024 году в Ярославской области действуют следующие областные программы, предусматривающие финансовую поддержку субъектам предпринимательства:

- подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2024-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 401-п;

- государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 401-п;

- государственная программа Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2024 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2024 № 330-п;

- государственная программа Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2024 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2024 № 353-п.

На федеральном уровне также предусматривается прямая финансовая поддержка для субъектов предпринимательства (например, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует пять основных программ поддержки малых инновационных предприятий: «Умник», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация», «Интернационализация», «Кооперация»).

На портале «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» (rybinsk‑msp.ru) Администрации городского округа город Рыбинск размещается информация о возможных формах финансовой поддержки СМиСП на областном и федеральном уровнях (раздел «Финансовая поддержка»).

Развивается система информационно-консультационной поддержки:

- портал «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» ([www.rybinsk‑msp.ru](http://www.rybinsk-msp.ru)), раздел «Предпринимательство» официального сайта Администрации городского округа город Рыбинск, страницы и группы в социальных сетях «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска», «Управление экономического развития и инвестиций»; информационно-справочные материалы о малом и среднем предпринимательстве г. Рыбинска (информационные буклеты, бюллетени «Бизнес-вестник»); регулярные публикации в городских газетах «Рыбинские известия», «Рыбинская неделя» и др.;

- консультирование организациями инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск Ярославской области и отделом промышленности и предпринимательства УЭРиИ (в целом более 700 консультаций в год).

В настоящее время ключевыми проблемами, которые препятствуют развитию СМиСП в городе, являются:

- негативные экономические последствия в период санкционного давления;

- высокая налоговая нагрузка;

- дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда;

- низкая доступность заемных средств;

- административное давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных и государственных органов власти разных уровней;

- низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения новых, в том числе инновационных, технологий;

- недостаточный уровень внутреннего спроса на произведенную продукцию малых предприятий, слабое продвижение ее на внутренний, межрегиональный и международный рынки;

- недостаточное развитие кооперационных связей СМиСП с крупным бизнесом и др.

Решение указанных выше проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске, невозможно без взаимодействия всех уровней власти, межведомственной координации, оптимизации и консолидации, необходимых для развития малого и среднего предпринимательства. Инструментом такого подхода является национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2019 – 2024 годы.

III. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Цель Программы: Оказание содействия развитию СМиСП

| №п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | единица измере­ния | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку (количество консультаций) | человек(консуль­таций) | более700 | более700 | более700 | более700 |
| 2.  | Задача 2. Поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку  | человек | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМиСП  | количество мероприятий | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП | Количество функционирующих организаций инфраструктуры поддержки СМиСП | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Задача 5. Поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства  | количество СМиСП, получивших поддержку | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |

IV. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Малое и среднее предпринимательство как явление социальное, экономическое и политическое, охватывающее почти все отрасли деятельности, участвует в решении следующих основных задач развития города Рыбинска:

в социальном аспекте – обеспечение занятости и материального благополучия населения, удовлетворение материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;

в экономическом аспекте – содействие развитию конкурентной рыночной экономики, увеличению валового регионального продукта, повышению доходов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

в политическом аспекте – обеспечение формирования среднего класса, основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль сектор малого и среднего предпринимательства сможет при наличии благоприятных условий для его деятельности, что определяет задачи органов местного самоуправления в отношении малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году ожидаются следующие изменения показателей деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) по сравнению с 2023 годом:

- количество малых предприятий (включая микропредприятия) незначительно увеличится и составит 2 640 ед. (100,5%);

- среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (включая микропредприятия) незначительно увеличится до 8 789 чел. (100,6 %);

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями (включая микропредприятия) составит 15,8 млрд руб. (105,7%);

- среднемесячная начисленная заработная плата увеличится до 23,2 тыс. руб. (105,0%).

В целом в период 2025-2027 годы предполагается, что ситуация в сфере малого бизнеса должна стабилизироваться и перейти в зону положительных темпов роста:

- увеличение количества предприятий на 0,5 % в 2025 году (2 654 ед.), на 0,5% - в 2026 году (2 668 ед.) и на 0,5% - в 2027 году (2 682 ед.);

- рост среднесписочной численности работающих на 0,9% в 2025 году - до 8 864 чел., на 1,1% в 2026 году – до 8 959 чел., на 2,8% в 2027 году – до 9 209 чел.);

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 6,1-9,0% (с 16,8 млрд руб. в 2025 году до 17,9 млрд руб. в 2026 году, до 19,5 в 2027 году);

- рост уровня среднемесячной начисленной заработной платы ежегодно на 5,2-6,0% – с 24,5 тыс. руб. в 2025 году до 27,3 тыс. руб. в 2027 году.

Для поддержки малого бизнеса как на федеральном, так и региональном уровнях разработан ряд мер поддержки: это и расширение доступа малого предпринимательства, а также самозанятых граждан к финансовым ресурсам, системное развитие инфраструктуры для предоставления малым и средним предприятиям, а также самозанятым гражданам комплексной финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки, поэтому в среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика показателей деятельности малых предприятий (включая микропредприятия).

В 2024 году ожидается незначительное увеличение количества индивидуальных предпринимателей до 3 773 ед. (100,8% по сравнению с 2023 годом).

В среднесрочной перспективе на 2025-2027 годы прогнозируется незначительный рост количества индивидуальных предпринимателей: с 3 823 ед. в 2025 году до 3 923 ед. в 2027 году.

Незначительный рост по количеству индивидуальных предпринимателей связан с тем, что с 2020 года граждане и индивидуальные предприниматели стали регистрироваться в качестве самозанятых граждан – лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (статистика по количеству самозанятых граждан – только в разрезе субъектов Российской Федерации).

Для реализации программных мероприятий планируется привлекать средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области в сумме 1,53 млн руб. на период 2024-2027 годы. Средства областного (федерального) бюджета не планируются, так как предоставление из областного бюджета и распределение субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на ускорение развития СМиСП, отменено с 2021 года. Иные источники не предусматриваются.

Расчет необходимых размеров финансирования мероприятий Программы выполнен на основании финансирования аналогичных мероприятий в рамках реализации программ содействия развитию предпринимательства предыдущих периодов.

V. Финансирование муниципальной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах

|  |  |
| --- | --- |
| Источникифинансирования  | Финансирование муниципальной программы |
| всего  | в том числе по годам: |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Потребность в финансировании |
| Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области\* | 1,53 | 0,345 | 0,370 | 0,395 | 0,420 |
| Итого по Программе | 1,53 | 0,345 | 0,370 | 0,395 | 0,420 |
| Выделено в бюджете  |
| Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области\* | 0,019 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Итого по Программе | 0,019 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

\*Объемы финансирования подлежат корректировке в зависимости от расходов, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области.

 В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» средства из областного (федерального) бюджета муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию СМиСП, не предусмотрены. СМиСП г. Рыбинска могут получать напрямую меры государственной поддержки, реализуемые в рамках данной подпрограммы.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется путем выполнения мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

УЭРиИ:

- обеспечивает реализацию Программы и ее финансирование;

- осуществляет координацию деятельности ее исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- контролирует выполнение работ по мероприятиям Программы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- организует размещение в сети интернет текста Программы и информации о результатах ее реализации.

Оценка эффективности и результативности реализации Программы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

Формы, условия и порядок предоставления поддержки.

При оказании поддержки в рамках мероприятий, предусмотренных Программой:

1) общими для всех СМиСП, а также самозанятых граждан критериями являются осуществление деятельности и регистрация на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области;

2) общими для всех СМиСП условиями предоставления поддержки является соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

3) организация инфраструктуры поддержки СМиСП должна соответствовать требованиям, установленным Положением об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области (приложение 1 к Программе);

4) мероприятия Программы предусматривают различные формы поддержки СМиСП, а также самозанятых граждан: информационная и консультационная (в т.ч. по возможности получения государственной финансовой поддержки); поддержка в сфере образования; поддержка в области инноваций и промышленного производства и иные.

Финансирование программных мероприятий осуществляется следующим образом:

1. Средства городского бюджета в форме оплаты товаров, работ, услуг предоставляются физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими договорами, заключенными согласно действующему законодательству Российской Федерации. В соответствии с этим финансируются мероприятия, предусмотренные пунктом 1, пунктом 2 раздела VIII Программы.

2. СМиСП, физические лица, вовлекаемые в предпринимательскую деятельность, а также самозанятые граждане, обращающиеся за поддержкой, предусмотренной мероприятиями Программы, представляют в Администрацию городского округа город Рыбинск Ярославской области сведения, подтверждающие их статус. Данные сведения в дальнейшем используются Администрацией городского округа город Рыбинск для внесения записи в единый реестр СМиСП - получателей поддержки на сайте ФНС России в сети «Интернет».

VII. Индикаторы результативности муниципальной программы

| Наименование цели | Наименование задачи | Индикаторы результативности программы |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | единица измере­ния | базовое значение(2023 год) \* | 2024 год (ожид.) | плановое значение |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Оказание содействия развитию СМиСП | Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства; организаций инфраструктуры поддержки СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку (количество консультаций) | человек(консуль­таций) | 775 | более700 | более700 | более700 | более700 |
| количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) | единиц | 6 387 | 6 431 | 6 495 | 6 559 | 6 623 |
| количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 36,9 | 37,6 | 38,2 | 38,9 | 39,4 |
| Задача 2. Поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку  | человек | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМиСП  | количество мероприятий | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП | количество функционирующих организаций инфраструктуры поддержки СМиСП | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 5. Поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства  | количество СМиСП, получивших поддержку | единиц | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |

 \* Сведения по СМиСП представлены по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

VIII. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финан­сирования | Потребность в финансировании (млн руб.) по годам\* | Ожидаемый результат | Ответст­венный исполни­тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| факт | потреб-ность | факт | потреб-ность | факт | потреб-ность | факт | потреб-ность |
| 1. | Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан  | Всего | 0,004 | 0,155 | 0,005 | 0,165 | 0,005 | 0,175 | 0,005 | 0,185 | количество работников сферы малого и среднего предприниматель­ства и лиц, вовлекаемых в предприниматель­скую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку, человек - ежегодно более 700 | УЭРиИ СПАОИП СМиСП |
| ГБ | 0,004 | 0,155 | 0,005 | 0,165 | 0,005 | 0,175 | 0,005 | 0,185 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | Организация и проведение исследований по проблемам развития СМиСП, информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности СМиСП | Всего | 0 | 0,090 | 0 | 0,095 | 0 | 0,100 | 0 | 0,105 | отчет по результатам исследования, единиц - ежегодно 1 | УЭРиИ |
| ГБ | 0 | 0,090 | 0 | 0,095 | 0 | 0,100 | 0 | 0,105 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства: конференций, семинаров (вебинаров), «круглых столов», заседаний КСМиСП по актуальным вопросам предпринимательства, дней предпринимателя и т.п., а также участие в организации/проведении мероприятий в рамках региональной составляющей Национального проекта | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | количество проведенных мероприятий, единиц - ежегодно 4 | УЭРиИ КСМиСП ОИП СМиСП  |
| ГБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация издания, изготовления, приобретения информационных материалов и стендов для презентации возможностей городского предпринимательства и создание муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки СМиСП, самозанятых граждан (портала) | Всего | 0,004 | 0,065 | 0,005 | 0,070 | 0,005 | 0,075 | 0,005 | 0,080 | количество информационных материалов и стендов, единиц - ежегодно 2 | УЭРиИ |
| ГБ | 0,004 | 0,065 | 0,005 | 0,070 | 0,005 | 0,075 | 0,005 | 0,080 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Освещение и популяризация деятельности органов власти и СМиСП, КСМиСП, эффективных методов и форм муниципальной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата и положительного имиджа предпринимателя, развитие механизма и способов информирования | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | количество изданий, сюжетов и публикаций в средствах массовой информации, информирую­щих СМиСП о муниципальной поддержке, единиц - ежегодно не менее 4 | УЭРиИ РИ |
| ГБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Оказание информационного содействия СМиСП в области развития социального предпринимательства, популяризация роли социального предпринимательства | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий, единиц – ежегодно не менее 2 | УЭРиИ |
| ГБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Проведение консультационной работы с СМиСП по вопросам, касающимся регулирования предпринимательской деятельности (в том числе по поддержке социального предпринимательства) | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | количество консультаций, единиц - ежегодно более 700 | УЭРиИ ОИП СМиСП |
| ГБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | Всего | 0 | 0,190 | 0 | 0,205 | 0 | 0,220 | 0 | 0,235 | количество работников сферы малого и среднего предпринима­тельства и лиц, вовлекаемых в предпринима­тельскую деятельность, а также самозанятыхграждан, получивших поддержку, человек - ежегодно не менее 40  | УЭРиИОУ |
| ГБ | 0 | 0,190 | 0 | 0,205 | 0 | 0,220 | 0 | 0,235 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | Всего | 0 | 0,080 | 0 | 0,085 | 0 | 0,090 | 0 | 0,095 | количество работников сферы малого и среднего предпринима­тельства и лиц, вовлекаемых в предпринима-тельскую деятельность, а также самозанятых граждан, и повысивших квалификацию, человек - ежегодно не менее 10 | УЭРиИ |
| ГБ | 0 | 0,080 | 0 | 0,085 | 0 | 0,090 | 0 | 0,095 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Организация обучающих мастер-классов, открытых уроков для молодежи, начинающих и действующих предпринимателей, работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскуюдеятельность, а также самозанятых граждан | Всего | 0 | 0,080 | 0 | 0,085 | 0 | 0,090 | 0 | 0,095 | количество участников, человек - ежегодно не менее 30 | УЭРиИ  |
| ГБ | 0 | 0,080 | 0 | 0,085 | 0 | 0,090 | 0 | 0,095 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Разработка и издание: учебно-методических, научно-методических изданий, пособий, справочников и др. | Всего | 0 | 0,030 | 0 | 0,035 | 0 | 0,040 | 0 | 0,045 | количество изданий, единиц - ежегодно не менее 4 | УЭРиИ |
| ГБ | 0 | 0,030 | 0 | 0,035 | 0 | 0,040 | 0 | 0,045 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМиСП  | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество мероприятий - ежегодно не менее 4 | УЭРиИ |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1. | Информирование СМиСП, а также самозанятых граждан о видах государственной финансовой поддержки в рамках региональных программ поддержки СМиСП Ярославской области | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество мероприятий - ежегодно не менее 4 | УЭРиИОИП СМиСП |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество функционирующих организаций инфраструкту­ры поддержки СМиСП, единиц - ежегодно не менее 5 | УЭРиИ |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1. | Содействие созданию и осуществлению деятельности организаций, выражающих интересы СМиСП | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество функцио­нирующих организаций инфраструкту­ры поддержки СМиСП, единиц - ежегодно не менее 5 | УЭРиИ  РИ |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Задача 5. Поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество СМиСП, получивших поддержку, единиц, -ежегодно не менее 10 | УЭРиИ |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1. | Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных СМиСП  | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество СМиСП, получивших поддержку, единиц - ежегодно не менее 10  | ОО ВОИРУЭРиИСоюз «ТПП ЯО»и др. |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2. | Содействие развитию взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса в форме субконтрактации, аутсорсинга и др. с целью расширения сферы деятельности | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | количество мероприятий, единиц - ежегодно не менее 1 | УЭРиИОИП СМиСПКСМиСПСоюз «ТПП ЯО» |
| ГБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|   | Итого по Программе: | Всего | 0,004 | 0,345 | 0,005 | 0,370 | 0,005 | 0,395 | 0,005 | 0,420 |   |   |
| ГБ | 0,004 | 0,345 | 0,005 | 0,370 | 0,005 | 0,395 | 0,005 | 0,420 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ФБ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | –  | – | – | – | – | – | – | – |

\* Плановые объемы финансирования из местного бюджета подлежат корректировке в зависимости от расходов, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области.

В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» средства из областного (федерального) бюджета муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию СМиСП, не предусмотрены. СМиСП г. Рыбинска могут получать напрямую меры государственной поддержки, реализуемые в рамках данной подпрограммы.

Список используемых сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| УЭРиИ  | - управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| СПА | - структурные подразделения Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области и отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, обладающие правами юридического лица |
| ОИП СМиСП | - организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| КСМиСП  | - Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск |
| РИ | - муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области«Газета «Рыбинские известия» |
| ОУ  | - образовательные учреждения |
| Союз «ТПП ЯО» | - Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области», Рыбинское отделение |
| СМиСП | - субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| ОО ВОИР | - общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов г. Рыбинска Ярославской области |
| Программа | - муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |

\* Плановые объемы финансирования из местного бюджета подлежат корректировке в зависимости от расходов, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области.

В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» средства из областного (федерального) бюджета муниципальным образованиям Ярославской области на реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию СМиСП, не предусмотрены. СМиСП г. Рыбинска могут получать напрямую меры государственной поддержки, реализуемые в рамках данной подпрограммы.

Список используемых сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| УЭРиИ  | - управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| СПА | - структурные подразделения Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области и отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, обладающие правами юридического лица |
| ОИП СМиСП | - организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| КСМиСП  | - Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск |
| РИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| - муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |

«Газета «Рыбинские известия» |
| ОУ  | - образовательные учреждения |
| Союз «ТПП ЯО» | - Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области», Рыбинское отделение |
| СМиСП | - субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| ОО ВОИР | - общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов г. Рыбинска Ярославской области |
| Программа | - муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |

Начальника управления

экономического развития и инвестиций И.А. Мещеряков

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение 1 к Программе |

Положение

об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области

1. Общие положения

1.1. Положение об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и устанавливает требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - организации инфраструктуры), и порядок ведения реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области.

1.2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области – это система коммерческих и некоммерческих организаций, учрежденных городским округом город РыбинскЯрославской областив целях оказания отдельных форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и организаций иных форм собственности, отвечающих следующим требованиям:

1.2.1. Осуществление деятельности на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области.

1.2.2. Осуществление в соответствии с уставными целями видов экономической деятельности, дающих возможность реализации мероприятий муниципальных программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске.

1.2.3. Опыт работы по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по установленным муниципальными программами содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске формам не менее одного года.

1.2.4. Наличие необходимых лицензий и разрешений в случаях, установленных законом для отдельных видов деятельности.

 1.2.5. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

1.3. Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области ведет реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – реестр) по форме согласно приложению 1 к Положению.

1.4. Организации инфраструктуры включаются в реестр в порядке, предусмотренном разделом 2 Положения.

1.5. Предоставление поддержки организациям инфраструктуры осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными программами содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске.

2. Порядок ведения реестра

2.1. Организации инфраструктуры, учрежденные городским округом город Рыбинск Ярославской области для оказания отдельных форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области, включаются в реестр с момента государственной регистрации.

2.2. Организации инфраструктуры иных форм собственности подают в управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области заявление.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- устав организации;

- паспорт организации инфраструктуры по форме согласно приложению 2 к Положению (в дальнейшем предоставляется ежегодно);

- справка об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, заверенная подписью и печатью заявителя;

- отчет за предыдущий год, план на текущий год с указанием мероприятий и конкретных измеримых показателей деятельности организаций инфраструктуры.

 2.3. Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области рассматривает заявление, прилагаемые документы и направляет их для принятия решения в рабочую группу по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение о включении в реестр, либо мотивированный отказ выносится в течение 30 календарных дней с момента получения документов на основании заключения рабочей группы по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданной в соответствии с Положением о Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск.

2.4. Сведения, содержащиеся в реестре, ежегодно актуализируются, уточненный реестр утверждается постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

 2.5. До 01 марта текущего года организации, включенные в реестр, обязаны представить в управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области документы, указанные в пункте 2.2 данного раздела Положения, кроме устава организации (устав организации – в случае внесения в него изменений).

Организации, не представившие указанные документы, исключаются из реестра в течение 30 календарных дней.

2.6. Организации, учрежденные городским округом город Рыбинск Ярославской области для оказания отдельных форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области, исключаются из реестра в следующих случаях:

- смены собственника;

- при несоблюдении требований Положения;

- ликвидации юридического лица в установленном порядке.

2.7. Организации инфраструктуры иных форм собственности исключаются из реестра в случае несоблюдения требований Положения.

2.8. Реестр размещается на web-странице «Предпринимательство» официального сайта Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области и публикуется в средствах массовой информации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к Положениюоб инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области |

Реестр

организаций инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

городского округа город Рыбинск Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организационно-правовая форма, наименование | Адрес места нахождения | Официальный сайт, адрес электрон ной почты | Ф.И.О.руководителя | Контактный телефон | Виды предлагаемых услуг |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Положению об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области |

Паспорт

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Рыбинск Ярославской области

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование организации |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Форма собственности |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| ИНН |  |
| Уставный капитал |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты |  |
| Наличие официального сайта, адрес |  |
| Виды экономической деятельности |  |
| 2. Опыт работы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства |  |
| Виды предлагаемых субъектам малого и среднего предпринимательства работ (услуг) |  |
| Период работы в данной сфере |  |
| Обеспечение кадрами, квалификация персонала |  |
| Наличие филиалов (обособленных подразделений) в муниципальных образованиях области, других регионах |  |
| Техническое обеспечение |  |
| Описание опыта работы в произвольной формеПриложения: отзывы субъектов малого и среднего предпринимательства  |
|  |
| Достоверность представленных сведений подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. руководителя, подпись) М.П. |