Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2020 г. N 1988

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 29.01.2021 [N 206](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=123710&dst=100006), от 16.03.2021 [N 611](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=124471&dst=100006), от 04.08.2021 [N 1950](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=127156&dst=100006),  от 27.08.2021 [N 2100](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=127836&dst=100006), от 15.02.2022 [N 382](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=131185&dst=100006), от 14.04.2022 [N 1084](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=132278&dst=100006),  от 05.05.2022 [N 2161](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=132814&dst=100006), от 05.07.2022 [N 2844](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=134227&dst=100006), от 26.08.2022 [N 3530](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=135413&dst=100006),  от 30.09.2022 [N 3953](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=135943&dst=100006), от 23.12.2022 [N 4929](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=138498&dst=100006), от 22.05.2023 [N 669](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=141263&dst=100006),  от 12.03.2024 [N 259](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148371&dst=100006), от 16.04.2024 [N 398](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148722&dst=100006)) |  |

На основании Бюджетного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации, Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=122333) Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2019 N 94 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=89796) Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P49) "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=118775) Администрации городского округа город Рыбинск от 26.08.2019 N 2195 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=116490) Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 13.02.2020 N 345 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 26.08.2019 N 2195";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=118727) Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1295 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 26.08.2019 N 2195".

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

Ярославской области

от 07.09.2020 N 1988

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148722&dst=100006) Администрации городского округа г. Рыбинск  от 16.04.2024 N 398) |  |

1.1. Паспорт муниципальной программы

"Реализация молодежной политики в городском

округе город Рыбинск Ярославской области"

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │"Реализация молодежной политики в городском округе город │

│муниципальной │Рыбинск Ярославской области" │

│программы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации│2024 - 2027 годы │

│муниципальной │ │

│программы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих │

│разработки │принципах организации местного самоуправления в │

│муниципальной │Российской Федерации" (п. 34 ч. 1 ст. 16); │

│программы │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475125) от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной │

│ │политике в Российской Федерации"; │

│ │- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=171835) Правительства Российской Федерации от │

│ │29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной│

│ │молодежной политики Российской Федерации на период до │

│ │2025 года"; │

│ │- [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=126390) Ярославской области от 02.07.2021 N 51-з "Об │

│ │отдельных вопросах реализации молодежной политики в │

│ │Ярославской области"; │

│ │- [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=85032) Ярославской области от 24.02.2016 N 5-з "О │

│ │патриотическом воспитании в Ярославской области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=81978) Правительства Ярославской области от │

│ │05.10.2015 N 1075-п "Об утверждении Стратегии по развитию│

│ │молодежи для модернизации Ярославского региона на период │

│ │2015 - 2025 годов"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=147318) Правительства Ярославской области от │

│ │31.03.2021 N 174-п "Об утверждении государственной │

│ │программы Ярославской области "Развитие молодежной │

│ │политики и патриотическое воспитание в Ярославской │

│ │области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу│

│ │отдельных постановлений Правительства области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=147611) Правительства Ярославской области │

│ │от 22.03.2021 N 128-п "Об утверждении государственной │

│ │программы Ярославской области "Социальная поддержка │

│ │населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и │

│ │признании утратившими силу отдельных постановлений │

│ │Правительства области"; │

│ │- [Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области (принят решением Муниципального Совета городского│

│ │округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98); │

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=109988) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - │

│ │экономического развития городского округа город Рыбинск │

│ │на 2018 - 2030 годы"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=123676) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об │

│ │утверждении плана мероприятий"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=REXP086&n=41750) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об │

│ │утверждении комплексного плана развития территории │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области"; │

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148423) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 30.06.2022 N 295 "О │

│ │структуре Администрации городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области"; │

│ │- распоряжение Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 07.12.2022 N 656 "Об │

│ │утверждении Положения об управлении молодежной политики";│

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148563) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа │

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов"; │

│ │- приказ Департамента финансов Администрации городского │

│ │округа город Рыбинск Ярославской области от 30.11.2023 N │

│ │94-дф "Об утверждении Перечня и кодов целевых статей │

│ │расходов бюджета городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=REXP086&n=28072) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск от 21.12.2015 N 3761 "Об утверждении Устава МАУ │

│ │"МЦ "Максимум"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=REXP086&n=41841) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 27.12.2022 N 4940 "О │

│ │внесении изменений в Устав Муниципального автономного │

│ │учреждения "Молодежный центр "Максимум"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148425) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 23.11.2022 N 4602 "О │

│ │Координационном Совете по патриотическому воспитанию │

│ │граждан Российской Федерации, проживающих на территории │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=138563) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 14.10.2022 N 4120 "О │

│ │Молодежном Совете при Главе городского округа город │

│ │Рыбинск" │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской│

│муниципальной │области │

│программы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Начальник управления молодежной политики Администрации │

│исполнитель - │городского округа город Рыбинск Ярославской области. │

│руководитель │ │

│муниципальной │ │

│программы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнитель │Начальник управления строительства Администрации │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор │Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и │

│муниципальной │развитию │

│программы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень │1. [Подпрограмма](#P544) "Функционирование отрасли "Молодежная │

│подпрограмм │политика" в городском округе город Рыбинск Ярославской │

│муниципальной │области" на 2024 - 2027 годы. │

│программы │2. [Подпрограмма](#P1530) "Обеспечение условий для развития │

│ │социальной активности молодежи городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2027 годы. │

│ │3. [Подпрограмма](#P2228) "Патриотическое воспитание и допризывная │

│ │подготовка граждан городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области" на 2024 - 2027 годы │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели │Обеспечение разностороннего развития молодых людей │

│муниципальной │городского округа город Рыбинск Ярославской области │

│программы │(далее - г. Рыбинск, город Рыбинск), их деловой │

│ │активности, творческих способностей, навыков │

│ │самоорганизации и самореализации личности, │

│ │гражданско-патриотического сознания │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │- повышение качества услуг, оказываемых в сфере │

│муниципальной │молодежной политики, и содействие формированию системы │

│программы │материально-технического обеспечения деятельности │

│ │муниципального учреждения сферы молодежной политики; │

│ │- вовлечение молодежи в активную жизнь городского │

│ │сообщества; │

│ │- развитие инновационного, интеллектуального потенциала, │

│ │деловой активности молодежи; │

│ │- обеспечение условий для реализации творческого │

│ │потенциала молодежи, активного занятия физической │

│ │культурой и спортом; │

│ │- укрепление информационно-ресурсной базы реализации │

│ │молодежной политики на территории города Рыбинска; │

│ │- создание и развитие условий для эффективного │

│ │функционирования системы патриотического воспитания │

│ │граждан на территории города Рыбинска; │

│ │- создание условий для реализации проектов и мероприятий,│

│ │направленных на формирование гражданско-патриотических │

│ │ценностей у граждан города Рыбинска │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования (выделено/финансовая │

│источники │потребность): 73,28 млн. руб./189,88 млн. руб. в т.ч. │

│финансирования │средства городского бюджета: │

│программы │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 25,00 │ 54,80 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 17,90 │ 38,88 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 17,90 │ 37,48 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 37,48 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 60,80 │ 168,64 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│ │средства областного бюджета: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 9,30 │ 14,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 9,30 │ 17,00 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│ │другие источники: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 1,06 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 1,06 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 1,06 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 3,18 │ 4,24 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые │- сохранение количества представленных и реализованных │

│результаты │проектов, направленных на вовлечение молодежи в │

│программы │общественную деятельность, на уровне не ниже 11 проектов;│

│ │- сохранение количества молодых людей, вовлеченных в │

│ │деятельность детских и молодежных общественных │

│ │организаций и объединений, не ниже 13360 человек; │

│ │- сохранение количества уникальных волонтеров, │

│ │принимающих участие в реализации социально значимых │

│ │инициатив на территории города, на уровне не ниже 430 │

│ │человек; │

│ │- сохранение количества ежегодно проводимых мероприятий │

│ │для молодежи и с ее участием - не ниже уровня 75 │

│ │мероприятий; │

│ │- сохранение количества молодежи, ежегодно вовлеченной в │

│ │мероприятия программы, не ниже уровня 8100 человек; │

│ │- сохранение количества проектов, направленных на │

│ │обучение молодежного актива, на уровне не ниже 3 │

│ │проектов; │

│ │- сохранение количества молодежных и детских общественных│

│ │организаций и объединений патриотической направленности │

│ │на уровне не ниже 12 организаций; │

│ │- сохранение количества проектов патриотической │

│ │направленности общественных организаций и органов │

│ │молодежного самоуправления, поддержанных в рамках │

│ │реализации подпрограммы, на уровне не ниже 5 проектов; │

│ │- сохранение количества молодежи, ежегодно пользующейся │

│ │услугами учреждений молодежной политики, не ниже уровня │

│ │28636 человек. │

│ │- сохранение количества учреждений сферы молодежной │

│ │политики, осуществляющих деятельность на территории │

│ │города Рыбинска, на уровне не ниже 1 учреждения │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Молодежная политика в городе Рыбинске представляет собой систему, ориентированную на поддержку самостоятельности и активного становления личности каждого молодого человека. В реализацию мероприятий сферы молодежной политики активно вовлечены представители молодежного сообщества, сотрудники муниципальных учреждений, молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления и других структур.

Инфраструктура молодежной политики в г. Рыбинске:

- 1 муниципальное учреждение сферы молодежной политики МАУ "МЦ "Максимум" (объединяет 14 клубов по месту жительства" и Дворец молодежи);

- 23 детских и молодежных общественных организаций и объединений (общее количество членов объединений - 13360 человек);

- 12 органов молодежного самоуправления на базе средних специальных и высших учебных заведений, предприятий, учреждений;

- Молодежный Совет при Главе городского округа город Рыбинск.

Реализация молодежной политики в городе осуществляется по следующим приоритетным направлениям:

- выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности;

- поддержка деятельности общественных организаций и объединений;

- профилактика асоциального и деструктивного поведения, пропаганда здорового образа жизни;

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;

- работа с молодыми семьями;

- организация работы с детьми и молодежью по месту жительства;

- содействие социально-психологической адаптации, осуществление мер социальной поддержки и помощи молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- методическое и информационное обеспечение реализации программ молодежной политики.

В 2023 году управлением молодежной политики Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - управление молодежной политики) совместно с общественными организациями и органами молодежного самоуправления, муниципальными учреждениями проведено 88 мероприятий по различным направлениям молодежной политики, в которых приняли участие 32640 человек.

В направлении "Патриотическое воспитание молодежи" сложилась система проведения городских и областных мероприятий, организаторами которых в большинстве случаев являются общественные организации, органы молодежного самоуправления, муниципальные учреждения.

В 2023 году управлением молодежной политики совместно с общественными организациями, органами молодежного самоуправления, муниципальными учреждениями реализовано 12 проектов патриотической направленности.

В рамках реализации настоящей муниципальной программы МАУ "МЦ "Максимум" реализуются программы и проекты по организации досуга подростков и молодежи путем развития социально-клубной работы с молодежью по месту жительства, по профилактике негативных явлений в молодежной среде, по спортивно-массовой работе с подростками и молодежью, по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, по содействию социальной адаптации молодых семей и подготовке молодежи к семейной жизни, по профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодежи.

Использование программного подхода будет способствовать наиболее успешному исполнению поставленных в программе задач и направлений деятельности.

Реализация программы будет направлена на преодоление слабых сторон существующей системы работы с молодежью, к числу которых относятся:

- отсутствие четких критериев степени удовлетворенности молодежи качеством, разнообразием и доступностью проводимых мероприятий и услуг для молодежи;

- недостаточная сеть муниципальных учреждений молодежной политики, особенно в отдаленных микрорайонах города;

- недостаточный уровень информированности молодежи об имеющихся ресурсах для реализации собственного потенциала и развития своих возможностей;

- снижение численности молодого населения города;

- социальная апатия среди молодежи города;

- высокие показатели асоциального поведения в молодежной среде.

Решению существующих проблем будут способствовать:

- существующая инфраструктура молодежной политики и наличие ресурсной базы для реализации программ молодежной политики (учреждения молодежной политики, кадровый потенциал, развитая сеть детских и молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления, высокий уровень среднего образования города, функционирование учреждений среднего и высшего профессионального образования);

- положительный опыт межведомственного взаимодействия с другими структурами и ведомствами;

- положительный опыт реализации программ молодежной политики;

- наличие системы и опыта в организации и проведении массовых культурно-досуговых, спортивных мероприятий;

- разработка проекта создания филиала ведущего высшего учебного заведения гуманитарной направленности на территории города Рыбинска.

Реализация программы связана со следующими рисками (угрозами):

- недостаточность и несвоевременность финансирования мероприятий программы, зависимость от социально-экономической ситуации в городе Рыбинске;

- миграция активной части молодежи на территорию более развитых муниципальных образований;

- увеличение количества молодежи (особенно среди несовершеннолетних), попавшей под влияние опасных асоциальными явлений (табакокурение, алкогольная зависимость, наркомания);

- увеличение интернет-зависимости в молодежной среде;

- ослабление института семьи.

Реализации мероприятий программы будут способствовать следующие возможности:

- объединение ресурсной базы молодежной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта;

- межведомственное взаимодействие по решению задач, преодолению проблем, связанных с молодежью;

- возможность самореализации молодого человека через участие в мероприятиях молодежной политики.

Таким образом, в результате анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том, что существует достаточное количество позитивных факторов внутреннего и внешнего характера, способных обеспечить успешное осуществление реализации намеченных мероприятий программы.

1.3. Цели, задачи и ожидаемые

результаты реализации программы

Основной целью реализации молодежной политики города является обеспечение разностороннего развития молодых людей г. Рыбинска, их деловой активности, творческих способностей, навыков самоорганизации и самореализации личности, гражданско-патриотического сознания.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:

- повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики, и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципального учреждения сферы молодежной политики;

- вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества;

- развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи;

- обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом;

- укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики на территории города Рыбинска;

- создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска;

- создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска.

Реализация программы обеспечит сохранение и развитие потенциала молодежи, усиление ее влияния на социально-экономическую, культурную и политическую ситуацию в г. Рыбинск и предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение количества молодежи, ежегодно пользующейся услугами учреждений молодежной политики, не ниже уровня 28636 человек;

- сохранение количества учреждений сферы молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории города Рыбинска, на уровне не ниже 1 учреждения;

- сохранение количества представленных и реализованных проектов, направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность, на уровне не ниже 11 проектов;

- сохранение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных организаций и объединений, не ниже 13360 человек;

- сохранение количества уникальных волонтеров, принимающих участие в реализации социально значимых инициатив на территории города, на уровне не ниже 430 человек;

- сохранение количества ежегодно проводимых мероприятий для молодежи и с ее участием - не ниже уровня 75 мероприятий;

- сохранение количества молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия программы, не ниже уровня 8100 человек;

- сохранение количества проектов, направленных на обучение молодежного актива, на уровне не ниже 3 проектов;

- сохранение количества молодежных и детских общественных организаций и объединений патриотической направленности на уровне не ниже 12 организаций;

- сохранение количества проектов патриотической направленности общественных организаций и органов молодежного самоуправления, поддержанных в рамках реализации подпрограммы, на уровне не ниже 5 проектов.

1.4. Социально-экономическое обоснование программы

Реализация программы будет способствовать решению указанных проблем и задач в сфере молодежной политики г. Рыбинска.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства городского и областного бюджетов, привлеченных средств, которые распределены между подпрограммами в зависимости от поставленных целей, задач и соответственно затрат.

Объемы финансирования, запланированные на реализацию программных мероприятий, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств, и составлены исходя из накопленного опыта реализации мероприятий молодежной политики.

Объемы финансовых расходов на проведение мероприятий связаны с поставленной задачей, количеством участников, долговременностью мероприятия, необходимыми затратами на его проведение, расчетами с учетом цен и тарифов.

Финансирование деятельности учреждения сферы молодежной политики осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, о предоставлении субсидий на иные цели, в соответствии с планами хозяйственной деятельности, утвержденными учреждениями и согласованными с ГРБС, и на основании смет.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами, поставленными для достижения социально значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

1.5. Финансирование программы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность): 73,28 млн. руб./189,88 млн. руб. в т.ч.

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 25,00 | 54,80 |
| 2025 год | 17,90 | 38,88 |
| 2026 год | 17,90 | 37,48 |
| 2027 год | 0,00 | 37,48 |
| Итого: | 60,80 | 168,64 |

средства областного бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 9,30 | 14,00 |
| 2025 год | 0,00 | 1,00 |
| 2026 год | 0,00 | 1,00 |
| 2027 год | 0,00 | 1,00 |
| Итого: | 9,30 | 17,00 |

другие источники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 1,06 | 1,06 |
| 2025 год | 1,06 | 1,06 |
| 2026 год | 1,06 | 1,06 |
| 2027 год | 0,00 | 1,06 |
| Итого: | 3,18 | 4,24 |

Структура расходов по реализации программы включает в себя ассигнования на заработную плату работников учреждения сферы молодежной политики, содержание и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения молодежной политики; расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности, муниципальным заданием муниципального учреждения, договорами и муниципальными контрактами.

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования и определяется соглашением между Администрацией городского округа город Рыбинск Ярославской области и органами исполнительной власти Ярославской области.

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из других источников: сдача в аренду помещений муниципального учреждения, получение грантов через участие в областных и федеральных конкурсах проектов и программ в сфере молодежной политики.

1.6. Механизм реализации программы

Деятельность по реализации программы осуществляет управление молодежной политики. Соисполнитель программы - Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограмм программы, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Управление молодежной политики:

- принимает участие в распределении средств городского, областного бюджетов и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации программы, а также проводит согласно принятой методике оценку ее эффективности.

1.7. Индикаторы результативности программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Задачи программы | Базовый показатель 2023 | Плановые показатели | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество жителей г. Рыбинска в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мерами государственной молодежной политики, реализуемые муниципальным учреждением сферы молодежной политики (человек) | Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики | 28636 | 28636 | 28636 | 28636 | 28636 |
| 2 | Количество учреждений сферы молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории города Рыбинска (единиц) | Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество представленных и реализованных проектов, направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность (единиц) | Вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Количество участников молодежных и детских общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления (человек) | Вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | 11000 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 |
| 5 | Количество волонтеров, ежегодно принимающих участие в реализации социально значимых инициатив на территории города (человек) | Развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 6 | Количество мероприятий для молодежи и с ее участием (единиц) | Обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Количество участников городских мероприятий для молодежи и с ее участием (человек) | Обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| 8 | Количество проектов, направленных на обучение молодежного актива (единиц) | Укрепление информационно - ресурсной базы реализации молодежной политики на территории города Рыбинска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений патриотической направленности (единиц) | Создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Количество мероприятий патриотической направленности, посвященных памяти ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов (единиц) | Создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

2.1. Паспорт подпрограммы "Функционирование отрасли

"Молодежная политика" в городском округе город Рыбинск

Ярославской области" на 2024 - 2027 годы

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Функционирование отрасли "Молодежная политика" в │

│подпрограммы │городском округе город Рыбинск Ярославской области на │

│ │2024 - 2027 годы │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации│2024 - 2027 годы │

│муниципальной │ │

│программы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих │

│разработки │принципах организации местного самоуправления в │

│подпрограммы │Российской Федерации"; │

│ │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475125) от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной │

│ │политике в Российской Федерации"; │

│ │- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=171835) Правительства Российской Федерации от │

│ │29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной│

│ │молодежной политики Российской Федерации на период до │

│ │2025 года"; │

│ │- [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=126390) Ярославской области от 02.07.2021 N 51-з "Об │

│ │отдельных вопросах реализации молодежной политики в │

│ │Ярославской области"; │

│ │- [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=85032) Ярославской области от 24.02.2016 N 5-з "О │

│ │патриотическом воспитании в Ярославской области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=81978) Правительства Ярославской области от │

│ │05.10.2015 N 1075-п "Об утверждении Стратегии по развитию│

│ │молодежи для модернизации Ярославского региона на период │

│ │2015 - 2025 годов"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=147318) Правительства Ярославской области от │

│ │31.03.2021 N 174-п "Об утверждении государственной │

│ │программы Ярославской области "Развитие молодежной │

│ │политики и патриотическое воспитание в Ярославской │

│ │области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу│

│ │отдельных постановлений Правительства области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=147611) Правительства Ярославской области от │

│ │22.03.2021 N 128-п "Об утверждении государственной │

│ │программы Ярославской области "Социальная поддержка │

│ │населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и │

│ │признании утратившими силу отдельных постановлений │

│ │Правительства области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=147318) Правительства Ярославской области от │

│ │31.03.2021 N 174-п "Об утверждении государственной │

│ │программы Ярославской области "Развитие молодежной │

│ │политики и патриотическое воспитание в Ярославской │

│ │области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу│

│ │отдельных постановлений Правительства области"; │

│ │- [Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области (принят решением Муниципального Совета городского│

│ │округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98); │

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=109988) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - │

│ │экономического развития городского округа город Рыбинск │

│ │на 2018 - 2030 годы"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах"; │

│ │- [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=142266) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования │

│ │муниципального задания на оказание муниципальных услуг │

│ │(выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения │

│ │муниципального задания"; │

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148563) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа │

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов" │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской│

│подпрограммы │области │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Начальник управления молодежной политики Администрации │

│исполнитель │городского округа город Рыбинск Ярославской области. │

│подпрограммы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнитель │Начальник управления строительства Администрации │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор │Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и │

│подпрограммы │развитию │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель │Обеспечение условий для предоставления муниципальных │

│подпрограммы │услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики в │

│ │городском округе город Рыбинск Ярославской области │

│ │(далее - город Рыбинск; г. Рыбинск) │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной │

│подпрограммы │политики, и содействие формированию системы │

│ │материально-технического обеспечения деятельности │

│ │муниципального учреждения сферы молодежной политики │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2027 │

│источники │годы составляет (выделено/финансовая потребность): 68,24 │

│финансирования │млн. руб./144,68 млн. руб. в т.ч. │

│подпрограммы │средства городского бюджета: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 20,26 │ 43,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 17,90 │ 29,08 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 17,90 │ 27,68 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 27,68 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 56,06 │ 127,44 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│ │средства областного бюджета: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 9,00 │ 13,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 0,00 │ 0,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 0,00 │ 0,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 0,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 9,00 │ 13,00 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│ │ другие источники: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 1,06 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 1,06 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 1,06 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 1,06 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 3,18 │ 4,24 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │- сохранение количества граждан г. Рыбинска в возрасте от│

│ожидаемые │14 до 35 лет, охваченных мерами государственной │

│результаты │молодежной политики, реализуемыми муниципальными │

│подпрограммы │учреждениями сферы молодежной политики, не ниже уровня │

│ │28636 человек; │

│ │- сохранение количества учреждений сферы молодежной │

│ │политики, осуществляющих деятельность на территории г. │

│ │Рыбинска, не ниже уровня 1 единицы │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Подпрограмма "Функционирование отрасли "Молодежная политика" в городском округе город Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2027 годы содержит в себе информацию об учреждении молодежной политики, подведомственном Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области - муниципальном автономном учреждении "Молодежный центр "Максимум", куратором которого является управление молодежной политики.

В структуре МАУ "МЦ "Максимум" работают 14 клубов по месту жительства в 10 микрорайонах города и Дворец молодежи.

Площадь клубов от 50 до 270 кв. м, общая площадь Дворца молодежи составляет 4147,8 кв. м.

Учреждение имеет 2 комплекта звуковой аппаратуры. На балансе учреждения числятся 5 хоккейных кортов. Клубы оснащены спортивным инвентарем, настольными играми, частично оргтехникой.

Во Дворце молодежи функционирует актовый зал на 350 мест, оборудованный LED-экраном. В 2023 году проведен ремонт, обустроено коворкинг-пространство.

На площадях Дворца молодежи на протяжении 2023 года велась активная работа по различным направлениям молодежной политики: поддержка творческой и талантливой молодежи, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, выявление, продвижение и поддержка молодежных инициатив, профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде, содействие трудовому воспитанию молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.

Основной персонал - это специалисты по работе с молодежью, имеющие творческий потенциал, опыт работы и способные успешно реализовывать поставленные задачи.

Основной целью деятельности учреждения является реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории города Рыбинска:

- организация разумного досуга подростков и молодежи путем развития социально-клубной работы с молодежью по месту жительства;

- профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- поддержка молодежных инициатив, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи;

- организация спортивно-массовой работы с подростками и молодежью;

- вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;

- содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни;

- содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодежи;

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Работа специалистов МАУ "Молодежный центр "Максимум" помогает молодым людям адаптироваться в социальной среде, поддерживает молодежь в различных сферах жизнедеятельности, содействует реализации молодежных инициатив, создает условия для воспитания, развития, общественного становления и самореализации детей и молодежи, для организации их социально ориентированного досуга.

2.3. Цель, задачи и ожидаемые

результаты реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- обеспечение условий для предоставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области.

Задача подпрограммы:

- повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики, и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципального учреждения сферы молодежной политики.

Реализация подпрограммы обеспечит дальнейшее развитие и совершенствование отрасли "Молодежная политика" и предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение количества граждан г. Рыбинска в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мерами государственной молодежной политики, реализуемыми муниципальными учреждениями сферы молодежной политики - не ниже уровня 28636 человек;

- сохранение количества учреждений сферы молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории г. Рыбинска - не ниже уровня 1 единицы.

2.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства городского, областного бюджетов и средства привлеченные из иных источников.

Объем финансирования подпрограммы "Функционирование отрасли "Молодежная политика" в городском округе город Рыбинск Ярославской области" составляет 81,06% от общего объема расходов муниципальной программы.

Финансирование деятельности учреждения осуществляется на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, о предоставлении субсидий на иные цели, в соответствии с планами хозяйственной деятельности, утвержденными учреждением и согласованными с ГРБС, и на основании смет.

Структура расходов по реализации подпрограммы включает в себя ассигнования на заработную плату работников учреждения сферы молодежной политики, содержание и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения молодежной политики; расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности, муниципальным заданием муниципального учреждения, договорами и муниципальными контрактами.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы - это:

- повышение качества услуг, оказываемых муниципальным учреждением и организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики;

- содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципального учреждения сферы молодежной политики;

- организация информационного сопровождения программ и мероприятий, реализуемых в сфере молодежной политики.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

2.5. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2027 годы составляет (выделено/финансовая потребность): 68,24 млн. руб./144,68 млн. руб. в т.ч.

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 20,26 | 43,00 |
| 2025 год | 17,90 | 29,08 |
| 2026 год | 17,90 | 27,68 |
| 2027 год | 0, 00 | 27,68 |
| Итого: | 56,06 | 127,44 |

средства областного бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 9,00 | 13,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9,00 | 13,00 |

другие источники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 1,06 | 1,06 |
| 2025 год | 1,06 | 1,06 |
| 2026 год | 1,06 | 1,06 |
| 2027 год | 0,00 | 1,06 |
| Итого: | 3,18 | 4,24 |

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства из других источников: сдача в аренду помещений муниципального учреждения, получение грантов через участие в областных и федеральных конкурсах проектов и программ в сфере молодежной политики.

2.6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется соисполнителями программных мероприятий.

В случае, когда финансирование мероприятий осуществляется через главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) - соисполнителя программных мероприятий, ответственность за необходимый объем финансирования запланированных мероприятий несет ГРБС - соисполнитель.

Контроль реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы на основании отчетов о реализации подпрограммы.

Общую координацию, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление молодежной политики.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского и областного бюджетов с использованием следующих механизмов финансирования.

ГРБС заключает с муниципальным учреждением сферы молодежной политики соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=142266) Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения муниципального задания". [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=142193&dst=100013) определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели утвержден постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.02.2023 N 142 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели учреждениям, подведомственным Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области".

Муниципальное учреждение сферы молодежной политики - получатель субсидий осуществляет свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 [N 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 [N 223-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453967) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Процесс реализации подпрограммы состоит из процедур по реализации проектов и мероприятий подпрограммы и контроля за реализацией мероприятий подпрограммы.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией подпрограммы заключается в сравнении фактических данных о реализации подпрограммы с плановыми значениями, приведенными в разделе "Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы", выявлении отклонений, анализе их причин.

ГРБС 2 раза в год формирует отчет о ходе реализации подпрограммы и организует размещение на своей странице официального сайта Администрации городского округа город Рыбинск информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании программных мероприятий.

2.7. Индикаторы результативности программы

В процессе реализации подпрограммы предполагается достичь следующих значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Задачи подпрограммы | Ед. | Базовый показатель | Плановые показатели | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество жителей г. Рыбинска в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мерами молодежной политики, реализуемыми муниципальным учреждением сферы молодежной политики | Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики. | чел. | 28636 | 28636 | 28636 | 28636 | 2866 |
| 2 | Количество учреждений сферы молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории г. Рыбинска | Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| Очередной финансовый год | | 1-й год планового периода | | 2-й год планового периода | | 3-й год планового периода | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| выдел. | потреб. | выдел. | потреб. | выдел. | потреб. | выдел. | потреб. |
| 1 | Задача 1 Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики, и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципального учреждения сферы молодежной политики | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | млн. руб. | Всего: | 1,80 | 3,91 | 1,80 | 3,91 | 1,80 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | УМП, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 1,70 | 3,81 | 1,70 | 3,81 | 1,70 | 3,81 | 0,00 | 3,81 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1.1.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий | ед. |  | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | |  |
|  | Количество участников | чел. |  | 6950 | | 6950 | | 6950 | | 6950 | |  |
| 1.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | млн. руб. | Всего: | 1,70 | 3,52 | 1,70 | 3,52 | 1,70 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | УМП, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 1,60 | 3,42 | 1,60 | 3,42 | 1,60 | 3,42 | 0,00 | 3,42 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1.2.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий | ед. |  | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | |  |
|  | Количество участников | чел. |  | 8570 | | 8570 | | 8570 | | 8570 | |  |
| 1.3 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | млн. руб. | Всего: | 1,90 | 2,48 | 1,90 | 2,48 | 1,90 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | УМП, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 1,80 | 2,38 | 1,80 | 2,38 | 1,80 | 2,38 | 0,00 | 2,38 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1.3.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий | ед. |  | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | |  |
|  | Количество участников | чел. |  | 2526 | | 2526 | | 2526 | | 2526 | |  |
| 1.4 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | млн. руб. | Всего: | 2,40 | 4,26 | 2,40 | 4,26 | 2,40 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | УМП, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 2,30 | 4,16 | 2,30 | 4,16 | 2,30 | 4,16 | 0,00 | 4,16 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1.4.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий | ед. |  | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | |  |
|  | Количество участников | чел. |  | 6990 | | 6990 | | 6990 | | 6990 | |  |
| 1.5 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация досуга детей, подростков и молодежи | млн. руб. | Всего: | 11,20 | 14,57 | 11,16 | 14,57 | 11,16 | 14,57 | 0,00 | 14,57 | УМП, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 10,54 | 13,91 | 10,50 | 13,91 | 10,50 | 13,91 | 0,00 | 13,91 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
| 1.5.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий | ед. |  | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |  |
|  | Количество участников | чел. |  | 3600 | | 3600 | | 3600 | | 3600 | |  |
| 1.6 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и модернизация клубов по месту жительства МАУ "МЦ "Максимум" г. Рыбинск | млн. руб. | Всего: | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМП, УС, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт клубов по месту жительства (ул. Суркова, д. 9, Волжская наб., д. 197) | Ед. |  | 2 | | 1 | |  | |  | |  |
|  | Количество услуг | Ед. |  | 2 | | 1 | |  | |  | |  |
| 1.7 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли и чердачных перекрытий объекта МАУ "МЦ "Максимум" Дворец молодежи (ул. Луговая, д. 17) | млн. руб. | Всего: | 9,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМП, УС, МАУ "МЦ "Максимум" |
| ГБ | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 9,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли и чердачных перекрытий объекта МАУ "МЦ "Максимум" Дворец молодежи (ул. Луговая, д. 17) | Ед. |  | 1 | |  | |  | |  | |  |
|  | Количество услуг | Ед. |  | 1 | |  | |  | |  | |  |
|  | ИТОГО по муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики: | млн. руб. | Всего: | 30,32 | 57,06 | 18,96 | 30,14 | 18,96 | 28,74 | 0,00 | 28,74 |  |
| ГБ | 20,26 | 43,00 | 17,90 | 29,08 | 17,90 | 27,68 | 0,00 | 27,68 |
| ОБ | 9,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др. источ. | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
|  |  | ед. | Всего | 291 | | 291 | | 291 | | 291 | |
|  |  | чел. | Всего | 28636 | | 28636 | | 28636 | | 28636 | |

3.1. Паспорт подпрограммы

"Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2027 годы

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │"Обеспечение условий для развития социальной активности │

│подпрограммы │молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области" на 2024 - 2027 годы │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации│2024 - 2027 годы │

│подпрограммы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих │

│разработки │принципах организации местного самоуправления в │

│подпрограммы │Российской Федерации"; │

│ │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475125) от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной │

│ │политике в Российской Федерации"; │

│ │- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=171835) Правительства Российской Федерации │

│ │от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении основ │

│ │государственной молодежной политики Российской Федерации │

│ │на период до 2025 года"; │

│ │- [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=126390) Ярославской области от 02.07.2021 N 51-з "Об │

│ │отдельных вопросах реализации молодежной политики в │

│ │Ярославской области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=81978) Правительства Ярославской области │

│ │от 05.10.2015 N 1075-п "Об утверждении стратегии по │

│ │развитию молодежи для модернизации Ярославского региона │

│ │на период 2015 - 2025 годов"; │

│ │- [Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области (принят решением Муниципального Совета городского│

│ │округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98); │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах"; │

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148563) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа │

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов" │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской│

│подпрограммы │области │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Начальник управления молодежной политики Администрации │

│исполнитель - │городского округа город Рыбинск Ярославской области │

│руководитель │ │

│подпрограммы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор │Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и │

│подпрограммы │развитию │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель │Создание условий для успешной социализации, эффективной │

│подпрограммы │самореализации молодых людей в интересах развития │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области │

│ │(далее - город Рыбинск; г. Рыбинск) │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │- вовлечение молодежи в активную жизнь городского │

│подпрограммы │сообщества; │

│ │- развитие инновационного, интеллектуального потенциала, │

│ │деловой активности молодежи; │

│ │- обеспечение условий для реализации творческого │

│ │потенциала молодежи, активного занятия физической │

│ │культурой и спортом; │

│ │- укрепление информационно-ресурсной базы реализации │

│ │молодежной политики на территории города Рыбинска │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования (выделено/финансовая │

│источники │потребность): 4,52 млн. руб./33,50 млн. руб. в т.ч. │

│финансирования │средства городского бюджета: │

│подпрограммы │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 4,22 │ 9,80 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 0,00 │ 7,80 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 0,00 │ 7,80 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 7,80 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 4,22 │ 33,20 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│ │средства областного бюджета: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 0,30 │ 0,30 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 0,00 │ 0,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 0,00 │ 0,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 0,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 0,30 │ 0,30 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │- сохранение количества представленных и реализованных │

│ожидаемые │проектов, направленных на вовлечение молодежи в │

│результаты │общественную деятельность, на уровне не ниже 11 проектов;│

│реализации │- сохранение количества молодых людей, вовлеченных в │

│подпрограммы │деятельность детских и молодежных общественных │

│ │организаций и объединений, не ниже 13360 человек; │

│ │- сохранение количества уникальных волонтеров, │

│ │принимающих участие в реализации социально значимых │

│ │инициатив на территории города, на уровне не ниже 430 │

│ │человек; │

│ │- сохранение количества ежегодно проводимых мероприятий │

│ │для молодежи и с ее участием - не ниже уровня 75 │

│ │мероприятий; │

│ │- сохранение количества молодежи, ежегодно вовлеченной в │

│ │мероприятия подпрограммы, не ниже уровня 8100 человек; │

│ │- сохранение количества проектов, направленных на │

│ │обучение молодежного актива, на уровне не ниже 3 проектов│

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи, как особой социальной группы в развитии общества. Для того чтобы потенциал молодежи мог быть реализован в полной мере и выступил в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо выстроить механизмы, позволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе.

Для демографической ситуации в г. Рыбинске характерны естественная убыль, старение и миграция населения. Это отражается и на количестве проживающих молодых людей в г. Рыбинске. По данным отдела государственной статистики в г. Рыбинске на 01.01.2023 в городе проживают 41177 молодых человека в возрасте 14 до 35 лет.

Снижение численности молодежи ставит перед органами муниципального управления задачу повышения качества разностороннего развития молодежи, проживающей на территории города Рыбинска, минимизацию физических и социальных потерь, максимально глубокую и эффективную социализацию молодых людей, формирование у них установок на самостоятельность и развитие лидерских качеств.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий, направленных на включение молодежи в созидательные процессы городского развития и их соотнесения с реальными возможностями городского бюджета.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях решения проблемы:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития в городе;

- вовлечение молодежи в обсуждение и организацию мероприятий, направленных на модернизацию городской среды и разнообразия досуга молодежи;

- развитие созидательной активности молодежи;

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

С целью выявления, продвижения и поддержки активности молодежи, создания условий для ее самореализации в 2023 году в городе проводились конкурсы социальных проектов и молодежных инициатив, конференции, "круглые столы", обучающие семинары для молодежного актива, организовывались мероприятия по формированию активной жизненной позиции; оказывалась информационно-методическая помощь в написании программ на соискание грантов областного, всероссийского уровней; организовывались городские лагеря молодежного актива; оказывалось содействие участию представителей молодежи города Рыбинска в межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских форумах, конференциях, конкурсах, фестивалях.

Однако в настоящее время в молодежной среде отмечается ряд негативных тенденций:

- ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения, - продолжается миграция молодых людей в более активные экономические центры России (Москва, Санкт-Петербург, крупные административные центры субъектов Российской Федерации);

- около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться в современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления;

- у молодежи отсутствует стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;

- происходят деформации духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха, снижается воспитательное воздействие семьи, ее роли в социализации детей ведет к отчужденности детей от родителей, росту социального сиротства;

- слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, самоидентификация молодежи в качестве активных жителей города, встраивание ее в процессы городского развития;

- интенсивное общение в сети "Интернет" приводит к формированию виртуальных (не имеющих физического воплощения и отличающихся от реально существующих) интересов, потребностей, образа жизни.

В связи с этим возникает необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах общества.

Опыт реализации молодежной политики на территории г. Рыбинска позволяет определить следующие факторы совершенствования системы в указанной области:

- расширять спектр услуг и работ для молодежи, в рамках деятельности существующих учреждений сферы молодежной политики;

- включать молодых людей в социально-экономическую жизнь города, повышать активности молодежи в решении городских проблем;

- расширять спектр молодежных социально значимых инициатив;

- поддерживать деятельность общественных организаций, инициативную и талантливую молодежь в проектной конкурсной деятельности регионального, федерального уровней;

- повышать качественный уровень мероприятий, проводимых для молодежи и с ее участием;

- расширять спектр деятельности добровольческого движения молодежи;

- выстраивать эффективную систему взаимодействия с категорией "работающая молодежь";

- укреплять и развивать материально-техническую базу муниципальных учреждений молодежной политики, общественных организаций и объединений.

Приоритетные задачи социально-экономического развития города требуют продолжения реализации государственной молодежной политики в рамках идеи создания условий для включения молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в развитие города.

3.3. Цель, задачи и ожидаемые

результаты реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодых людей в интересах развития города Рыбинска.

Задачи подпрограммы:

- вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества;

- развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи;

- обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активных занятий физической культурой и спортом;

- укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики на территории города Рыбинска.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для самореализации молодежи, повышения ее социальной активности, усилить влияние молодежи на социально-экономическую, культурную и политическую ситуацию в городе Рыбинске и предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение количества представленных и реализованных проектов, направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность, на уровне не ниже 11 проектов;

- сохранение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных организаций и объединений, не ниже 13360 человек;

- сохранение количества уникальных волонтеров, принимающих участие в реализации социально значимых инициатив на территории города, на уровне не ниже 430 человек;

- сохранение количества ежегодно проводимых мероприятий для молодежи и с ее участием - не ниже уровня 75 мероприятий;

- сохранение количества молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия программы, не ниже уровня 8100 человек;

- сохранение количества проектов, направленных на обучение молодежного актива, на уровне не ниже 3 проектов.

3.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать решению указанных проблем и задач в сфере молодежной политики г. Рыбинска.

Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области" составляет 16,86% от общего объема расходов муниципальной программы.

Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств. Основными статьями расходов, предусмотренными для реализации плана мероприятий, являются: транспортные расходы, приобретение призов, оплата услуг по оплате договоров, увеличение стоимости материальных запасов.

Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы заключается:

- в вовлечении молодежи в активную жизнь городского сообщества, развитии инновационного потенциала, деловой активности молодежи;

- в обеспечении условий для реализации творческого, интеллектуального потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом, эффективной организации свободного времени.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых результатов, обозначенных в подпрограмме, а также привлечения иных источников для реализации подпрограммы.

3.5. Финансирование подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2027 годы (выделено/финансовая потребность) составляет: 4,52 млн. руб./33,50 млн. руб., в т.ч.:

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 4,22 | 9,80 |
| 2025 год | 0,00 | 7,80 |
| 2026 год | 0,00 | 7,80 |
| 2027 год | 0,00 | 7,80 |
| Итого: | 4,22 | 33,20 |

средства областного бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 0,30 | 0,30 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,30 | 0,30 |

Структура расходов по реализации подпрограммы включает в себя расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии со сметой расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.

3.6. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование программных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Управление молодежной политики:

- принимает участие в распределении бюджетных средств на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы обеспечивает эффективное использование бюджетных средств;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации подпрограммы, а также проводит согласно принятой методике оценку ее эффективности.

3.7. Индикаторы результативности подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы предполагается достичь следующих значений показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Задача подпрограммы | Базовый показатель 2023 года | Плановые показатели | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество представленных и реализованных проектов, направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность (единиц) | вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество участников молодежных и детских общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления (человек) | вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | 11000 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 |
| 3 | Количество волонтеров, ежегодно принимающих участие в реализации социально значимых инициатив на территории города (человек) | развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 4 | Количество мероприятий для молодежи и с ее участием (ед.) | обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Количество участников городских мероприятий для молодежи и с ее участием (чел.) | обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| 6 | Количество проектов, направленных на обучение молодежного актива (единиц) | укрепление информационно - ресурсной базы реализации молодежной политики на территории города Рыбинска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Смет. ст-ть | Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам | | | | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель мероприятий |
| ист. фин. | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. |
| 1. Задача: Вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | Молодежь города Рыбинска (в течение года) | 5,00 | ГБ | 0,60 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | Не менее 11 проектов социальной направленности, не менее 15 мероприятий, охват не менее 13,6 тыс. человек | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| Всего: | 0,60 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.2 | Реализация профориентационной программы "Рыбинск - город возможностей" | Молодежь Муниципальных образований Ярославской области |  | ГБ | 2,48 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не менее 1,7 тыс. человек | УМП |
| Всего: | 2,48 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 | | 5,00 | ГБ | 3,08 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  | |
| Всего | 3,08 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2. Задача: Развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий направленных на развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи | Молодежь города (в течение года) | 1,50 | ГБ | 0,44 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | Не менее 15 мероприятий. Охват не менее 1,0 тыс. человек Не менее 430 человек вовлеченных в волонтерство | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| Всего | 0,44 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|  | Итого по задаче 2 | | ГБ | 0,44 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |  | |
| Всего | 0,44 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3. Задача: Обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физ. культурой и спортом | Молодежь города (в течение года) | 1,30 | ГБ | 0,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | Не менее 65 мероприятий. Охват не менее 8100 человек | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| Всего | 0,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |  |  |
| 3.2 | Содействие участию представителей молодежи города в мероприятиях регионального и других уровней, в т.ч. транспортные услуги | Молодежь города (в течение года) | 0,70 | ГБ | 0,20 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | Не менее 10 мероприятий | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| Всего | 0,20 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
|  | Итого по задаче 3 | | 2,00 | ГБ | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  | |
| Всего | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4. Укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики на территории города Рыбинска | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обучение специалистов системы молодежной политики современным методам и технологиям работы с молодежью | По плану управления молодежной политики | 0,20 | ГБ | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Не менее 3 проектов, направленных на обучение молодежного актива | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| Всего | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 4.2 | Создание информационного контента молодежной политики г. Рыбинска | В течение года | 0,60 | ГБ | 0,11 | 0,60 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | Не менее 1 интернет сообщества. | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| Всего | 0,11 | 0,60 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 4.3 | Развитие и укрепление материально-технической базы | В течение года | 0,50 | ГБ | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Приобретение не менее 1 ед. оборудования ежегодно. | УМП МАУ "МЦ "Максимум" |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 4.4 | Приобретение аккумуляторной поломоечной машины для МАУ "МЦ "Максимум" | В течение года |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МАУ "МЦ "Максимум" |
| ОБ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 | |  | ГБ | 0,20 | 1,30 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 |  |  |
| ОБ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,50 | 1,60 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | |  | ГБ | 4,22 | 9,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 |  |  |
|  | ОБ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего | 4,52 | 10,10 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 |  |  |

4.1. Паспорт подпрограммы "Патриотическое воспитание

и допризывная подготовка граждан городского округа город

Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2027 годы

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка │

│подпрограммы │граждан городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области" на 2024 - 2027 годы │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации│2024 - 2027 годы │

│подпрограммы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих │

│разработки │принципах организации местного самоуправления в │

│подпрограммы │Российской Федерации"; │

│ │- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475125) от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной │

│ │политике в Российской Федерации"; │

│ │- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=171835) Правительства Российской Федерации от │

│ │29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении основ государственной│

│ │молодежной политики Российской Федерации на период до │

│ │2025 года"; │

│ │- [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=85032) Ярославской области от 24.02.2016 N 5-з "О │

│ │патриотическом воспитании в Ярославской области"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=147318) Правительства Ярославской области от │

│ │31.03.2021 N 174-п "Об утверждении государственной │

│ │программы Ярославской области "Развитие молодежной │

│ │политики и патриотическое воспитание в Ярославской │

│ │области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу│

│ │отдельных постановлений Правительства области"; │

│ │- [Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области (принят решением Муниципального Совета городского│

│ │округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98); │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=123676) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об │

│ │утверждении плана мероприятий"; │

│ │- [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148563) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа │

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов"; │

│ │- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148425) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 23.11.2022 N 4602 "О │

│ │Координационном Совете по патриотическому воспитанию │

│ │граждан Российской Федерации, проживающих на территории │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области" │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской│

│подпрограммы │области │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Начальник управления молодежной политики Администрации │

│исполнитель - │городского округа город Рыбинск Ярославской области │

│руководитель │ │

│подпрограммы │ │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор │Заместитель Главы Администрации по молодежной политике и │

│подпрограммы │развитию │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели │Формирование у граждан городского округа город Рыбинск │

│подпрограммы │Ярославской области (далее - город Рыбинск; г. Рыбинск) │

│ │патриотических ценностей, чувства гражданской │

│ │ответственности, верности Отечеству │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │- создание и развитие условий для эффективного │

│подпрограммы │функционирования системы патриотического воспитания │

│ │граждан на территории города Рыбинска; │

│ │- создание условий для реализации проектов и мероприятий,│

│ │направленных на формирование гражданско-патриотических │

│ │ценностей у граждан города Рыбинска │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования (выделено/финансовая │

│источники │потребность) 0,52 млн. руб./12,00 млн. руб., в т.ч. │

│финансирования │средства городского бюджета: │

│подпрограммы │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 0,52 │ 2,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 0,00 │ 2,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 0,00 │ 2,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 2,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 0,52 │ 8,00 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│ │средства областного бюджета: │

│ │┌───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│ ││ Период │ Выделено средств │ Потребность ││

│ ││ │ (млн. руб.) │ в финансировании ││

│ ││ │ │ (млн. руб.) ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││2027 год │ 0,00 │ 1,00 ││

│ │├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│ ││Итого: │ 0,00 │ 4,00 ││

│ │└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │- сохранение количества молодежных и детских общественных│

│ожидаемые │организаций и объединений патриотической направленности │

│результаты │на уровне не ниже 12 объединений; │

│реализации │- сохранение количества проектов патриотической │

│подпрограммы │направленности общественных организаций и органов │

│ │молодежного самоуправления, поддержанных в рамках │

│ │реализации подпрограммы, на уровне не ниже 5 проектов │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества.

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.

Работа по патриотическому воспитанию граждан в городском округе город Рыбинск Ярославской области осуществляется на принципах межведомственного взаимодействия.

Эффективная работа, направленная на достижение конкретных результатов, возможна только при наличии нормативных документов, закрепляющих полномочия и ответственность субъектов патриотического воспитания всех уровней. В этой связи на уровне городского округа ведется деятельность, направленная на совершенствование организационно-правовой основы, а также координацию деятельности структурных подразделений Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, образовательных учреждений, общественных организаций и объединений, всех заинтересованных структур. В городском округе создан и действует Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории города Рыбинска.

Итоги реализации программы 2022 - 2023 гг. по патриотическому воспитанию показали значимость, а главное востребованность данной работы среди подрастающего поколения, руководителей учреждений, организаций, руководителей патриотических объединений, педагогов.

Но следует отметить, что наряду с положительными тенденциями главными проблемами в сфере патриотического воспитания граждан остаются:

- низкий уровень охвата мероприятиями патриотической направленности граждан, относящихся к категории студенты и работающая молодежь;

- проблема осознания гражданского долга (в частности, молодежь с пониманием относится к необходимости защиты Родины и ее национальных интересов, но особого желания служить в Вооруженных Силах не испытывает);

- недостаточное понимание гражданами роли и места России и родного края в историческом, культурном развитии общества и государства;

- низкая мотивация граждан к сохранению и приумножению культурно-исторического наследия родного края;

- недостаточная работа по информированию населения о деятельности в сфере патриотического воспитания.

Основными задачами и приоритетными направлениями в работе на следующий период являются:

- дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учетом современных условий и потребностей общества;

- развитие и сохранение чувства уважения к людям старшего поколения, ветеранам;

- повышение качественного уровня мероприятий гражданско-патриотической направленности;

- совершенствование системы подготовки специалистов в области патриотического воспитания;

- обобщение и распространение опыта педагогической деятельности муниципальных учреждений, общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан;

- создание условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи;

- создание условий для совершенствования материальной базы муниципальных учреждений, общественных организаций для реализации программ патриотического воспитания;

- повышение уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопросам патриотического воспитания граждан города;

- организация и проведение профильных лагерей патриотической направленности муниципальными учреждениями, молодежными общественными организациями и объединениями патриотической направленности.

Подпрограмма на 2024 - 2027 годы является логическим продолжением предыдущих подпрограмм, реализованных в городе Рыбинске, и направлена на дальнейшее продолжение работы по патриотическому воспитанию граждан; призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи; представляет собой комплекс организационных, исследовательских и методических мероприятий, способных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.

Подпрограмма ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.

4.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- формирование у граждан города Рыбинска патриотических ценностей, чувства гражданской ответственности, верности Отечеству.

Задачи подпрограммы:

- создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска;

- создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска.

Реализация подпрограммы обеспечит дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учетом современных условий и потребностей общества в городе Рыбинске и предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение количества молодежных и детских общественных организаций и объединений патриотической направленности на уровне не ниже 12 объединений;

- сохранение количества проектов патриотической направленности общественных организаций и органов молодежного самоуправления, поддержанных в рамках реализации подпрограммы на уровне не ниже 5 проектов.

4.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать решению указанных проблем и задач в сфере патриотического воспитания граждан г. Рыбинска.

Объем финансирования подпрограммы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан городского округа город Рыбинск Ярославской области" составляет 2,08% от общего объема расходов муниципальной программы.

Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств.

Основными статьями расходов, предусмотренными для реализации плана мероприятий, являются: транспортные расходы, приобретение призов, оплата услуг по оплате договоров, увеличение стоимости материальных запасов.

Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы - это:

- формирование у жителей города Рыбинска гражданско-патриотического отношения к Родине, уважении к ее истории, культуре, традициям;

- совершенствование организационной основы проведения работы по патриотическому воспитанию граждан;

- создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых результатов, обозначенных в подпрограмме, а также привлечения иных источников для реализации подпрограммы.

4.5. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2027 годы составляет (выделено/финансовая потребность 0,52 млн. руб./12,00 млн. руб., в т.ч.

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 0,52 | 2,00 |
| 2025 год | 0,00 | 2,00 |
| 2026 год | 0,00 | 2,00 |
| 2027 год | 0,00 | 2,00 |
| Итого: | 0,52 | 8,00 |

средства областного бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Выделено средств (млн. руб.) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| 2024 год | 0,00 | 1,00 |
| 2025 год | 0,00 | 1,00 |
| 2026 год | 0,00 | 1,00 |
| 2027 год | 0,00 | 1,00 |
| Итого: | 0,00 | 4,00 |

Структура расходов по реализации подпрограммы включает в себя расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии со сметой расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования и определяется соглашением между Администрацией городского округа город Рыбинск Ярославской области и органами исполнительной власти Ярославской области.

4.6. Механизм реализации подпрограммы

Координацию деятельности по реализации подпрограммы осуществляет управление молодежной политики.

Заказчик - Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области:

- выделяет целевые средства на реализацию подпрограммы;

- обеспечивает поддержку реализации подпрограммы со стороны структурных подразделений Администрации города;

- обеспечивает подключение СМИ к пропаганде положений и результатов реализации подпрограммы;

- осуществляет контроль за рациональным использованием бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограммы.

Управление молодежной политики:

- планирует мероприятия по реализации подпрограммы;

- координирует деятельность всех учреждений, организаций, осуществляющих реализацию подпрограммы;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации подпрограммы, а также проводит согласно принятой методике оценку ее эффективности.

- обеспечивает методическое сопровождение реализации подпрограммы;

- способствует поиску и привлечению финансовых ресурсов для реализации подпрограммы;

- организует дополнительное профессиональное обучение кадров учреждений, организаций, осуществляющих реализацию подпрограммы;

- вносит предложения по корректировке подпрограммы;

- в установленном порядке предоставляет отчеты о реализации подпрограммы.

Учреждения, осуществляющие работу по патриотическому воспитанию:

- реализуют мероприятия подпрограммы с учетом особенностей учреждения;

- анализируют выполнение подпрограммы в рамках своей компетенции;

- привлекают общественность и социальных партнеров к совместной деятельности по реализации подпрограммы;

- создают и развивают информационное поле для реализации подпрограммы;

- способствуют выявлению и поддержке лучших кадров, обеспечивают методическое сопровождение их участия в конкурсах по патриотическому воспитанию;

- обеспечивают мониторинговые и социологические исследования;

- оказывают методическую помощь организациям, осуществляющим реализацию подпрограммы;

- вносят предложения по корректировке подпрограммы.

Общественные организации и объединения:

- участвуют в обсуждении, популяризации, реализации подпрограммы;

- имеют право представлять проекты и программы, направленные на решение проблем патриотического воспитания граждан и претендующие на поддержку в рамках подпрограммы;

- реализуют проекты и программы, в том числе, поддержанные в рамках подпрограммы.

4.7. Индикаторы результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора (единица измерения) | Задачи подпрограммы | Базовый уровень | Уровень достижения основных индикаторов | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений патриотической направленности (единиц) | Создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Количество мероприятий патриотической направленности, посвященных памяти ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов (единиц) | Создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

4.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Смет. стоимость | Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам | | | | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель мероприятий |
| источник финан. | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. |
| 1. Задача: Создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий направленных на создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска | Оказание поддержки ОО патриотической направленности в организации и проведении мероприятий, в течение года, в т.ч. транспортные услуги | 1,77 | ГБ | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Сохранение не менее 12 ОО, оказание поддержки не менее 3 ОО, не менее 5 мероприятий мероприятий с общим охватом не менее 1,5 тыс. человек | УМП, ДО, УК, ДФКС, ОВК, В/Ч, МАУ "МЦ "Максимум", ОО |
| ОБ | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Всего: | 0,22 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|  | Итого по задаче 1 | | 1,77 | ГБ | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Всего: | 0,22 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 2. Задача: Создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация мероприятий направленных на создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у граждан города Рыбинска | Молодежь и ОО патриотической направленности | 1,80 | ГБ | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Совместное проведение не менее 5 мероприятий Кол-во человек не менее 1,2 тыс. человек | УМП, ДО, УК, ДФКС, ОВК, В/Ч, МАУ "МЦ "Максимум", ОО |
| ОБ | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Всего: | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|  | Итого по задаче 2 | | 1,80 | ГБ | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Всего: | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | | 3,57 | ГБ | 0,52 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
| ОБ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| Всего: | 0,52 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |

5.1. Список сокращений, используемых в программе

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| МП | Муниципальная программа |
| УМП | Управление молодежной политики городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| ДО | Департамент образования городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| УК | Управление культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| УС | управление строительства |
| ДФКС | Департамент по физической культуре и спорту городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| МАУ "МЦ "Максимум" | Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Максимум" |
| МОУ СОШ | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа |
| МиДОО | Молодежные и детские общественные объединения |
| МС | Молодежный Совет при Главе города Рыбинска |
| ОМС | Органы молодежного самоуправления |
| МУ | Муниципальные учреждения |
| ОО | Общественные организации |
| ОВК | Отдел военного комиссариата ЯО по г. Рыбинску и Рыбинскому району |
| В/Ч | Войсковые части |
| ГБ | Городской бюджет |
| ОБ | Областной бюджет |
| ФБ | Федеральный бюджет |
| Др. источники | Другие источники |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |

Начальник управления

молодежной политики

Д.В.НЕНАХОВ