Приложение 1-1

Администрация городского округа город Рыбинск

Управление экономического развития и инвестиций

Отчет о выполнении мероприятий

и

Оценка степени достижения

основных индикаторов

выполнения

Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы

Программа-2020

(мониторинг за  2018 год)

Оценка степени достижения основных индикаторов

ВЫПОЛНЕНИЯ Программы-2020 за 2018 год

Ежегодный мониторинг выполнения Программы-2020 проведен в рамках оценки степени достижения планируемых на 2018 год значений 50 индикаторов. Средний уровень достижения планируемых значений индикаторов – 89,4 % (за 2017 год - 93,4 %,  за 2016 год – 97,1%), в т.ч. по приоритетам Программы -2020:

I – Сокращение темпов общей численности населения, прекращение миграционной убыли населения – 79,7 % ( за 2017 год - 84,8 %, за 2016 год - 95,1 %);

II – Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала – 104,0 % (за 2017 год - 99,9 %, за 2016 год - 98,3 %);

III – Развитие социальной сферы – 106,2 % (за 2017 год - 104,6 %, за 2016 год - 99,6%);

IV – Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство –102,5 % (за 2017 год - 107,9 %, за 2016 год - 101,4%);

V – Строительство, комфортное и доступное жилье –76,8 % (за 2017 год - 83,7 %, за 2016 год - 92,5 %);

VI – Социальная поддержка граждан в сфере обеспечения жильем – 56,5 % (за 2017 год - 70,7 %, за 2016 год - 91,0 %);

VII – Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное взаимодействие власти и общества –100,0 % (за 2017 год - 101,9 %, за 2016  год - 101,9 %).

По 42,0% (21) индикаторов достигнуто выполнение плановых значений; невыполнение – по 54,0% (27); нет динамики по 4,0 % (2).

Интегральный уровень результативности выполнения Программы – 2020 в 2018 году рассчитан на основе анализа степени достижения плановых значений 15 индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения города:

-  коэффициент рождаемости (76,0%) ;

-  коэффициент смертности (98,8%) ;

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям (103,3%);

- среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях(93,1%) ;

- уровень регистрируемой безработицы (142,1%) ;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (50,6%);

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги в дошкольных образовательных учреждениях, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет(96,4%);

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (111,9%);

- доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности/количество участников (117,9%);

- количество принятых туристов (112,1%);

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений (110,2%);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (99,8%);

- степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (97,5%);

-  ввод в эксплуатацию жилья (62,1%);

- семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке (54,5%).

В результате проведенной интегральной оценки средний уровень достижения планируемых значений 15 основных индикаторов за 2018 год составил 95,3 % (за 2017 год - 98,2 %, за 2016 год – 100,2 %) - качественная характеристика выполнения Программы по принятой шкале – высоко результативная.