## Лист1
Приложение 1-1
Отчет о реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского огруга город Рыбинск на 2016-2020гг. за 2018год
(мероприятия, не вошедшие в МП И ВЦП)
№ п/п | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования,тыс.руб. |  | Значение результата, адрес,колличественная характеристика |  | Причины отклонений от плановых значений
|  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Сокращение темпов снижения общей численности населения, прекращение миграционной убыли населения (важнейший приоритет, на его реализацию направлены все остальные приоритеты, программы, мероприятия, проекты)
1. | Компенсация иногородним врачам затрат, связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения | ГБ | 736.4 | 736.3 | 12 чел. | 8 чел. | выплата осуществляется по заявительному принципу
ОБ**
ФБ**
Др.источники**
|  | всего | 736.4 | 736.3
Итого по разделу 1 |  | ГБ | 736.4 | 736.3
ОБ**
ФБ**
Др.источники**
|  | всего | 736.4 | 736.3
4.Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство
4. | Ключевые мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | ГБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | Др. | 60340 | 60340
|  | Всего | 60340 | 60340
4.1. | Инвестиционная программа ГП ЯО "Северный водоканал" "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск на 2015-2018 годы" | ГБ
ОБ
ФБ
|  | Др. | 19280 | 19280
|  | Всего | 19280 | 19280
4.1.1 | Строительство напорного коллектора с дюкером через р. Волга для транспортировки стоков микрорайона Заволжье на ОСК в микрорайоне Копаево | ГБ |  |  | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, на 5%. | Выполнены работы по строительству канализационного дюкера и наружных инженерных сетей
ОБ
ФБ
|  | Др. | 19280 | 19280
|  | Всего | 19280 | 19280
4.2. | Инвестиционная программа МУП "Теплоэнерго" "Модернизация котельных и тепловых сетей МУП "Теплоэнерго" на 2016-2020 годы" | ГБ
ОБ
ФБ
|  | Др. | 41050 | 41050
|  | Всего | 41050 | 41050
4.2.1 | Реконструкция резервного топливного хозяйства котельных с целью повышение показателя надежности теплоснабжения | ГБ |  |  | Реконструкция резервного топливного хозяйства котельной"Сельхозтехника" | Выполнены работы по реконструкции РТХ "Сельхозтехника"
ОБ
ФБ
|  | Др. | 14220 | 14220
|  | Всего | 14220 | 14220
4.2.2. | Строительство новых источников тепловой энергии с целью оптимизации системы теплоснабжения. | ГБ |  |  | Строительство нового источника тепловой энергии в микрорайоне Ягутка. | Работы выполнены, котельная введена в эксплуатацию.
ОБ
ФБ
|  | Др. | 26830 | 26830
|  | Всего | 26830 | 26830
5. | Внепрограммные мероприятия в сфере ЖКХ | ГБ | 910 | 880 |  | Реализованы мероприятия: 1. по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской обл.Думы: -ремонт тротуара по ул.Кирова (вдоль дома №34 по ул.Плеханова) на сумму 285,5 тыс.руб.; - по озеленению городских территорий (спиливание аварийных деревьев, расчистка кустарника) на сумму 330,0 тыс.руб.; - приобретение, установка уличного детского игрового оборудования (одна дворовая территория) на сумму 205,0 тыс.руб.; -разработка ПСД на устройство сетей ливневой канализации на сумму 60,0 тыс.руб. - предоставление асфальтобетонного гранулята для укрепления обочин и подсыпки дорог частного сектора протяженностью 13,14 км.; 2.В рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения" на сумму 39,9 млн.руб., включая модернизацию 10-ти нерегулируемых пешеходных переходов (установка трубчатых ограждений у образовательных учреждений, устройство 10-ти искусственных дорожных неровностей, дорожных знаков, установка светофоров), кап.ремонт светофорных объектов, финансируемый из городского бюджета в рамках МП "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск"
ОБ
ФБ
|  | Др. |  | 39900
|  | Всего | 910 | 40780
Итого по разделу 4 |  | ГБ | 910 | 880
|  | ОБ** | 0 | 0
|  | ФБ** | 0 | 0
|  | Др.источники** | 60340 | 100240
|  | всего | 61250 | 101120
Итого по внепрограммным мероприятиям |  | ГБ | 1646.4 | 1616.3
|  | ОБ** | 0 | 0
|  | ФБ** | 0 | 0
|  | Др.источники** | 60340 | 100240
|  | всего | 61986.4 | 101856.3
Начальник управления
| экономического развития и инвестиций | [5 empty] | А.В.Кузнецов