**ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции**

**в городском округе город Рыбинск Ярославской области на 2022-2025 годы**

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в разрезе товарных рынков

городского округа город Рыбинск Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя | | | Источник данных для расчета показателя с указанием ссылки на страницу в сети «Интернет»  (при наличии) | Методика расчета показателя  (в случае, если используется составной показатель, для расчета значений которого используются несколько иных (стандартных) показателей) | Ответственные исполнители |
| факт за  2020 г. | план  на 31 декабря 2024 г. | факт  на 31 декабря 2024 г. |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Рынок услуг общего образования** | | | | | | | | | |
| предоставление субвенций из областного бюджета муниципальным образованиям на организацию образовательного процесса в образовательных организациях | Предоставлена субвенция из областного бюджета на организацию образовательного процесса в образовательных организациях | | Да/нет | да | да | да |  |  | ДО |
| организация и ведение открытого реестра выданных муниципальных преференций образовательным учреждениям | актуализация реестра (два раза в год) на официальных сайтах ОМСУ в сети «Интернет» | | процентов | х | 100 | 0 |  |  | ДО |
| оказание информационной, консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления государственной (муниципальной) поддержки | доля частных поставщиков образовательных услуг, которым предоставлена информационная и консультативная поддержка по вопросам получения государственной (муниципальной) поддержки в общем количестве частных поставщиков, обратившихся за такой помощью | | процентов | х | 100 | 100 |  |  | ДО |
|  | | **2. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | |
|  | | Задача: содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг. | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг  включая мероприятия: | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг1 | | процентов | 93,8\*\* | 89,0\*\* | 94,4\*\* | В связи с отсутствием информации об объеме выручки организаций частной формы собственности в открытых источниках показатель рассчитан исходя из количества организаций  (https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended#pnlSearchResult) |  | ДЖКХ, ТиС, УЭРиИ |
| проведение мониторинга муниципальных правовых актов в сфере предоставления ритуальных услуг с целью выявления административных и экономических барьеров | проведение ежеквартального мониторинга муниципальных правовых актов в сфере предоставления ритуальных услуг | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | ДЖКХ, ТиС |
| проведение мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | обеспечение исполнения федерального и регионального законодательства в сфере государственного учета земельных участков | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | ДИЗО |
| ведение реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, и ежеквартальное представление его в Министерство конкурентной политики Ярославской области | актуализация реестра на основании данных, размещенных на официальном сайте Федеральной налоговой службы. (ежеквартально) | | процентов | х | 100 | 100 | Единый реестр организаций малого и среднего предпринимательства направлен в Министерство конкурентной политики Ярославской области |  | ДЖКХ, ТиС (МБУ «Управление городского хозяйства», МБУ ГОГР «Специализированная служба по вопросам похоронного дела) |
| **3. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | | | | |
| повышение доступности сведений о градостроительной деятельности для застройщиков на официальных сайтах МС и ОМСУ | размещены информационные материалы о проведении мониторинга законодательства в сфере градостроительной деятельности | | процентов | 100 | 100 | 100 | <https://rybinsk.ru/gradostroi> |  | ДАГ |
| **4. Рынок строительства** | | | | | | | | | |
| взаимодействие субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможность использования технологий информационного моделирования | доля взаимодействия субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможность использования технологий информационного моделирования | | процентов | х | х | х |  |  | ДАГ,  УС |
| включение муниципальных унитарных предприятий в план-график по реорганизации/ ликвидации муниципальных унитарных предприятий:  - проведение анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий, инвентаризация имущества, определение затрат на реорганизацию/ ликвидацию указанных предприятий  - включение муниципальных унитарных предприятий в программу приватизации | составление плана-графика  подготовка и проведение анализа  подготовка и утверждение программы приватизации | | х  х  х | х  х  х | да  да  х | да  да  да |  |  | ДИЗО,  УС,  ДАГ |
| **5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды  включая мероприятия: | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды1 | | процентов | 91,6\* | 90,8\* | 98,61\* | В связи с отсутствием информации об объеме выручки организаций частной формы собственности в открытых источниках, показатель рассчитан, исходя из объема выполненных работ |  | ДЖКХ, ТиС, УЭРиИ |
| формирование системы мероприятий, направленной на поддержку муниципальных программ благоустройства территорий муниципального образования | доля реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированных к реализации в текущем году на территории муниципального образования | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | ДЖКХ, ТиС, УЭРиИ |
| повышение открытости информации в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, в том числе о проведении торгов, на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области сети «Интернет» | размещение информации о планируемом проведении торгов на официальном сайте в сети «Интернет» | | процентов | 100 | 100 | 100 | http://rybinsk.ru/city-management/beauty-city  <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> |  | ДЖКХ, ТиС |
| подготовка аналитической информации в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | размещение аналитической информации о результатах проведенных торгов (в день подписания протокола) на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  в сети «Интернет» | | процентов | 100 | 100 | 100 | http://rybinsk.ru/city-management/beauty-city  <https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/>  <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> |  | ДЖКХ, ТиС |
| **6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  включая мероприятия: | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности1 | | процентов | 34,9 | х | х | Полномочия по организации регулярных перевозок, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления, с 01.01.2024 перераспределены и относятся к полномочиям субъекта (ч. 1 ст. 3 Закона Ярославской области от 01.07.2022 № 33-з (ред. от 15.12.2023) «О перераспределении между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»). Информация, необходимая для заполнения показателей отсутствует |  | ДЖКХ, ТиС |
| установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | принятие решений по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным образованием | | процентов | 100 | х | х |  | ДЖКХ, ТиС |
| информирование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  в сети «Интернет» нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок | доля нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок, размещенных на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  в сети «Интернет» | | процентов | 100 | х | х |  | ДЖКХ, ТиС |
| размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | акт, регламентирующий процедуру размещения информации | | процентов | х | х | х |  | ДЖКХ, ТиС |
| формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | правовой акт  Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области | | процентов | х | х | х |  |  | ДЖКХ, ТиС |
| **7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  включая мероприятия: | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств1 | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, размещение его на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области в сети «Интернет» | актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке (два раза в год), на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  в сети «Интернет» | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| **8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»** | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке  включая мероприятия: | увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи1 | | процентов | 1002 | 100 | 100 |  |  | ДИЗО |
| формирование и утверждение перечня объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи | утвержден перечень объектов муниципальной собственности  и размещен на официальных сайтах ОМСУ в сети «Интернет» | | да | да | да | да |  |  | ДИЗО |
| **9. Сфера наружной рекламы** | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции в сфере наружной рекламы  включая мероприятия: | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы1 | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | ДАГ |
| актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории АГОГР | рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по размещению рекламных конструкций на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области вопросов о включении (исключении) мест установки рекламных конструкций (ежемесячно) | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | ДАГ |
| **10. Рынок нестационарной и мобильной торговли** | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли  включая мероприятия: | увеличено количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них1 | | единиц | 190 | 205 | 226 |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| формирование плана ярмарок, организуемых на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области и размещение его на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск  в сети «Интернет» | актуализация плана ярмарок на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск  в сети «Интернет» | | х | да | да | да |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| развитие сети торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | выполнение норматива минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов | организация проведения опросов | | х | да | да | да |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| участие в согласовании проектов схем размещения нестационарных торговых объектов, подготовленных органами местного самоуправления | согласование проектов схем размещения нестационарных торговых объектов, подготовленных органами местного самоуправления | | х | да | да | да |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов | нормативный правовой акт | | х | да | да | да |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |
| проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов (комиссий, рабочих групп) | проведение мониторинга | | х | да | да | да |  |  | Сектор развития торговли УЭРиИ |

1 Наименование показателя указано в соответствии со Стандартом и Национальным планом, рассчитывается на основании методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах   
Российской Федерации, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации».

2 В 2020 году все заявки были полностью удовлетворены.

\* В связи с отсутствием информации об объеме выручки организаций частной формы собственности в открытых источниках, показатель рассчитан, исходя из количества организаций.

\*\* В связи с отсутствием информации об объеме выручки организаций частной формы собственности в открытых источниках, показатель рассчитан, исходя из сведений, находящихся в открытом доступе, о количестве организаций по ОКВЭД 96.03, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области.

III. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе город Рыбинск Ярославской области до 31.12.2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые индикаторы | Факт на 31.12.2024/ ссылка на размещение информации в сети "Интернет" (при наличии) | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов  определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | |
| 1.1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупок у единственного поставщика | разработка плана мероприятий по устранению случаев (снижению количества) закупок у единственного поставщика на 2022 – 2025 годы, да/нет:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | 2024 – да | ОЗ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| исполнение показателей указанного плана, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024– 100% |
| направление отчета ОМСУ о выполнении указанного плана в МКП ЯО, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 – 100% |
| 1.2. | Введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок | реализация образовательных мероприятий для участников закупок, единиц:  2022 год – не менее 1  2023 год – не менее 1  2024 год – не менее 1  2025 год – не менее 1 | 2024 – 1 | ОЗ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| 2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | |
| 2.1. | Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа город Рыбинск Ярославской области и экспертизы нормативных правовых актов городского округа город Рыбинск Ярославской области, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия проектов таких актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия пунктов, предусматривающих анализ воздействия проектов актов на состояние конкуренции, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 – да  Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.08.2024 № 916 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 27.12.2016 № 3491». | Отдел промышленности, предпринимательства и муниципальных программ УЭРиИ |
| 3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | |
| 3.1. | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия городского округа город Рыбинск Ярославской области, в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов, доля участия городского округа город Рыбинск Ярославской области, в которых составляет 50 и более процентов, к информации о закупках городского округа город Рыбинск Ярославской области, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 – 100% | ОЗ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| 3.2. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области | составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями:  2023 – да;  проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  2023 – да;  включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества:  2023 – да | 2024 - да  2024 - да  2024 - да | ДИЗО |
| 3.3. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | доля приватизированного либо перепрофилированного муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, процентов:  2025 год – 100 | 2024 – 100% | ДИЗО |
| 3.4. | Включение муниципальных унитарных предприятий на рынке информационных технологий в план-график по реорганизации/ликвидации муниципальных унитарных предприятий | - проведение анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий на рынке информационных технологий, инвентаризация имущества, определение затрат на реорганизацию/ликвидацию указных предприятий:  2024 год – да  2025 год – да  - включение муниципальных унитарных предприятий на рынке информационных технологий в программу приватизации:  2025 год – да | 2024 - да | ДИЗО |
| 4. Содействие развитию практики применения механизмов государственно (муниципального) - частного партнерства,  в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) | | | | |
| 4.1. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно (муниципального) - частного партнерства в социальной сфере | совершенствование нормативной правовой базы городского округа город Рыбинск Ярославской области, регулирующей правоотношения в сфере государственно (муниципального) - частного партнерства, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 - 100% | УЭРиИ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности как формы муниципального регулирования инвестиционной деятельности в сфере государственно (муниципального) - частного партнерства, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 - 100% | УЭРиИ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| 5. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СОНКО и социального предпринимательства, включая наличие  в муниципальных программах поддержки СОНКО и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО и социального предпринимательства | | | | |
| 5.1. | Информирование о проведении конкурса проектов СОНКО, направленных на функционирование ресурсного центра СОНКО (с отделениями в городском округе город Рыбинск Ярославской области) | количество СОНКО, получивших организационную, консультационную и информационную поддержку, единиц:  2022 год – 30  2023 год – 30  2024 год – 32  2025 год – 35 | 2024 - 32 | ОРМСУ |
| 5.2. | Участие в конкурсе муниципальных программ поддержки СОНКО на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Рыбинск Ярославской области | количество СОНКО, получивших поддержку на муниципальном уровне, в том числе финансовую, консультационную, информационную, имущественную, единиц:  2022 год – 10  2023 год – 10  2024 год – 11  2025 год – 12 | 2024 – 16  http://rybinsk.ru/admin/section/committee-government/samoupravlenie/30746-rezultaty-konkursnogo-otbora-na-predostavlenie-grantov-v-forme-subsidij  http://rybinsk.ru/admin/section/committee-government/samoupravlenie/30744-rezultaty-konkursnogo-otbora-na-predostavlenie-subsidij | ОРМСУ |
| 6. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | | | |
| 6.1. | Ежегодное проведение мониторинга доступности для населения финансовых услуг, оказываемых финансовыми организациями на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | проведение мониторинга, да/нет:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | 2024 – да  мониторинг проведен | УЭРиИ |
| 6.2. | Ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, оказываемых на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | проведение мониторинга:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | 2024 – да  мониторинг проведен | УЭРиИ |
| 6.3. | Размещение просветительских и образовательных материалов в сети «Интернет», на сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области по содействию развитию конкуренции в рамках действующего Стандарта, в том числе ссылки на информационно-просветительский ресурс https://fincult.info/, созданный Центральным банком Российской Федерации с целью повышения осведомленности населения о финансовых услугах и продуктах | ежегодное повышение уровня удовлетворенности населения и СМиСП работой хотя бы одного типа финансовых организаций;  ежегодное повышение уровня доступности финансовых услуг для населения и СМиСП:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | 2024 – да | УЭРиИ |
| 7. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства | | | | |
| 7.1. | Обеспечение требований антимонопольного законодательства | количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления, ниже чем в 2020 году | 2020 – 0  2024 – 0 | ОЗ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| 7.2. | Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса | разработка и утверждение карт комплаенс-рисков, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100; | 2024 – 100  <https://rybinsk.ru/admin/antimonopolnyj-komplaens> | ОЗ совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, обладающими правами юридического лица |
| разработка и утверждение планов мероприятий по снижению (сокращению) нарушений антимонопольного законодательства, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100; | 2024 – 100  <https://rybinsk.ru/admin/antimonopolnyj-komplaens> |
| подготовлены доклады об антимонопольном комплаенсе в ОМСУ, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 – 100\*  <https://rybinsk.ru/admin/antimonopolnyj-komplaens> |
| 8. Мероприятия по развитию рынка услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |
| 8.1. | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям по вопросам предоставления государственной (муниципальной) поддержки по заявлениям организаций | доля частных поставщиков услуг детского отдыха и оздоровления, которым предоставлена информационная и консультативная помощь по вопросам получения государственной (муниципальной) поддержки в общем количестве частных поставщиков, обратившихся за такой помощью, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | 2024 – в департамент по физической культуре и спорту частные учреждения не обращались за консультациями | ДФКС |

3. Дополнительные мероприятия

по содействию развитию конкуренции в городском округе город Рыбинск Ярославской области до 31.12.2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые индикаторы | Факт на 31.12.2024 | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции в сфере газификации включая мероприятия:  предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации | Предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации, да/нет:  2022 год – нет  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 29.12.2022 № 5006 «О признании утратившим силу постановлений Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области». Муниципальная программа «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск» отменена.  Мероприятия по газификации жилых домов проводятся в рамках догазификации | УС |

Список используемых сокращений

ДО – департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

ДЖКХ, ТиС – департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск

ДАГ – департамент архитектура и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

УЭРиИ – управление экономического развития и инвестиции Администрации городского округа город Рыбинск

УС – управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

ОЗ – отдел закупок Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

ОРМСУ – отдел по развитию местного самоуправления Администрации городского округа город Рыбинск

ОМСУ – орган местного самоуправления

ДФКС – департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

СОНКО - социально ориентированная некоммерческая организация

МКП ЯО – министерство конкурентной политики Ярославской области

Начальник управления экономического

развития и инвестиций И.А. Мещеряков