ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЫБИНСКА

РЕШЕНИЕ

24 июня 2021 г.										№ 20/82

г. Рыбинск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области

19 сентября 2021 года

В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области, руководствуясь статьей 22 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска    р е ш и л а :

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рыбинские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Волжской территориальной избирательной комиссии города Рыбинска Качалову А.Ю.

# Председатель

территориальной избирательной

комиссии									А.Ю.Качалова

Секретарь

территориальной избирательной

комиссии									Г.А.Качалова

УТВЕРЖДЕН

решением Волжской территориальной

избирательной комиссии города Рыбинска

от 24.06.2021 № 20/82

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению выборов

## Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области

## 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения

Муниципального Совета городского округа город

Рыбинск от 24 июня 2021 года № 210 «О назначении

выборов Главы городского округа город Рыбинск

Ярославской области»						       25 июня 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1. | Назначение выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п.7 ст.11 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее – ОЗ)). С 20.06.2021 по 30.06.2021 | Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск (далее – Муниципальный Совет) |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня принятия (п.7 ст.11 ОЗ). Не позднее 29.06.2021 | Муниципальный Совет |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п.7 ст.19 Федерального закона от 12.06.2020 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ)). Не позднее 09.08.2021. | Глава городского округа город Рыбинск (далее – Глава) |
| 4. | Принятие решения об участии Пролетарской территориальной избирательной комиссии города Рыбинска (далее – Пролетарская ТИК) в подготовке и проведении выборов Главы городского округа город Рыбинск | После официального опубликования решения о назначении выборов по согласованию с Избирательной комиссией Ярославской области (п.4 ст.13 ОЗ). | Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинск (далее – Волжская ТИК) |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 5. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ярославской области – не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (п.4 ст.37 ОЗ). Не позднее 19.08.2021, в исключительных случаях не позднее 13.09.2021. | Волжская ТИК Пролетарская ТИК |
| 6. | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков (п.6 ст.37 ОЗ) | Волжская ТИК Пролетарская ТИК |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.1.1 ст.27 ФЗ). Не позднее 03.09.2021, а в исключительных случаях – не позднее 16.09.2021 | Волжская ТИК Пролетарская ТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 8. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования (п.2, п.3 ст.38 ОЗ) | Глава, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели) |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку (за исключением списков избирателей, составляемых на избирательных участках, образованных в соответствии с п.5 ст.19 ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.4 ст.38 ОЗ). Не позднее 08.09.2021 | Волжская ТИК Пролетарская ТИК |
| 10. | Реализация избирателем права подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании | В соответствии с порядком, установленным ЦИК России | Избиратели |
| 11. | Передача по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.13 ст.17 ФЗ, п.9 ст.38 ОЗ). Не позднее 08.09.2021 | Волжская ТИК Пролетарская ТИК |
| 12. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п.15 ст.17 ФЗ, п.1 ст.40 ОЗ). С 08.09.2021 | Участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 13. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.17 ст.17 ФЗ). Не позднее 16.09.2021 | УИК |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.14 ст.17 ФЗ, п.10 ст.38 ОЗ). Не позднее 16.09.2021 | Председатели, секретари УИК |
| 15. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.9, 10 ст.38 ОЗ). Не позднее 16.09.2021 | Председатели, секретари УИК |
| 16. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения (п.1, п.2 ст.41 ОЗ) | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 17. | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в Волжскую ТИК списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений (далее - избирательные объединения) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.9 ст.35 ФЗ, п.5 ст.46 ОЗ). Не позднее 28.06.2021 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 18. | Извещение Волжской ТИК о проведении мероприятий избирательных объединений, связанных с выдвижением кандидата | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта (п.2 ст.35 ФЗ, пп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона № 95-ФЗ «О политических партиях») | Избирательное объединение |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования (п.10 ст.44 ОЗ). С 25.06.2021 по 04.08.2021 | Избирательные объединения |
| 20. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Начинается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования (п.10 ст.44 ОЗ). С 25.06.2021 по 04.08.2021 | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 21. | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ст.45-46 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 22. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п.6 ст.33 ФЗ, п.6 ст.44 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 23. | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом | В течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления в соответствующий орган (п.6 ст.33 ФЗ, п.6 ст.44 ОЗ) | Соответствующие органы и организации |
| 24. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Волжской ТИК | После выдвижения кандидата (п.7 ст.33 ФЗ) | Волжская ТИК |
| 25. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления Волжской ТИК о выдвижении кандидата (п.1, п.5 ст.47 ОЗ) | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 26. | Представление в Волжскую ТИК документов для регистрации кандидата | Заканчивается за 45 дней до дня голосования (п.10 ст.44 ОЗ) 04.08.2021 | Кандидаты |
| 27. | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах. | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п.5 ст.50 ОЗ) | Волжская ТИК |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1 ст.38 ФЗ, п.1.1 ст.50 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 29. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.12 ст.48 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 30. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1 ст.38 ФЗ, п.1.1 ст.50 ОЗ). | Кандидаты, избирательные объединения |
| 31. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п.8 ст.44 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 32. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п.5 ст.50 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 33. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия такого решения (п.8 ст.50 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 34. | Передача средствам массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации (п.13 ст.50 ОЗ) | Волжская ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 35. | Представление в Волжскую ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных и служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п.2 ст.40 ФЗ, п.2 ст.53 ОЗ) | Зарегистрирован-ные кандидаты, находящиеся на государствен-ной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации кандидата в избирательную комиссию – члена этой избирательной комиссии, а в случае регистрации кандидата – по одному члену избирательной комиссии в каждую нижестоящую избирательную комиссию (п.20 ст.29 ФЗ, п.7 ст.54 ОЗ) | Кандидаты |
| 37. | Регистрация доверенных лиц кандидата (не более 100) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п.2 ст.55 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 38. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (п.7.1 ст.30 ФЗ, п.5.1 ст.56 ОЗ). Не позднее 13.09.2021 | Кандидаты, избирательные объединения, субъект общественного контроля |
| 39. | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п.8 ст.30 ФЗ, п.6 ст.56 ОЗ) | Наблюдатель |
| 40. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (п.30 ст.38 ФЗ, п.14 ст.50 ОЗ). Не позднее 11.09.2021, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 15.09.2021 | Кандидат, зарегистрирован-ный кандидат |
| 41. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (п.15 ст.50 ОЗ). Не позднее 11.09.2021 | Избирательное объединение |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 42. | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | Период избирательной кампании | Газета «Рыбинские известия» |
| 43. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.7 ст.54 ФЗ, п.8 ст.65 ОЗ). Не позднее 19.08.2021 | Администрация городского округа город Рыбинск по предложению соответствующей ТИК |
| 44. | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в Волжскую ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п.1 ст.49 ФЗ, п.11 ст.62 ОЗ). До 00.00ч. 17.09.2021 | Кандидаты |
| 45. | Представление в Волжскую ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.8 ст.47 ФЗ, п.6 ст.61.1 ОЗ). Не позднее 05.07.2021 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 46. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.7 ст.47 ФЗ, п.5 ст.61.1 ОЗ). Не позднее 10.07.2021 | Волжская ТИК |
| 47. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п.3 ст.46 ФЗ, п.3 ст.61 ОЗ). С 14.09.2021 по 19.09.2021 | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения |

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в Волжскую ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.6 ст.50 ФЗ, п.6 ст.63 ОЗ). Не позднее 25.07.2021 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 49. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в Волжскую ТИК указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.1.1 ст.54 ФЗ, п.11 ст.65 ОЗ). Не позднее 25.07.2021 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 50. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п.2 ст.49 ФЗ, п.12 ст.62 ОЗ). C 21.08.2021 до 00:00 17.09.2021 | Кандидаты |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.1.1, 1.2 ст.67 ОЗ). Не позднее 19.08.2021 | Редакция газеты «Рыбинские известия» с участием заинтересованных лиц |
| 52. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.1.3 ст.67 ОЗ) Не позднее 19.08.2021 | Редакция газеты «Рыбинские известия» с участием заинтересованных лиц |
| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 53. | Рассмотрение заявки на безвозмездное предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. Уведомление в письменной форме Волжской ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | В течение 3 дней со дня подачи заявки (п.5 ст.63 ФЗ, п.5 ст.64 ОЗ) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.4 ст.53 ФЗ, п.4 ст.64 ОЗ) | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 54. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов |  | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п.4.1 ст.53 ФЗ, п.4.1 ст.64 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 55. | Представление в Волжскую ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданий |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п.8 ст.50 ФЗ, п.8 ст.63 ОЗ). Не позднее 29.09.2021 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Представление в Волжскую ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материалы из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения агитационных материалов (п.3 ст.65 ОЗ) | Кандидаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 57. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.1 ст.57 ФЗ, п.3 ст.69 ОЗ). Не позднее 04.07.2021 | Администрация городского округа город Рыбинск |
| 58. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.5 ст.69 ОЗ). Не позднее 19.08.2021 | Волжская ТИК |
| 59. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата (п.3 ст.58 ФЗ, ст.70.1 ОЗ) | Кандидаты |
| 60. |  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение трех дней после дня приема документов для регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (п.3 ст.58 ФЗ, п.5 ст.70.1 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 61. | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | После уведомления Волжской ТИК о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п.1 ст.58 ФЗ, п.1 ст.71 ОЗ) | Кандидаты |
| 62. | Уведомление Волжской ТИК о реквизитах специального избирательного счета |  | В семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 ОЗ) | Кандидаты |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 63. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в следующем объеме: сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, а также об остатке средств избирательного фонда | Не менее двух раз: за 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п.3 ст.75 ОЗ). 03.09.2021 и 13.09.2021 | Волжская ТИК |
| 64. | Опубликование (обнародование) сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, указанных в пункте 63 настоящего Плана, в СМИ | В течение трех дней с момента получения (п.3 ст.75 ОЗ) | Редакция газеты «Рыбинские известия» |
| 65. | Представление в Волжскую ТИК первого финансового отчета - итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (п.1 ст.77 ОЗ) Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77 ОЗ) | Кандидаты |
| 66. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п.9 ст.58 ФЗ, п.8 ст.72 ОЗ) | Кандидаты |
| 67. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п.9 ст.58 ФЗ, п.8 ст.72 ОЗ) | Кандидаты |
| 68. | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п.11 ст.59 ФЗ, п.3 ст.76 ОЗ) | Кандидаты |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 69. | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования (п.11 ст.59 ФЗ, п.4 ст.76 ОЗ). После 18.11.2021 | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
| 70. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансового отчета (п.9.1 ст.59 ФЗ, п.1.1 ст.77 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 71. | Представление в Волжскую ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.70 ОЗ) | УИК |
| 72. | Представление в Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70 ОЗ) | Волжская ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 73. | Утверждение порядка изготовления избирательных бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к их изготовлению, выбраковке и хранению изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.8 ст.80 ОЗ). Не позднее 29.08.2021 | Волжская ТИК |
| 74. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.2 ст.80 ОЗ). Не позднее 29.08.2021 | Волжская ТИК |
| 75. | Изготовление избирательных бюллетеней | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст.63 ФЗ) | Волжская ТИК |
| 76. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (п.13 ст.63 ФЗ). Не позднее 15.09.2021 | Волжская ТИК |
| 77. | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.2 ст.64 ФЗ, п.2 ст.81 ОЗ). Не позднее 08.09.2021 | ТИК УИК |
| 78. | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени 17.09.2021, 18.09.2021, 19.09.2021 (ст.63.1 ФЗ, ст.80.1, п.1 ст.81 ОЗ) | Избиратели |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 79. | Проведение дистанционного электронного голосования | В соответствии с порядком, установленным ЦИК России | Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования, участковые избирательные комиссии по дистанционному электронному голосованию |
| 80. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п.5 ст.66 ФЗ, п.3.1 ст.83 ОЗ) | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям в передаче заявления |
| 81. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В день голосования (последний день голосования) после окончания времени голосования (п.20 ст.63, п.3 ст.68 ФЗ) После 20:00 19.09.2021 | Волжская ТИК Пролетарская ТИК УИК |
| 82. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (п.2 ст.68 ФЗ, п.2 ст.85 ОЗ) | УИК |
| 83. | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (п.24 ст.85 ОЗ) | Члены УИК |
| 84. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п.27 ст.85 ОЗ) | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК при обращении соответствующих лиц |
| 85. | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования (п.1 ст.87 ОЗ) Не позднее 26.09.2021 | Волжская ТИК |
| 86. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой, о результатах выборов | После определения результатов выборов (п.3 ст.88, п.1 ст.95 ОЗ) | Волжская ТИК |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 87. | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленные сроки было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании (п.1 ст.95 ОЗ) | Зарегистрирован-ный кандидат, избранный главой |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | В течение двух недель со дня голосования (п.3 ст.94 ОЗ) | Волжская ТИК |
| 89. | Официальное опубликование полных данных о результатах дополнительных выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 94 ОЗ). Не позднее 18.11.2021 | Волжская ТИК |
| 90. | Регистрация избранного Главы городского округа город Рыбинск | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95 ОЗ) | Волжская ТИК |