# Администрация городского округа

# город Рыбинск

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2015                                                                                                             № 1834

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

городского округа город Рыбинск

В целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа город Рыбинск, определения параметров возможного её использования, решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий, в соответствии со статьями 9, 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от  23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа город Рыбинск, Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 20.03.2014 № 316), постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 10.07.2014 № 2011 «Об утверждении положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск», с учетом заключения комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск от 20.05.2014 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденные решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 20.03.2015 № 316) (далее – проект изменений в Правила).

- Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск (далее – Комиссия) обеспечить подготовку, в том числе, координацию действий по подготовке проекта изменений в Правила. Представить проект изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний на рассмотрение исполняющего обязанности Главы городского округа город Рыбинск в срок до 24.03.2016.

- Состав и порядок деятельности Комиссии определен постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 10.07.2014 № 2011 «Об утверждении положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск».

- Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск создать конкурсную комиссию и определить исполнителя проекта изменений в Правила путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» со следующими условиями размещения заказа:

  - Разработать проект изменений в Правила в срок до 15.11.2015;

  - Начальная максимальная цена контракта – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

- Департаменту финансов Администрации городского округа город Рыбинск осуществить финансирование разработки проекта изменений в Правила в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск для департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск на 2015 и 2016 годы.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила с установлением этапов градостроительного зонирования в соответствии с приложением.

- Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск направлять в письменном виде в Комиссию в срок до проведения публичных слушаний по адресу Крестовая ул.,
д. 77, каб. 17.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск в порядке, соответствующем части 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа

город Рыбинск                                    				                    Л.Ч. Можейко

# Приложение

# к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск
от  26.06.2015  №  1834

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта изменений в Правила

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение конкурса на выполнение муниципального заказа на подготовку проекта о внесении изменений в Правила, заключение муниципального контракта на подготовку проекта изменений в Правила | 45 дней с момента опубликования настоящего постановления в газете «Рыбинские известия» 03.07.2015-16.08.2015 |
|  | Выполнение проекта изменений в Правила Этапы градостроительного зонирования: Территориальные зоны: Уточнение границ территориальных зон; Устранение несоответствий Правил землепользования и застройки Генеральному плану города Рыбинска; Градостроительные регламенты: Установление градостроительных регламентов территориальной зоны общегородского исторического центра ОД (ИЦ); Приведение Правил землепользования и застройки в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков согласно требованиям статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации; Установление предельных размеры земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 90 дней со дня заключения контракта на подготовку проекта изменений в Правила 17.08.2015-14.11.2015 |
|  | Направление подготовленного проекта изменений в Правила в согласующие органы. Рассмотрение Комиссией проекта изменений в Правила с согласованиями и замечаниями согласующих органов и предложений заинтересованных лиц | 40 дней со дня выполнения проекта изменений в Правила 15.11.2015-24.12.2015 |
|  | Направление проекта постановления о публичных слушаниях и материалов Проекта Главе | 4 дня со дня проверки и согласования проекта 25.12.2015-28.12.2015 |
|  | Принятие Главой решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила, оповещение жителей (публикация) | 10 дней со дня поступления проекта изменений в Правила 29.12.2015-07.01.2016 |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила, публикация заключения о результатах публичных слушаний | 62 дня со дня публикации решения о проведении публичных слушаний 08.01.2016-09.03.2016 |
|  | Доработка проекта изменений в Правила по результатам публичных слушаний (при необходимости) | 14 дней со дня проведения публичных слушаний 10.03.2016-23.03.2016 |
|  | Направление проекта изменений в Правила Главе и принятие Главой решения о представлении проекта изменений в Правила на утверждение в Муниципальный Совет или о направлении проекта на доработку | 10 дней со дня доработки проекта изменений в Правила 24.03.2016-02.04.2016 |
|  | Утверждение Проекта изменений в Правила Муниципальным Советом городского округа город Рыбинск | В соответствии с планом работы Муниципального Совета городского округа город Рыбинск (30 дней ориентировочно) 03.04.2016-03.05.2016 |
|  | Опубликование утвержденного Проекта изменений в Правила | 14 дней со дня утверждения Проекта изменений в Правила Муниципальным Советом городского округа город Рыбинск 04.05.2016-17.05.2016 |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства					     	Л.В. Тихонова