Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от ________________ № ________

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

городского округа город Рыбинск Ярославской области.
III этап

| № п/п | Наименование мероприятия (решаемой проблемы), адрес | Смет-ная стои-мость млн руб. | Источ ник | Потребность в финансировании* (млн руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый (измеримый) результат, показатель** | Показа-тель 2030 года | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. Стабилизация и устойчивый рост общей численности населения, прекращение миграционной убыли населения.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На реализацию данного приоритета направлены все нижеследующие приоритеты и мероприятия разделов 2-8. |  | ГБ |  |  |  |  |  | Общая численность населения, тыс. чел. (не менее) | 190,1 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | Коэффициент рождаемости на 1000 чел., ‰ | 17,3 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | Коэффициент смертности на 1000 чел., ‰ | 6,6 |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  | Сальдо миграции, чел. | 500 |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг), млн руб. | 276000 | УЭРИ, АГОГР |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн руб. | 61057 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | Среднемесяч-ная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, руб. | 56900 |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работающих по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, чел. | 68076 |  |
|  |  |  | Всего | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по улучшению инвестиционного климата на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  | УЭРИ, ДАГ, ДИЗО |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание особой экономической зоны на территории Восточной промзоны |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  | УЭРИ, ДАГ, ДИЗО |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Изменение границ городского округа город Рыбинск Ярославской области |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятия муниципальной программы «Планирование и анализ социально-экономического развития, формирование благоприятной инвестиционной среды городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 10,81 | 10,89 | 10,91 | 11,45 | 12,02 |  |  | МКУ ГОГР ЯО «УГР», УЭРИ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10,81 | 10,89 | 10,91 | 11,45 | 12,02 |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 21,60 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |  |  | УЭРИ, МБУ ГОГР ЯО «ЯВК» |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 21,60 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятия муниципальной программы «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 25,26 | 28,64 | 28,23 | 27,59 | 27,59 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 25,26 | 28,64 | 28,23 | 27,59 | 27,59 |  |  |  |
| 2.7.1. | Мероприятия подпрограммы: «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 19,52 | 22,90 | 22,64 | 22,00 | 22,00 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 19,52 | 22,90 | 22,64 | 22,00 | 22,00 |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия |  | ГБ |  | 7,00 |  |  |  |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.2 | Разработка документации по планировке территорий для формирования земельных участков в целях многоквартирного жилищного, промышленного и иного строительства |  | ГБ | 3,86 | 2,17 | 4,46 | <*> | <*> |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,86 | 2,17 | 4,46 | <*> | <*> |  |  |  |
| 2.7.1.3 | Разработка документации по планировке территорий в районах индивидуальной жилой застройки |  | ГБ | 3,65 | 3,32 | 7,65 | <*> | <*> |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,65 | 3,32 | 7,65 | <*> | <*> |  |  |  |
| 2.7.1.4 | Разработка документации по планировке территорий, предназначенных для размещения сооружений инженерной защиты, объектов транспортной и инженерной инфраструктур |  | ГБ |  | 2,03 |  | <*> | <*> |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2,03 |  | <*> | <*> |  |  |  |
| 2.7.1.5 | Подготовка концепций (эскизного проекта) благоустройства общественных территорий |  | ГБ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  |  |  |
| 2.7.1.6 | Заключение договоров о комплексном развитии территории |  | ГБ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
| 2.7.2. | Мероприятия подпрограммы «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 5,74 | 5,74 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 5,74 | 5,74 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |  |  |  |
| 2.7.2.1 | Совершенствование наружной информации на территории исторического центра города Рыбинска |  | ГБ | 0,35 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,35 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| 2.7.2.2 | Совершенствование фасадов зданий на территории исторического центра города Рыбинска |  | ГБ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 58,07 | 52,45 | 52,10 | 52,03 | 52,64 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 58,07 | 63,45 | 63,10 | 63,03 | 63,64 |  |  |  |
| 3. Развитие человеческого капитала, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» в том числе: |  | ГБ | 1103,11 | 1170,92 | 1239,45 | 1301,42 | 1367,00 | Очередь в детские сады, человек | 3287 | ДО, УС |
|  |  |  | ОБ | 2794,16 | 2895,06 | 2930,52 | 3077,05 | 3230,90 | в т.ч. в возрасте: |  |  |
|  |  |  | ФБ | 637,45 | 918,49 | 1028,14 | 230,00 | 140,00 | 0-1,5 года | 2662 |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  | 1,5-3 года | 625 |  |
|  |  |  | Всего | 4 534,72 | 4 984,47 | 5 198,11 | 4 608,47 | 4 737,90 | 3-7 лет | 0 |  |
| 3.1.1. | Строительство общеобразовательной школы в мкрн. Прибрежный на 1100 мест. 1974,58 - госэкспертиза | 2609,6 | ГБ |  | 104,40 | 104,40 |  |  | Доля муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждений, обучение в которых проходит в одну смену | 67 | УС |
|  |  |  | ОБ |  | 324,10 | 324,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 876,30 | 876,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1304,80 | 1304,80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проектирование и строительство детского сада в мкрн. Копаево, 140 мест | 267,00 | ГБ |  | 3,00 |  | 10,56 | 10,56 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 32,79 | 32,79 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 88,65 | 88,65 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3,00 |  | 132,00 | 132,00 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 455,56 | 330,07 | 539,22 | 592,22 | 592,22 | Доля населения, систематиче-ски занимаю-щегося спортом в возрасте 3-79 лет, % | 55 | ДФКиС, УС |
|  |  |  | ОБ | 24,62 | 18,23 | 236,25 | 340,12 | 340,12 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 24,66 | 7,25 | 638,75 | 905,84 | 905,84 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 505,20 | 355,55 | 1 414,22 | 1 838,18 | 1 838,18 |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение здания физкультурно-оздоровительного комплекса с земельным участком, ул. Поселкова, 4 «А» | 19,54 | ГБ | 19,54 |  |  |  |  |  |  | ДФКиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 19,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Проектирование и строительство городошной площадки | 10,00 | ГБ | 10,00 |  |  |  |  |  |  | ДФКиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Проектирование и строительство нового плавательного бассейна (в мкрн. «Пузырево поле») | 3003,00 | ГБ |  | 3,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  | 236,25 | 236,25 | 236,25 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | 638,75 | 638,75 | 638,75 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 3.2.4. | Проектирование и строительство западной трибуны с легкоатлетическим манежем на стадионе «Сатурн» (ул. Академика Губкина,10) | 847,92 | ГБ |  |  |  | 53,00 | 53,00 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 103,87 | 103,87 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 267,09 | 267,09 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 423,96 | 423,96 |  |  |  |
| 3.2.5. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок, пос. ГЭС, мкрн. Копаево | 27,43 | ГБ | 3,43 |  |  |  |  |  |  | ДФКиС |
|  |  |  | ОБ | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 27,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области» в том числе: |  | ГБ | 49,64 | 29,45 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | Доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности /количество участников, %/чел. | 88% /28250 | УМП |
|  |  |  | ОБ | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 55,84 | 35,95 | 36,90 | 36,90 | 36,90 |  |  |  |
| 3.3.1. | Ведомственная целевая программа по молодежной политике в городском округе город Рыбинск Ярославской области |  | ГБ | 43,49 | 23,05 | 23,35 | 23,35 | 23,35 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,05 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 49,09 | 28,85 | 29,35 | 29,35 | 28,90 |  |  |  |
| 3.3.2. | Развитие социальной активности молодёжи городского округа город Рыбинск Ярославской области |  | ГБ | 5,30 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 5,30 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |  |  |  |
| 3.3.3. | Патриотическое воспитание граждан городского округа город Рыбинск Ярославской области |  | ГБ | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,45 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» в том числе: |  | ГБ | 372,80 | 375,10 | 358,70 | 358,70 | 358,70 | Количество культурно-массовых мероприятий/ количество посетивших мероприятия, ед./ тыс. чел. | 2171/381,5 | УК |
|  |  |  | ОБ | 135,60 | 135,60 | 131,30 | 131,30 | 131,30 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 121,30 | 95,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), % | 0 |  |
|  |  |  | Др. | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 649,00 | 625,00 | 522,30 | 522,30 | 522,30 |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение капитального ремонта здания Муниципального учреждения культуры «Рыбинский драматический театр», ул. Крестовая ул., д. 17А | 59,3 | ГБ | 7,40 |  |  |  |  |  |  | УК, Рыбинский драматический театр |
|  |  |  | ОБ | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 49,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 59,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс «Переборы», просп. 50 лет Октября, д. 23 | 87,9 | ГБ | 5,50 | 5,60 |  |  |  |  |  | УК, КДК «Переборы» |
|  |  |  | ОБ | 1,50 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 37,00 | 37,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 44,00 | 43,90 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Дворец культуры «Вымпел», ул. Кораблестроителей, д. 6 | 24 | ГБ |  | 3,00 |  |  |  |  |  | УК, ДК «Вымпел» |
|  |  |  | ОБ |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 5,99 | 5,50 | 4,70 | 4,70 | 4,65 | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, %/ед. | 74,5/ 1960 | ОПП АГОГР |
|  |  |  | ОБ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6,05 | 5,56 | 4,76 | 5,30 | 5,25 |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 23,00 | 24,15 | 25,35 | 26,62 | 27,95 |  |  | ДО |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 23,00 | 24,15 | 25,35 | 26,62 | 27,95 |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах» |  | ГБ | 75,83 | 64,35 | 64,02 | 70,42 | 77,46 |  |  | МКУ «УГОЧС» АГОГР |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 75,83 | 64,35 | 64,02 | 70,42 | 77,46 |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 23,23 | 24,39 | 25,57 | 25,06 | 26,04 |  |  | ОТ МАУ ГОГР «ТИЦ» АГОГР |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 23,23 | 24,39 | 25,57 | 25,06 | 26,04 |  |  |  |
| 3.8.1. | Содержание МАУ ГОГР «ТИЦ», а также, помещений и иных объектов, находящихся в оперативном управлении или арендованных МАУ ГОГР «ТИЦ» |  | ГБ | 14,46 | 14,66 | 14,86 | 15,06 | 15,26 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 14,46 | 14,66 | 14,86 | 15,06 | 15,26 |  |  |  |
| 3.8.2. | Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов |  | ГБ | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 |  |  |  |
| 3.8.3. | Разработка и установка туристской навигации и ориентирующей информации |  | ГБ | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |  |  |  |
| 3.8.4. | Содействие в организации и разработке новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ для популяризации культурно-туристского облика города Рыбинска |  | ГБ | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |  |  |  |
| 3.8.5. | Координация и участие в международных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, связанных с повышением уровня туристской узнаваемости города Рыбинска |  | ГБ | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 |  |  |  |
| 3.8.6. | Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции (путеводители, альбомы, книги, буклеты, туристские карты, открытки и др.) и видеофильма о г. Рыбинске |  | ГБ | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |  |  |  |
| 3.8.7. | Проведение рекламных, информационных туров, пресс-туров, прием официальных делегаций в целях популяризации Рыбинска во всероссийском информационном пространстве |  | ГБ | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |  |  |  |
| 3.8.8. | Размещение и обновление информации о Рыбинске и возможностях турсферы в печатных СМИ, каталогах, справочниках, на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации с целью популяризации предложений турсферы г. Рыбинска |  | ГБ | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |  |  |  |
| 3.8.9. | Увеличение уровня экскурсантов и туристов, посетивших город Рыбинск, выявленного посредствам проведенных статистических и маркетинговых исследований |  | ГБ | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |  |  |  |
| 3.9. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 133,85 | 35,40 | 29,77 | 29,77 | 29,77 |  |  | ДФКиС |
|  |  |  | ОБ | 157,07 | 109,67 | 94,90 | 94,90 | 94,90 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 103,61 | 24,61 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 394,53 | 169,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |  |  |  |
| 3.9.1. | Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска |  | ГБ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  | ДФКиС ДО УК |
|  |  |  | ОБ | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |  |  |  |
| 3.9.2. | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска |  | ГБ | 116,62 | 18,17 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |  |  | ДФКиС ДО УК |
|  |  |  | ОБ | 137,70 | 90,30 | 75,54 | 75,54 | 75,54 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 103,61 | 24,61 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 357,93 | 133,07 | 123,08 | 123,08 | 123,08 |  |  |  |
| 3.9.3. | Обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления |  | ГБ | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |  |  | ДФКиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 2243,01 | 2059,33 | 2316,89 | 2439,02 | 2513,89 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3114,61 | 3161,82 | 3396,33 | 3647,27 | 3801,12 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 887,02 | 1045,35 | 1714,89 | 1183,84 | 1093,84 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 22,40 | 22,60 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6267,40 | 6289,10 | 7450,91 | 7292,93 | 7431,66 |  |  |  |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 1657,44 | 1685,62 | 1776,34 | 1651,40 | 1677,13 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км | 216,4 | ДЖКХТиС УС |
|  |  |  | ОБ | 1247,28 | 1247,28 | 1435,82 | 1586,61 | 1643,70 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 65 |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2904,72 | 2932,90 | 3212,16 | 3238,01 | 3320,83 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: | 13 494,71 | ГБ | 1249,78 | 1251,60 | 1266,08 | 1277,89 | 1288,67 |  |  | ДЖКХТиС, УС |
|  |  |  | ОБ | 1247,28 | 1247,28 | 1435,82 | 1586,61 | 1643,70 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2497,06 | 2498,88 | 2701,90 | 2864,50 | 2932,37 |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Проектирование автомобильной дороги по 1-ой Выборгской ул. на участках между Юбилейной ул. и Полиграфской ул.; между Рабкоровской ул. и ул. Гагарина - 1,123 км | 1,13 | ГБ |  |  | 1,13 |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 | Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Бори Новикова от Моховой ул. до ул. Куйбышева, 0,2 км | 23,83 | ГБ |  |  | 1,27 | 2,82 |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 19,74 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1,27 | 22,56 |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 | Проектирование и строительство автомобильной дороги по Пархинской ул. от Софийской ул. до прос. Генерала Батова, 1,166 км | 142,59 | ГБ | 1,08 |  |  |  | 17,69 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 123,82 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,08 |  |  |  | 141,51 |  |  |  |
| 4.1.1.4 | Проектирование автомобильной дороги по Полиграфской ул. от Софийской ул. до 1-ой Выборгской ул., 0,589 км | 1,32 | ГБ |  | 1,32 |  |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 | Проектирование автомобильной дороги по проспекту Серова, от Гражданской улицы до Переборского тракта, 2,03 км | 1,42 | ГБ | 1,42 |  |  |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.6 | Проектирование и строительство автомобильной дороги по Костромской ул. от автодороги на д. Сельцо ул. Леваневского до автодороги в п. Майский, 3,41 км | 851,62 | ГБ |  | 3,00 | 16,40 | 27,79 | 23,70 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  | 188,54 | 319,59 | 272,60 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3,00 | 204,94 | 347,38 | 296,30 |  |  |  |
| 4.1.1.7 | Капитальный ремонт дорог 2026 год - 32 объекта протяженностью 25,843 км; 2027 год - 55 объектов протяженностью 39,128 км; 2028 год - 82 объекта протяженностью 36,536 км; 2029 год -20 объектов протяженностью 16,4 км; 2030 год -20 объектов протяженностью 16,4 км | 9 578,07 | ГБ | 398,80 | 2339,77 | 1863,27 | 151,73 | 157,80 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 1300,00 | 600,00 | 600,00 | 1062,11 | 1104,59 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1698,80 | 2939,77 | 2463,27 | 1213,84 | 1262,39 |  |  |  |
| 4.1.1.8 | Организация платных парковок - 2026 год | 20,65 | ГБ | 1,65 |  |  |  |  |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 20,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.9 | Устройство автопавильонов на автобусных остановках 2026 год - 15 объектов | 24,82 | ГБ | 2,74 |  |  |  |  |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 22,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 24,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 112,90 | 220,72 | 121,17 | 126,02 | 131,06 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 112,90 | 220,72 | 121,17 | 126,02 | 131,06 |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Обустройство транспортных светофорных объектов (с учетом светофоров Т.7) 2026 год - 9 шт.; 2027 год - 21 шт.; 2028 год - 13 шт.; 2029 год - 3 шт.; 2030 год - 3 шт. | 263,31 | ГБ | 38,18 | 85,94 | 83,11 | 27,49 | 28,59 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 38,18 | 85,94 | 83,11 | 27,49 | 28,59 |  |  |  |
| 4.1.3. | Мероприятия подпрограммы «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 282,58 | 200,30 | 375,54 | 233,40 | 242,74 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 282,58 | 200,30 | 375,54 | 233,40 | 242,74 |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Ремонт и (или) обустройство тротуаров: 2026 год - 28 участков протяженностью 16,077 км; 2027 год - 16 участков протяженностью 9,282 км; 2028 год - 34 участка протяженностью 19,797 км 2029 год -16 участков протяженностью 10 км; 2030 год -15 участков протяженностью 10 км | 1 334,56 | ГБ | 282,58 | 200,30 | 375,54 | 233,40 | 242,74 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 282,58 | 200,30 | 375,54 | 233,40 | 242,74 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: | 2036,1 | ГБ | 88,37 | 31,84 | 28,04 | 30,27 | 129,35 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 775,92 | 164,24 | 133,92 | 147,05 | 55,05 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 164,42 | 58,62 | 62,31 | 64,80 | 67,39 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 063,21 | 254,70 | 224,27 | 242,12 | 251,79 |  |  |  |
| 4.2.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2026 год - 12 объектов; 2027 год - 17 объектов; 2028 год - 18 объектов; 2029 год - 10 объектов 2030 год - 10 объектов | 637,95 | ГБ | 10,70 | 18,04 | 12,99 | 15,69 | 114,19 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 123,04 | 126,26 | 90,93 | 109,80 | 16,31 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 133,74 | 144,30 | 103,92 | 125,49 | 130,50 |  |  |  |
| 4.2.2. | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2026 год - Волжская наб. от д/с «Полет» до ул. Кораблестроителей; 2027 - 2030 годы - по 1 общественной территории, определенной по результатам рейтингового голосования жителей на федеральной онлайн-платформе | 555,57 | ГБ | 8,00 | 13,19 | 14,02 | 14,58 | 15,16 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 33,58 | 33,69 | 35,82 | 37,25 | 38,74 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 58,42 | 58,62 | 62,31 | 64,80 | 67,39 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 100,00 | 105,50 | 112,15 | 116,63 | 121,29 |  |  |  |
| 4.2.3. | Благоустройство общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 2026 год - Волжская набережная в районе слияния рек Волги и Черемухи | 150,70 | ГБ | 5,80 |  |  |  |  |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 34,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 150,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Создание пешеходной инфраструктуры в историческом центре города Рыбинска 2025-2026 годы - Преображенский пер., Вознесенский пер., Стоялая ул. Крестовая ул., Волжская набережная | 612,05 | ГБ | 48,96 |  |  |  |  |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 563,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 612,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 701,65 | 3109,31 | 502,92 | 523,04 | 543,96 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 702,84 | 3110,50 | 504,11 | 524,23 | 545,15 |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятия муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  | ГБ | 6,37 | 9,19 | 8,97 | 9,33 | 9,70 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6,37 | 9,19 | 8,97 | 9,33 | 9,70 |  |  |  |
| 4.5. | Мероприятия муниципальной программы «Энергоэффектив-ность в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 21,43 | 9,19 | 9,44 | 9,82 | 10,21 |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 123,29 | 105,74 | 89,44 | 93,02 | 96,74 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 144,72 | 114,93 | 98,88 | 102,84 | 106,95 |  |  |  |
| 4.6. | Мероприятия муниципальной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 13,57 | 14,18 |  |  |  | Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (в среднем по всем видам), % | 46 | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 1126,07 | 1929,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 183,87 | 129,51 | 141,59 | 147,25 | 153,14 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1323,51 | 2073,23 | 141,59 | 147,25 | 153,14 |  |  |  |
| 4.7. | Мероприятия муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 152,16 | 190,87 | 432,99 | 223,58 | 71,33 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ | 250,29 | 272,35 | 846,84 | 498,19 | 173,28 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 381,72 | 736,35 | 2283,53 | 1347,17 | 468,58 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 784,17 | 1199,57 | 3563,36 | 2068,94 | 713,19 |  |  |  |
| 4.7.1. | Берегоукрепление левого берега р. Волги от ул. Декабристов до ул. Индустриальной в г. Рыбинск Ярославской области, 1,8 км | 2424,8 | ГБ |  | 10,00 | 120,75 | 120,75 |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  | 293,32 | 293,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | 793,33 | 793,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10,00 | 1207,40 | 1207,40 |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Берегоукрепление левого берега р. Волги от Индустриальной улицы до моста через р.Волгу в г.Рыбинске Ярославской области 0,25 км | 407,59 | ГБ |  | 48,29 | 72,44 |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  | 30,98 | 48,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 83,76 | 123,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 163,03 | 244,56 |  |  |  |  |  |
| 4.7.3. | Берегоукрепление левого берега р.Шексны в г.Рыбинске Ярославской области, 0,5 км | 555,08 | ГБ |  |  | 55,35 | 1,60 |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  | 134,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 553,48 | 1,60 |  |  |  |  |
| 4.7.4. | Берегоукрепление правого берега р.Шексны в г.Рыбинске Ярославской области, 05 км | 1744,0 | ГБ | 1,60 | 65,34 | 76,23 | 76,23 |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  | 123,49 | 144,07 | 144,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 333,89 | 389,54 | 389,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,60 | 522,72 | 609,84 | 609,84 |  |  |  |  |
| 4.7.5. | Берегоукрепление левого берега р. Волга на участке от Фестивальной до Шексны. 4,25 км | 17,35 | ГБ |  | 17,35 |  |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17,35 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.6. | Берегоукрепление правого берега р. Волга в районе улиц Наволоки и 1-я Мягкая в г. Рыбинск Ярославской области. 0,81 км | 8,00 | ГБ |  |  | 8,00 |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 4.7.7. | Реконструкция защитной дамбы в районе Переборы в г. Рыбинск Ярославской области. 0,98 | 506,90 | ГБ |  |  | 6,90 | 25,00 | 25,00 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 60,80 | 60,70 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 164,30 | 164,20 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6,90 | 250,10 | 249,90 |  |  |  |
| 4.7.8. | Капитальный ремонт объекта «Берегоукрепление левого берега реки Волги. Ярославская область, г. Рыбинск, в районе набережной Космонавтов (от кислородной станции до улицы Чекистов)» 0,837 км | 778,19 | ГБ | 146,18 |  |  |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ | 250,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 381,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 778,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.9. | Капитальный ремонт объекта «Берегоукрепи-тельное сооружение правого берега р. Волга от ул. Луначарского до ул. Бородулина в г. Рыбинске Ярославской области» 0,35 км | 451,08 | ГБ | 3,00 |  | 44,81 |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  | 108,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | 294,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,00 |  | 448,08 |  |  |  |  |  |
| 4.7.10 | Капитальный ремонт объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волга в районе ЗАО «Свобода» в г. Рыбинске 0,667 км | 971,57 | ГБ | 1,38 | 48,51 | 48,51 |  |  |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  | 117,88 | 117,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 318,70 | 318,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,38 | 485,09 | 485,10 |  |  |  |  |  |
| 4.7.11 | Капитальный ремонт объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волга в районе ул. Чебышева до ул. Буксирная г. Рыбинск Ярославской области» 0,6 км | 464,67 | ГБ |  | 1,38 |  |  | 46,33 |  |  | УС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 112,58 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 304,38 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1,38 |  |  | 463,29 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 2640,99 | 5050,20 | 2758,70 | 2447,44 | 2441,68 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3400,75 | 3614,60 | 2417,77 | 2233,04 | 1873,22 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 546,14 | 794,97 | 2345,84 | 1411,97 | 535,97 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 341,66 | 235,25 | 231,03 | 240,27 | 249,88 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6929,54 | 9695,02 | 7753,34 | 6332,72 | 5100,75 |  |  |  |
| 5. Строительство, комфортное и доступное жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области», в том числе: |  | ГБ | 180,01 | 101,44 | 104,35 | 107,99 | 109,07 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м | 5 541 | УС МКУ «Жилком-центр» |
|  |  |  | ОБ | 39,43 | 7,74 | 9,61 | 8,49 | 8,49 | Ввод жилья, тыс. кв. м | 57 |  |
|  |  |  | ФБ | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | Семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке, (в том числе для временного проживания) семьи/чел | 198/ 461 |  |
|  |  |  | Др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 221,11 | 110,85 | 115,63 | 118,15 | 119,23 |  |  |  |
| 5.1.1. | Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 14,57 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |  |  | УС МКУ «Жилком-центр» |
|  |  |  | ОБ | 30,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 44,91 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |  |  |  |
| 5.1.2. | Подпрограмма «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» |  | ГБ | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |  |  | УС МКУ «Жилком-центр» |
|  |  |  | ОБ | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 |  |  |  |
| 5.1.3. | Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» |  | ГБ | 3,97 | 2,53 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |  |  | УС МКУ «Жилком-центр» |
|  |  |  | ОБ | 3,97 | 2,53 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 7,94 | 5,06 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |  |  |  |
| 5.1.4. | Подпрограмма «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск Ярославской» |  | ГБ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  | ДИЗО |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| 5.1.5. | Подпрограмма «Организация содержания муниципального жилищного фонда; оказание поддержки отдельным категориям граждан в ремонте жилых помещений» |  | ГБ | 158,06 | 85,86 | 86,99 | 90,63 | 91,71 |  |  | УС МКУ «Жилком-центр» |
|  |  |  | ОБ | 1,91 | 2,00 | 2,09 | 0,97 | 0,97 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 159,97 | 87,86 | 89,08 | 91,60 | 92,68 |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  | ГБ | 18,24 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |  |  | УС МКУ «Жилком-центр» |
|  |  |  | ОБ | 35,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 53,86 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 198,25 | 120,11 | 123,02 | 126,66 | 127,74 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 75,05 | 7,74 | 9,61 | 8,49 | 8,49 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 274,97 | 129,52 | 134,30 | 136,82 | 137,90 |  |  |  |
| 6. Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное взаимодействие власти и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия муниципальной программы «Гражданское общество и открытая власть» |  | ГБ | 26,81 | 28,07 | 26,85 | 27,04 | 27,25 | Оценка населением уровня удовлетворенности деятельностью органов МСУ, % | 67,23 | ОМСУ АГОГР |
|  |  |  | ОБ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 27,31 | 28,57 | 27,35 | 27,54 | 27,75 |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |  | ГБ | 148,09 | 105,61 | 111,44 | 124,80 | 133,53 |  |  | МКУ ГОГР «ИТЦ» |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 148,09 | 105,61 | 111,44 | 124,80 | 133,53 |  |  |  |
| 6.2.1. | Разработка сервиса «Цифровой двойник» |  | ГБ | 4,35 | 5,22 | 6,26 | 7,52 | 9,02 |  |  | МКУ «МЦУ» |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 4,35 | 5,22 | 6,26 | 7,52 | 9,02 |  |  |  |
| 6.2.2. | Разработка сервисов «Умный город» |  | ГБ | 18,00 | 21,60 | 25,92 | 31,10 | 37,32 |  |  | МКУ «МЦУ» |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 18,00 | 21,60 | 25,92 | 31,10 | 37,32 |  |  |  |
| 6.3. | Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» |  | ГБ | 109,10 | 50,07 | 93,50 | 93,50 | 93,50 |  |  | ДИЗО |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 109,10 | 50,07 | 93,50 | 93,50 | 93,50 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 284,00 | 183,75 | 231,79 | 245,34 | 254,28 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 284,50 | 184,25 | 232,29 | 245,84 | 254,78 |  |  |  |
| 7. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», в том числе: |  | ГБ | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 0,00 |  |  | ДФ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7.1.1. | Сокращение муниципального долга |  | ГБ | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 0,00 |  |  | ДФ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8. Другие стратегически важные внепрограммные проекты, объекты, мероприятия. Проекты новых муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия муниципальной программы «Обустройство контейнерных площадок нового образца на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 213,00 | ГБ | 53,25 | 53,25 |  |  |  |  |  | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 53,25 | 53,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 106,50 | 106,50 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Создание кампуса мирового уровня «Меркурий» |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  | РГАТУ им. П.А. Соловьева |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Электрификация железной дороги Рыбинск – Ярославль для создания единого электрифицирован-ного железнодорожного сообщения Рыбинск – Москва и Рыбинск – Санкт-Петербург |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  | АГОГР, УЭРИ, ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | ГБ | 53,25 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 53,25 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ |  |  | ГБ | 5733,57 | 7775,09 | 5738,49 | 5364,49 | 5390,23 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6590,91 | 6784,66 | 5824,21 | 5889,30 | 5683,33 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1434,83 | 1841,99 | 4062,40 | 2597,48 | 1631,48 |  |  |  |
|  |  |  | Др. | 417,31 | 322,10 | 264,83 | 274,07 | 283,68 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 14176,97 | 16723,84 | 15889,94 | 14125,3 | 12988,7 |  |  |  |

| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Значения потребностей могут корректироваться в связи с изменениями, вносимыми в бюджет городского округа город Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | В графе приводятся показатели ожидаемого результата Стратегии в целом. Детальная информация об ожидаемых результатах выполнения задач реализации Стратегии конкретизирована целевыми индикаторами результативности (показателями целей) муниципальных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | В рамках реализации приоритетных направлений, целей, задач развития города могут быть разработаны новые муниципальные программы, а также могут быть изменены, отменены действующие муниципальные программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> | Значения потребностей могут корректироваться в зависимости от сметной стоимости работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели достижения целей социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Общая численность населения | тыс. чел. | 182,7 | 183,9 | 185,5 | 187,6 | 190,1 |
|  | Коэффициент рождаемости на 1000 человек | промилле | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,3 |
|  | Коэффициент смертности на 1000 человек | промилле | 11,2 | 10 | 8,9 | 7,7 | 6,6 |
|  | Сальдо миграции | чел. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) | млн руб. | 207 000 | 222 000 | 239 000 | 256 000 | 276 000 |
| 3 | Розничный товарооборот по всем каналам реализации | млн руб. | 50 166 | 52 653 | 55 263 | 58 060 | 61 057 |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям | руб. | 46 811 | 49 152 | 51 610 | 54 190 | 56 900 |
| 5 | Среднесписочная численность работающих по крупным, средним и малым предприятиям и организациям | чел. | 66 599 | 66 865 | 67 200 | 67 603 | 68 076 |
| 6 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м. | 5 318 | 5 373 | 5 248 | 5 484 | 5 541 |
| 7 | Ввод жилья | тыс. кв. м. | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 |
| 8 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 |
| 9 | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 59,38 | 61,26 | 62,8 | 63,8 | 65 |
| 10 | Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (в среднем по всем видам) | % | 58 | 56,5 | 50 | 48,5 | 46 |
| 11 | Доля домов частного жилого фонда, имеющих техническую возможность газификации | % | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 12 | Очередь в детские сады, в т.ч. в возрасте: | чел. | 3 051 | 3 110 | 3 169 | 3 228 | 3 287 |
|  | 0-1,5 года |  | 2 351 | 2 435 | 2 514 | 2 588 | 2 662 |
|  | 1,5-3 года |  | 700 | 675 | 655 | 640 | 625 |
|  | 3-7 лет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обучение в которых проходит в одну смену | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 14 | Доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности /количество участников | %/чел. | 87,6/ 28100 | 87,7/ 28130 | 87,8/ 28160 | 87,9/ 28200 | 88,0/28250 |
| 15 | Доля населения, систематически занимающегося спортом в возрасте 3-79 лет | % | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 16 | Количество культурно-массовых мероприятий/ количество посетивших мероприятия | ед./тыс.чел. | 2150/ 377,5 | 2155/ 378,5 | 2160/ 379,5 | 2165/ 380,5 | 2171/ 381,5 |
| 17 | Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам) | % | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0 |
| 18 | Семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке, (в т.ч. для временного проживания) | семьи/чел. | 198/ 461 | 198/ 461 | 198/ 461 | 198/ 461 | 198/ 461 |
| 19 | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | %/ед. | 78,5/ 2040 | 77,5/ 2020 | 76,5/ 2000 | 75,5/ 1980 | 74,5/ 1960 |
| 20 | Оценка населением уровня удовлетворенности деятельностью органов МСУ | % | 63,72 | 64,48 | 65,32 | 66,23 | 67,23 |

Список используемых сокращений

АГОГР – Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Администрация);

ГБ – бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДАГ – Департамент архитектуры и градостроительства Администрации;

ДЖКХТиС – Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации;

ДИЗО – Департамент имущественных и земельных отношений Администрации;

ДО – Департамент образования Администрации;

Др. – другие источники финансирования;

ДФ – Департамент финансов Администрации;

ДФКиС – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации;

ОМСУ – отдел по развитию местного самоуправления Администрации;

МАУ ГОГР «ТИЦ» – муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск «Туристско-информационный центр»;

МБУ ГОГР ЯО «ЯВК» - муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Ярмарочно-выставочный комплекс»;

МКУ «ИТЦ» – муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск «Информационно-технический центр»;

МКУ «Жилкомцентр» – муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск «Жилкомцентр»;

МКУ «УГОЧС» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» городского округа город Рыбинск;

МКУ ГОГР ЯО «УГР» – муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского развития»;

МКУ «МЦУ» – муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Муниципальный центр управления»;

МСУ – местное самоуправление;

ОБ – бюджет Ярославской области;

ОПП – отдел по профилактике правонарушений Администрации;

РСО – ресурсоснабжающие организации;

УЭРИ – управление экономического развития и инвестиций Администрации;

УК – Управление культуры Администрации;

УМП – управление молодежной политики Администрации;

УС – Управление строительства Администрации;

ФБ – федеральный бюджет.

Начальник управления

экономического развития и инвестиций 													 И.А. Мещеряков