# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2023 г. N 1307

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.07.2024 N 793, от 02.11.2024 № 1200, от 14.04.2025 № 370, от 30.06.2025 № 704) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.С.РУДАКОВ

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от ___________  №_____________

Муниципальная программа

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

Рыбинск

2025

| № раздела | Наименование раздела | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | 4 |
| 2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 8 |
| 3 | Финансирование Программы | 8 |
| 4 | Индикаторы результативности Программы | 11 |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры» | 12 |
| 5.1 | Паспорт подпрограммы | 12 |
| 5.2 | Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы | 15 |
| 5.3 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 17 |
| 5.4 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 17 |
| 5.5 | Финансирование подпрограммы | 19 |
| 5.6 | Механизм реализации подпрограммы | 19 |
| 5.7 | Индикаторы результативности подпрограммы | 21 |
| 5.8 | Перечень мероприятий подпрограммы | 22 |
| 6 | Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Теплоэнерго» | 45 |
| 6.1 | Паспорт подпрограммы | 45 |
| 6.2 | Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы | 47 |
| 6.3 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 48 |
| 6.4 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 48 |
| 6.5 | Финансирование подпрограммы | 49 |
| 6.6 | Механизм реализации подпрограммы | 50 |
| 6.7 | Индикаторы результативности подпрограммы | 51 |
| 6.8 | Перечень мероприятий подпрограммы | 52 |

- Паспорт муниципальной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2025-2031 годы |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 389-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2024-2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; - постановление Правительства Ярославской области от 03.04.2023 № 274-п «Об утверждении региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2023-2027 годы»; - постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 № 87 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 14.11.2022 № 232 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал»; - приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 22.08.2022 № 169 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «Рыбинская городская электросеть»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель -руководитель Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи) |
| Соисполнители Программы | ГП ЯО «Яроблводоканал» МУП «Теплоэнерго» ОАО «Рыбинская городская электросеть» Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Управление строительства) |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Перечень подпрограмм Программы | - Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры - Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Теплоэнерго» (далее – МУП «Теплоэнерго») |
| Цели Программы | - Повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области; - Обеспечение финансовой устойчивости организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения. |
| Задачи Программы | 1. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения; 2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения; 3. Повышение надежности системы электроснабжении; 4. Снижение нагрузки по долговым обязательствам организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, предупреждение процедур, приводящих к банкротству. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования (выделено /финансовая потребность) 2 711,40 / 5 784,94 млн. руб., в т.ч.: - средства городского бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 201,23; 207,69. 2026 год; 229,00; 242,15. 2027 год; 210,30; 224,03. 2028 год; 0,00; 158,50. 2029 год; 0,00; 158,50. 2030 год; 0,00; 158,50. 2031 год; 0,00; 158,50. Итого; 640,53; 1 307,87. - средства областного бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 690,87; 782,87. 2027 год; 1 380,00; 1 476,09. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 2 070,87; 2 258,96. средства федерального бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. внебюджетные средства, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 1 750,24. 2026 год; 0,00; 183,87. 2027 год; 0,00; 142,41. 2028 год; 0,00; 141,59. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 2 218,11. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов: - увеличение протяженности замененных инженерных сетей до 22,454 км; - снижение аварийности тепловых сетей на 42,3 %; - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг до 65291чел.; - повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения на 13%, снижение износа оборудования на 16%; - повышение надежности электроснабжения потребителей до 79%; - снижение объема кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возникшего до 01.06.2025 на 69,7% к 2031 году. |

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры» и «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Теплоэнерго», в каждой из которых представлен анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограмм, цели, задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограмм, социально-экономическое обоснование подпрограмм, финансирование, механизм реализации, индикаторы, а также мероприятия подпрограмм.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы

Целями Программы являются:

- повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения  городского округа город Рыбинск Ярославской области;

- обеспечение финансовой устойчивости организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;

3. Повышение надежности системы электроснабжении;

4. Снижение нагрузки по долговым обязательствам организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, предупреждение процедур, приводящих к банкротству.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение протяженности замененных инженерных сетей до 22,454  км;

- снижение аварийности тепловых сетей на 42,3 %;

- увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг до 65291чел.;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения на 13%, снижение износа оборудования на 16%;

- повышение надежности электроснабжения потребителей до 79%;

- снижение объема кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возникшего до 01.06.2025 на 69,7% к 2031 году.

- Финансирование Программы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы в целом составляет 5 784,94  тыс. руб.

Потребность в финансировании программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств городского и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий из городского и областного бюджетов осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением  Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются средства, находящиеся в распоряжении организаций и формируемые за счет других источников.

| Период | Предусмотрено Программой, млн. руб. |  |  |  |  | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБ | ОБ | ФБ | ВИ | Всего | ГБ | ОБ | ФБ | ВИ | Всего |
| 2025 г. | 201,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,23 | 207,69 | 0,00 | 0,00 | 1 750,24 | 1 957,93 |
| 2026 г. | 229,00 | 690,87 | 0,00 | 0,00 | 919,87 | 242,15 | 782,87 | 0,00 | 183,87 | 1 208,89 |
| 2027 г. | 210,30 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,30 | 224,03 | 1 476,09 | 0,00 | 142,41 | 1 842,53 |
| 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 141,59 | 300,09 |
| 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 |
| 2030 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 |
| 2031 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 |
| Итого | 640,53 | 2 070,87 | 0,00 | 0,00 | 2 711,40 | 1 307,87 | 2 258,96 | 0,00 | 2 218,11 | 5 784,94 |

В ходе реализации Программы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

- Индикаторы результативности Программы

| п/п | Цели Программы | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Планируемое значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области; | Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения | Протяженность замененных инженерных сетей (нарастающим итогом) | км | 3,328 | 3,826 | 5,843 | 22,454 | 22,454 | 22,454 | 22,454 | 22,454 |
|  |  |  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | Чел. | 372 | 5324 | 9223 | 56068 | 65291 | 65291 | 65291 | 65291 |
|  |  |  | Снижение аварийности тепловых сетей | % | 52 | 51,76 | 49,0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
|  |  | Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети | Ед./км | 0,5 | 0,5 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  |  | Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | Ед./км | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  | Объем отводимых сточных вод в централизованную систему канализации | куб. км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
|  |  | Повышение надежности системы электроснабжения | Коэффициент надежности электроснабжения | % | 72 | 72 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 2 | Обеспечение финансовой устойчивости организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения | Снижение нагрузки по долговым обязательствам организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, предупреждение процедур, приводящих к банкротству | Доля погашенного объема кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в общем объеме кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возникшего до 01.06.2025 (нарастающим итогом) | % | 0 | 39 | 45,6 | 51,6 | 56,1 | 60,6 | 65,2 | 69,7 |

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи                                                                                                                              А.В. Тетюшкина

5. Подпрограмма «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры»

5.1 Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2031 годы |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 389-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2024-2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; - постановление Правительства Ярославской области от 03.04.2023 № 274-п «Об утверждении региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2023-2027 годы»; - постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 № 87 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 14.11.2022 № 232 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал»; - приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 16.10.2024 № 290 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Рыбинская городская электросеть» на 2024-2029 годы»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель -руководитель подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи) |
| Соисполнители подпрограммы | ГП ЯО «Яроблводоканал» МУП «Теплоэнерго» ОАО «Рыбинская городская электросеть» Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Управление строительства) |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Цель подпрограммы | Повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения; - Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения; - Повышение надежности системы электроснабжении.. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено /финансовая потребность) 2 104,34 / 3 343,88 млн. руб., в т.ч.: средства городского бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 33,47; 39,93. 2026 год; 0,00; 13,15. 2027 год; 0,00; 13,73. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 33,47; 66,81. средства областного бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 690,87; 782,87. 2027 год; 1 380,00; 1 476,09. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 2 070,87; 2 258,96. средства федерального бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. внебюджетные средства, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 550,24. 2026 год; 0,00; 183,87. 2027 год; 0,00; 142,41. 2028 год; 0,00; 141,59. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 1 018,11. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: - увеличение протяженности замененных инженерных сетей до 22,454 км; - снижение аварийности тепловых сетей на 42,3 %; - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг до 65291 чел.; - повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения на 13%, снижение износа оборудования на 16%; - повышение надежности электроснабжения потребителей до 79%. |

  - Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы

Обеспечение населения качественными коммунальными услугами является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Основные причины высоких потерь коммунальных ресурсов  изношенность сетей.

Протяженность тепловых сетей в городском округе город Рыбинск  Ярославской области составляет 268,2 км, в том числе нуждающихся в замене 109 км (40,6%).

Степень износа тепловых сетей составляет 73,2 % .

Основным потребителем тепловой энергии в городе является население (75,3% отпущенной тепловой энергии). Удельный вес тепловой энергии, используемой организациями, финансируемыми за счет средств бюджета, составляет 6 %.

На производственные нужды данных организаций направляется 8,7% тепловой энергии.

Прочим организациям отпускается 10% тепловой энергии.

Значительная часть тепловой энергии не доходит до потребителей в результате потерь, которые составили  23,4%  за 2024 год.  Более 99 процентов потерь тепловой энергии составляют потери на тепловых сетях, связанные с техническим состоянием таких сетей.

Потери  воды за 2024 год составили 23% от общего отпуска всем потребителям.

Степень износа водопроводных сетей составляет 73 %.

Протяженность водопроводных сетей составляет 388,7  км, в том числе нуждающихся в замене – 127,6 км (33%).

Протяженность канализационных сетей  составляет 339,48 км, в том числе нуждающихся в замене – 15,87 км (4,7%).

Протяженность электрических сетей составляет 1443,9 км, в том числе нуждающихся в замене 458,6  км (31,7%).

Степень износа электрических сетей составляет 58 % .

Обеспечить решение задач по повышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятий данной Программы посредством выполнения комплекса мер по модернизации  и замене сетей коммунальной инфраструктуры.

Для успешного решения задачи по повышению надежности тепловых сетей  ООО «Рыбинская генерация» запланировано проведение мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей, указанных в  п. 1-19 задачи 1 раздела  5.8 подпрограммы, реконструкции систем теплоснабжения котельных -  указанных в  п. 20-29 задачи 1 раздела 5.8.

Для возмещения затрат владельцу источника теплоснабжения, у которого возникли затраты в связи с продолжением эксплуатации объекта теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления (теплоснабжение многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Попова, д. 17) в отопительный период 2021-2022 годов, реализуется мероприятие, указанное в п.32 задачи 1 раздела 4.8 подпрограммы.

Для решения задачи по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, снижение износа оборудования запланированы  мероприятия в п.1-19 задачи 2  раздела 5.8 подпрограммы.

В Прибрежном районе города интенсивно ведется строительство жилых домов и объектов социальной сферы. В районе улиц Корнева и Новоселов отсутствует централизованная система канализации. Для обеспечения отвода и транспортировки сточных вод от жилой и общественной застройки в подпрограмме на 2026-2027 годы предусмотрена реализация мероприятия «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева». Протяженность коллектора 1,139 км, в том числе безнапорного участка сети канализации 546,7 м, напорного участка сети канализации 592,4 м. Производительность КНС 500,0 м3/час. В 2023 году разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость работ в ценах строительства (2026-2027 гг.) – 215,013 млн. руб. Мероприятие представлено в п.20 задачи 2 раздела 5.8 подпрограммы.

Для решения задачи по обеспечению надежности электроснабжения потребителей предусмотрены мероприятия в п.1-25 задачи 3 раздела 5.8 подпрограммы.

5.3 Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения  городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнение следующих задач:

- Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;

- Повышение надежности системы электроснабжения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение протяженности замененных инженерных сетей до 22,454 км;

- снижение аварийности тепловых сетей на 42,3%;

- увеличение численности населения, для которого улучшится качество

коммунальных услуг на 65291 чел.;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения на 13%, снижение износа оборудования на 16%;

- обеспечение надежности электроснабжения потребителей до 79%.

5.4 Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Приоритетными направлениями по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на период действия подпрограммы являются следующие направления:

Теплоснабжение

Основным мероприятием по модернизации систем теплоснабжения является капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкция котельных. Ремонт сетей осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в том числе за счет бюджетных средств.

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Веретье» запланирован на 2025 и 2027 годы.

В целях обеспечения готовности города к отопительному периоду 2025-2026 годов в 2025 году запланировано выполнить работы по капитальному ремонту тепловых сетей: по ул. Свободы до ТК-3237 по В. Набережной; по ул. Чкалова до ТК-3014 в районе дома № 22 по ул. Ломоносова и по ул. 50 лет ВЛКСМ до ТК-1217 в районе дома № 12 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

На 2026 и 2027 годы за счет средств областного бюджета запланировано проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей и реконструкции котельных. Перечень проводимых мероприятий  приведен в разделе 5.8. подпрограммы в п.3-29.

Водоснабжение и водоотведение:

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения и водоотведения  являются:

1.Строительство водопровода от микрорайона Волжский до границы Рыбинского района в створе Каменниковского тракта;

2.Строительство водопровода в п. Балобаново;

3.Модернизация станции первого подъема;

4.Модернизация реагентного хозяйства ОСВ-2;

5.Модернизация скорых фильтров №4, 5 ОСВ-2;

6.Реконструкция напорного коллектора от районной насосной станции до очистных сооружений канализации;

7.Реконструкция напорных коллекторов, замена стальных трубопроводов  Д500 мм, L=1538 м. на полиэтиленовые от КНС-5 до КГ г. Рыбинск, пр. Мира, д. 23;

8.Реконструкция КНС 26,2,3,5 (замена механического оборудования);

9. Модернизация КНС 9,30,31, РНС (замена механического оборудования);

10. Модернизация биофильтров ОСК;

10.Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева.

Электроснабжение

Основными мероприятиями по развитию системы электроснабжения являются:

1.Приобретение автотранспортных средств;

2.Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет;

3.Реконструкция ТП-113н  с заменой оборудования и переводом нагрузок;

4.Установка КТП взамен существующей ТП-191, ТП-54, ТП-122, ТП-543, ТП-120 , ТП-544 , ТП- 125, ТП-302 с переводом нагрузок;

5.Модернизация с заменой оборудования  ОРУ-35кВ секции №1 ГПП-1;

6.Модернизация ТП-194, ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок;

7.Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112 –ТП-166 с заменой провода и опор, ВЛ-/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово , ф3, ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул. Семеновская ф.2 с монтажом участка от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации д.11;

8.Строительство КЛ-6кВ РП-8-ТП-150 с участком ГНБ, КВЛ-6 кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 с ГНБ, КЛ-0,4 кВ РП-6- ТП11 до ул. Свободы д.1 с ГНБ;

10.Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП;

11.Реконструкция в рамках технологического присоединения;

12.Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт, до 150 кВТ;

Успешная реализация данных мероприятий позволит повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям.

Значения индикаторов результативности отображены в разделе 5.7 подпрограммы.

5.5. Финансирование подпрограммы

Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы планируется обеспечить за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

| Период | Предусмотрено подпрограммой, млн. руб. |  |  |  |  | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБ | ОБ | ФБ | ВИ | Всего | ГБ | ОБ | ФБ | ВИ | Всего |
| 2025 г. | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 550,24 | 590,17 |
| 2026 г. | 0,00 | 690,87 | 0,00 | 0,00 | 690,87 | 13,15 | 782,87 | 0,00 | 183,87 | 979,89 |
| 2027 г. | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 13,73 | 1 476,09 | 0,00 | 142,41 | 1 632,23 |
| 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,59 | 141,59 |
| 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 33,47 | 2 070,87 | 0,00 | 0,00 | 2 104,34 | 66,81 | 2 258,96 | 0,00 | 1 018,11 | 3 343,88 |

Финансирование мероприятий из городского бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск Ярославской области о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования подпрограммы являются средства, находящиеся в распоряжении организаций и формируемые за счет других источников.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с Заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

5.6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент ЖКХ, транспорта и связи. Соисполнители подпрограммы: Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области,  МУП «Теплоэнерго», ГП ЯО «Яроблводоканал», ОАО «Рыбинская городская электросеть».

Соисполнители подпрограммы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю - руководителю  подпрограммы (Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области), информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Соисполнители подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации подпрограммы ответственному исполнителю - руководителю подпрограммы.

С учетом положений подпрограммы ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- контролирует выполнение исполнителями подпрограммы в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию подпрограммы бюджетных средств.

- планирует совместно с соисполнителями подпрограммы программные мероприятия, уточняет объемы и источники финансирования на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по корректировке подпрограммы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию городского округа город Рыбинск Ярославской области.

5.7. Индикаторы результативности подпрограммы

| Цели Программы | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области; | Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения | Протяженность замененных инженерных сетей (нарастающим итогом) | км | 3,328 | 5,843 | 22,454 | 22,454 | 22,454 | 22,454 | 22,454 |
|  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | Чел. | 372 | 9223 | 56068 | 65291 | 65291 | 65291 | 65291 |
|  | Снижение аварийности тепловых сетей | Снижение аварийности тепловых сетей | % | 52 | 49,0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
|  | Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети | Ед./км | 0,5 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | Ед./км | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Объем отводимых сточных вод в централизованную систему канализации | Объем отводимых сточных вод в централизованную систему канализации | куб. км. | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
|  | Повышение надежности системы электроснабжения | Коэффициент надежности электроснабжения | % | 72 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 |

  - Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Источник финанси- рования | Объемы финансирования (млн. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидае-мый результат | Ответственный исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  |  |  |
|  |  |  |  | Выде-лено | Потр. | Выде-лено | Потр. | Выде-лено | Потр. | Выде-лено | Потр. | Выде-лено | потр. | Выде-лено | потр. | Выде-лено | потр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Задача 1. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с модернизацией систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Веретье» | Срок выполнения мероприятия 2025-2027 г Протяженность сетей 11,8 км Сметная стоимость 71,16 млн. руб. | ГБ | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 6,10 | 58,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий по обеспечению готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3225 в районе дома № 1а по ул. Свободы до ТК-3237 по В. Набережной | Срок выполнения мероприятия 2025 г Протяженность сетей 0,134 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 14,4 млн. руб. | ГБ | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3021а в районе дома № 7 по ул. Чкалова до ТК-3014 в районе дома № 22 по ул. Ломоносова | Срок выполнения мероприятия 2025 г Протяженность сетей 0,164 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 9,12 млн.руб. | ГБ | 9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1221 в районе дома № 2 по ул. 50 лет ВЛКСМ до ТК-1217 в районе дома № 12 по ул. 50 лет ВЛКСМ | Срок выполнения мероприятия 2025 г Протяженность сетей 0,200 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 8,52 млн .руб. | ГБ | 3,85 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,85 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 в районе дома № 55 по ул. Куйбышева до ТК-21 в районе дома № 54 по ул. М. Горького | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Протяженность сетей 0,632 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 30,9 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2012 в районе дома № 24 по ул. Стоялая до ТК-2003 в районе дома № 4 по Преображенскому переулку | Срок выполнения мероприятия 2026 г Протяженность сетей 0,537 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 31,3 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4а в районе дома № 53 по ул. Куйбышева до ТК-27 в районе дома № 47 по ул. Расплетина | Срок выполнения мероприятия 2026 г Протяженность сетей 0,466 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 33,7 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7055 (ул. Колышкина, д.7) до ТК-7060 (ул. Тракторная, д.2Г) | Срок выполнения мероприятия 2026 г Протяженность сетей 0,265 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 36,3 млн .руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 36,34 | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 36,34 | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3262 в районе дома № 93 по ул. Чкалова до ТК-3206 в районе дома № 10 по ул. Свободы | Срок выполнения мероприятия 2026 г Протяженность сетей 0,117 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 5,2 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2046 в районе дома № 17 по ул. Стоялая до ввода в дома № 16 и № 20 по ул. Стоялая | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,070 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 5, 4 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2031 в районе дома № 4а по Преображенскому переулку до ул. Крестовая | Срок выполнения мероприятия 2027 г. Протяженность сетей 0,174 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 12,4 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-13 в районе дома № 37 по ул. Расплетина до ТК-17 в районе дома № 13 по ул. Ухтомского | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,584 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 22,6 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22а в районе р. Черемуха до ТК-23 по пр. Г. Батова | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,402 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 15,1 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 в районе торгового павильона по пр. Г. Батова до наружной стены дома № 9 по ул. Волочаевская | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0, 849 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 20,0 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7009 в районе дома № 35 по ул. Пятилетки до ТК 7013 в районе дома № 24 по ул. Южная | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,424 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 24,0 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8018 в районе дома № 7 по ул. Расплетина до ТК-8041 по ул. Захарова | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,446 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 20,8 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8019 в районе дома № 10 по ул. Бори Новикова до наружной стены дома № 1 по ул. Рабочая | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,194 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 13,0 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8019 в районе дома № 10 по ул. Бори Новикова до ТК-8022 в районе дома № 1 по ул. М. Горького | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,422 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 33,7 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3-15 в районе дома № 17 по ул. Фурманова до наружной стены дома № 24 по ул. Моторостроителей | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,184 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 10,56 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3006 в районе дома № 39 по ул. Радищева до ТК-3118 в районе дома № 117 по В. Набережной | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,886 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 42,24 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2-06 в районе дома № 6 по ул. Лизы Чайкиной до ТК-2-06В в районе дома № 8 по ул. Рапова | Срок выполнения мероприятия 2027 г Протяженность сетей 0,176 км в 2-х трубном исчислении Сметная стоимость 6,45 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Военная база» | Срок выполнения мероприятия 2027 г. Рыбинск, ул. М. Горького,103 Сметная стоимость 141,280 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 141,28 | 141,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 141,28 | 141,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «ГЭС» | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Рыбинск, ул. Вяземского , 9б Сметная стоимость 278,720 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 278,72 | 278,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 278,72 | 278,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Школы-интернат» | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Рыбинск, ул. Свердлова , 26 Сметная стоимость 12,84 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Веретье» | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Рыбинск, Юго-западная промышленная зона , 3 Сметная стоимость 8,134млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Переборы» | Срок выполнения мероприятия 2027 г. Рыбинск, пр. 50-лет Октября , 60 Сметная стоимость 647,75 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,75 | 647,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,75 | 647,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Полиграф» | Срок выполнения мероприятия 2027 г. Рыбинск, ул. Восточная , 8 Сметная стоимость 350,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Поток» | Срок выполнения мероприятия 2027 г. Рыбинск, ул. Ак. Губкина , 50 Сметная стоимость 156,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Нефтебаза» | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Рыбинск, ул. Нобелевская , 3 Сметная стоимость 68,95 млн .руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 68,95 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 68,95 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Ягутка» | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Рыбинск, ул. Пароходная , 3 Сметная стоимость 35,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Рыбинсккорм» | Срок выполнения мероприятия 2026 г. Рыбинск, ул. Бурлацкая , 30 Сметная стоимость 8,5 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения | ДЖКХ,ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с продолжением эксплуатации объектов теплоснабжения по поручению органа местного самоуправления | Срок выполнения мероприятия 2025г МКД по ул. Попова,17 Сумма предоставляемой субсидии 1,79 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Погашение затрат МУП «Теплоэнерго», связанных с обеспечением теплоснабжения МКД по ул. Попова,17 в 4 кв. 2021г. | ДЖКХТиС МУП «Теплоэнерго» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по задаче 1. |  | ГБ | 33,47 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 690,87 | 690,87 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 33,47 | 92,09 | 690,87 | 690,87 | 1 380,00 | 1 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода от микрорайона Волжский до границы Рыбинского района в створе Каменниковского тракта | От микрорайона Волжский до поселка Каменники. L =8 км 2Д=200 мм. Срок исполнения 2025г.Сметная стоимость 168,68 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение предписаний Роспотребнадзора по обеспечению населения водоснабжением надлежащего качества. Повышение эффективности использования системы водоснабжения | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство водопровода в п. Балобаново | Водопровод в п. Балобаново L =2,73 км Д=150-225 мм. Срок исполнения 2025 Сметная стоимость 48,050 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Модернизация станции первого подъема | Ярославская область, г. Рыбинск, ш. Шекснинское, д. 33. Замена оборудования имеющего износ 100%. Срок исполнения 2025 Сметная стоимость 47,46 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Модернизация реагентного хозяйства ОСВ-2 | Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина,168 Срок исполнения 2026-2028гг Сметная стоимость 23,03 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Модернизация скорых фильтров№4,5 ОСВ-2 | Ярославская область, г. Рыбинск, пр.Ленина,168 Замена запорной арматуры, технологических трубопроводов, кварцевой загрузки. Срок исполнения 2027гг. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Реконструкция напорного коллектора от районной насосной станции до очистных сооружений канализации | Участок канализационной сети от РНС ул Элеватор д.5 до ГОСК в мкр. Копаево Ярославский тракт 69. Срок исполнения 2025г Сметная стоимость 17,69 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. Увеличение мощности. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция напорных коллекторов, замена стальных трубопроводов 2Д500 мм, L=1538 м. на полиэтиленовые от КНС-5 до КГ г. Рыбинск, пр. Мира, д. 23 | г. Рыбинск от КНС-5 до КГ, пр. Мира, д. 23. Напорный коллектор 2Д500 мм, протяженность 1538 м. Срок исполнения 2025г Сметная стоимость 8,36 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Реконструкция КНС 26 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1б. Неудовлетворительное состояние. Оборудование в кране изношено. Срок исполнения 2025г Сметная стоимость 2,30 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Реконструкция КНС 2 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Катерская, д. 2а. Неудовлетворительное состояние. Оборудование в кране изношено. Срок исполнения 2025-2028г Сметная стоимость 20,40 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Реконструкция КНС 3 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. М. Горького, д. 16. Неудовлетворительное состояние. Оборудование в кране изношено. Срок исполнения 2027гг Сметная стоимость 2,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Реконструкция КНС 5 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Осипенко, д. 1. Неудовлетворительное состояние. Оборудование в кране изношено. Срок исполнения 2027гг Сметная стоимость 2,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Модернизация КНС 9 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 1а. Неудовлетворительное состояние оборудования. Срок исполнения 2025-2028гг Сметная стоимость 15,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Модернизация РНС (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Элеватор, д. 5. Неудовлетворительное состояние оборудования. Срок исполнения 2025-2026гг Сметная стоимость 19,60 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Модернизация КНС 30 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 42. Неудовлетворительное состояние оборудования. Срок исполнения 2026г Сметная стоимость 2,10 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Модернизация КНС 31 (замена механического оборудования) | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Фестивальная , д. 2А. Неудовлетворительное состояние оборудования. Срок исполнения 2027г Сметная стоимость 2,10 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Модернизация биофильтров ОСК | Ярославская область, г. Рыбинск, Шекснинское шоссе , д. 11. Неудовлетворительное состояние оборудования. Срок исполнения 2028г Сметная стоимость 4,00 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Обеспечение безопасной эксплуатации объектов водоснабжения, в том числе приобретение устройств обнаружения и ликвидации БПЛА, защитных противодронных сеток | Срок исполнения 2025г Сметная стоимость 6,39 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение антитеррористической защищенности | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Приобретение транспортных средств (спецтехника) | Срок исполнения 2025-2026гг Сметная стоимость 83,71 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение времени устранения аварийных ситуаций и затрат на аренду техники | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 40,61 | 0,00 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 40,61 | 0,00 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Модернизация цифровой инфраструктуры ( приобретение сервера и внедрение программного обеспечения) | Срок исполнения 2025г Сметная стоимость 5,50 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение качества управления системой водоснабжения | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева | В 2023г. -разработана ПСД; 2026-2027 гг. - СМР. Сметная стоимость 215,01 млн. руб., протяженность 1,139 км | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение водоотведения дождевых и талых вод в централизованную систему водоотведения | Управление строительства |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 109,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 365,04 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 365,04 | 0,00 | 180,85 | 0,00 | 131,92 | 0,00 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3 Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение автотранспортных средств | Срок исполнения: 2025 - 2028 гг. Количественная хар-ка: 4 шт. в 2025г.; 2 шт. в 2026г.; 3 шт. в 2028г. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обновление парка спецавтотехники | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Приобретение приборов (Измеритель параметров силовых трансформаторов) | Срок исполнения: 2026г. Количественная хар-ка: 1 шт. в 2026 г. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обновление измерительных приборов | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | г. Рыбинск Срок исполнения: 2025- 2028 гг. Количественная хар-ка: 11 шт. 3 в 2025г.; 4 шт. в 2026г.; 3 шт. в 2027; 4 шт. в 2028 г. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | г. Рыбинск, ул. Толбухина, д.16 Срок исполнения: 2025-2027г г. Количественная хар-ка: 20 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества Ячейка выключателя НУ 35 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 32,03 | 0,00 | 34,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 32,03 | 0,00 | 34,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д.64б Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 4006/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Федоровская, д.36а Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 4006/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Свердлова в районе д.26 Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 0,56 МВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Школьный переулок, д.5а Срок исполнения: IV кв. 2026 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 400кВА 6/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Сеченова, д.3а Срок исполнения: IV кв. 2026 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 4006/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Чегская, д.23 Срок исполнения: IV кв. 2027 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 400/6/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Толбухина, д.11а Срок исполнения: IV кв. 2028 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 400/6/0,4 1шт | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. Ак. Павлова, д.41 Срок исполнения: IV кв. 2028 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 400/6/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. 9 мая, д.6а Срок исполнения: IV кв. 2028 г. Количественная хар-ка: 0,4 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества КТП ПКК 400/6/0,4 1шт. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. М. Горького, д.121 Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 20 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | г. Рыбинск, ул. М. Горького, д.101 Срок исполнения: IV кв. 2027 г. Количественная хар-ка: 20 мВА | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | Рыбинский р-н, с. Болтинское, ул. Афанасьевская Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качества ЛЭП 0,48 км. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул. Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | г. Рыбинск, от ул. Семеновская, д.5а до ул. Механизации, д.11 Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности и качетсва ЛЭП 0,8 км. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | г. Рыбинск, от ул. Гайдара, д.6 до ул. Связи (по ул. 50 лет Октября, по Переборскому тракту) Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности КЛ 1,63 км. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | г. Рыбинск, от Окружной дороги, д.6б до ул. Труда в р-не д.114б Срок исполнения: IV кв. 2025 г. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности КВЛ 1,11 км. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | г. Рыбинск, от ул.1-я Выборгская, д.53а до Волочаевская, д.46а Срок исполнения: IV кв. 2026 г. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности КЛ 0,45 км. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Строительство КЛ-0,4кВ РП-6-ТП-11 до ул. Свободы д.1 с ГНБ | г. Рыбинск, от Волжской набережная , д.177б до ул. Свободы, д.1 Срок исполнения: IV кв. 2028 г. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности КЛ 0,45 км. | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | г. Рыбинск, Срок исполнения: IV кв. 2025-2028 гг. Количественная хар-ка: 1 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия энергоресурса | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 17,89 | 0,00 | 16,46 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 17,89 | 0,00 | 16,46 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Реконструкция в рамках технологического присоединения | г. Рыбинск Срок исполнения: 2025 - 2028 г.г. Количественная характеристика: ТМГ-400/6 5шт. ежегодно с 2025 по 2028 гг. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности 2,0 МВА ежегодно | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | г. Рыбинск Срок исполнения: 2025 - 2028 гг. Количественная характеристика: - | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение требований законодательства | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | г. Рыбинск Срок исполнения: 2025 - 2028 гг. Срок исполнения: 2025 - 2028 гг. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение требований законодательства | ОАО «Рыбинская городская электросеть» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 133,04 | 0,00 | 108,17 | 0,00 | 107,41 | 0,00 | 111,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 133,04 | 0,00 | 108,17 | 0,00 | 107,41 | 0,00 | 111,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ПП | Итого по подпрограмме |  | ГБ | 33,47 | 39,93 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 690,87 | 782,87 | 1380,00 | 1476,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 550,24 | 0,00 | 183,87 | 0,00 | 142,41 | 0,00 | 141,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 33,47 | 590,17 | 690,87 | 979,89 | 1380,00 | 1632,23 | 0,00 | 141,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Сокращения, используемые в подпрограмме

ДЖКХТиС – Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ГБ – бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ОБ – бюджет Ярославской области;

ФБ – федеральный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники;

ЦТП – центральный  тепловой пункт;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГП ЯО «Яроблводоканал» - Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал»

И.о. директора Департамента ЖКХ,

транспорта и связи                                                                                                                                                                                     А.В. Тетюшкина

6. Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск

Ярославской области «Теплоэнерго»

6.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Теплоэнерго» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2031 годы |
| Основания для разработки подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - Устав МУП «Теплоэнерго». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель -руководитель подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| Соисполнители подпрограммы | МУП «Теплоэнерго» |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Цель подпрограммы | Обеспечение финансовой устойчивости организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения. |
| Задача подпрограммы | Снижение нагрузки по долговым обязательствам организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, предупреждение процедур, приводящих к банкротству. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за период действия подпрограммы (выделено /финансовая потребность) 607,06 / 2 441,06 млн. руб., в том числе: средства городского бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 167,76; 167,76. 2026 год; 229,00; 229,00. 2027 год; 210,30; 210,30. 2028 год; 0,00; 158,50. 2029 год; 0,00; 158,50. 2030 год; 0,00; 158,50. 2031 год; 0,00; 158,50. Итого; 607,06; 1 241,06. средства областного бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,0; 0,0. 2026 год; 0,0; 0,0. 2027 год; 0,0; 0,0. 2028 год; 0,0; 0,0. 2029 год; 0,0; 0,0. 2030 год; 0,0; 0,0. 2031 год; 0,0; 0,0. Итого; 0,00; 0,00. средства федерального бюджета, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. внебюджетные средства, млн. руб.: Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 1 200,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. 2029 год; 0,00; 0,00. 2030 год; 0,00; 0,00. 2031 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 1 200,00. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение объема кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возникшего до 01.06.2025 на 69,7% к 2031 году. |

  - Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы

В настоящее время система коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения городского округа город Рыбинск характеризуется высоким уровнем износа. Протяженность тепловых сетей в городском округе город Рыбинск  составляет 268,2 км, из них нуждаются в замене 109 км (40,6%).

Причиной сложившейся ситуации послужило неудовлетворительное финансовое положение организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, высокие затраты и отсутствие экономических стимулов для снижения издержек, неэффективная система управления, неразвитость конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не позволяет организациям коммунального комплекса делать финансовые вложения в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Объем поступающих денежных средств не позволяет в необходимом размере финансировать мероприятия по реконструкции и оплате потребленных топливно-энергетических ресурсов, вследствие чего снижается качество предоставления коммунальных услуг, увеличивается задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

На 01.06.2025 общий объем кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы составляет 3502,64 млн. руб.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо проведение мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, по снижению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

  - Цели, задачи и ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение финансовой устойчивости организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения.

Для достижения цели программы предусматривается решение основной задачи - снижение нагрузки по долговым обязательствам организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, предупреждение процедур, приводящих к банкротству.

По итогам реализации программы планируется снижение объема кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возникшего до 01.06.2025 на 69,7% к 2031 году.

6.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Органам местного самоуправления принадлежит особая роль в решении вопросов организации теплоснабжения городского округа.

Основу данных полномочий составляют положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которыми к полномочиям органов местного самоуправления относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Мероприятиями подпрограммы для снижения нагрузки по долговым обязательствам предусматривается предоставления субсидий:

- на возмещение недополученных доходов для восстановления платежеспособности;

- в связи с заключением концессионного соглашения на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение;

- в целях реализации мер по предупреждению банкротства единой теплоснабжающей организации.

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий подпрограммы в снижении нагрузки по ранее принятым обязательствам,  уменьшении кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, обеспечение финансовой устойчивости МУП «Теплоэнерго».

6.5. Финансирование подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на снижение задолженности топливно-энергетические ресурсы составляет 2 441,06 млн. руб.

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Городской бюджет | 167,76 | 167,76 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 1 200,00 |
|  | Итого | 167,76 | 1 367,76 |
| 2026 | Городской бюджет | 229,00 | 229,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 229,00 | 229,00 |
| 2027 | Городской бюджет | 210,30 | 210,30 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 210,30 | 210,30 |
| 2028 | Городской бюджет | 0,00 | 158,50 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 158,50 |
| 2029 | Городской бюджет | 0,00 | 158,50 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 158,50 |
| 2030 | Городской бюджет | 0,00 | 158,50 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 158,50 |
| 2031 | Городской бюджет | 0,00 | 158,50 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 158,50 |
|  | Городской бюджет | 607,06 | 1 241,06 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 1 200,00 |
|  | Всего | 607,06 | 2 441,06 |

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется из городского бюджета в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий год и за счет внебюджетных источников. Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий год.

6.6. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляется куратором – заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы - Департамент ЖКХ, транспорта и связи осуществляет общую координацию, контроль за ходом ее реализации и несет ответственность за эффективность и результативность программы. Соисполнитель подпрограммы – МУП «Теплоэнерго». Соисполнитель подпрограммы несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

6.7.  Индикаторы результативности подпрограммы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Базовое значение 2024 (на 31.12.2024) | Планируемое значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Доля погашенного объема кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в общем объеме кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, возникшего до 01.06.2025 (нарастающим итогом), % | 0 | 39 | 45,6 | 51,6 | 56,1 | 60,6 | 65,2 | 69,7 |

Примечание: общий объем кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 01.06.2025 – 3502,64 млн. руб.

6.8. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |  |  |
|  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Задача 1. Снижение нагрузки по долговым обязательствам организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, предупреждение процедур, приводящих к банкротству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов для восстановления платежеспособности | Срок предоставления субсидии - 2025 год Сумма - 150 млн. руб. | ГБ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение коэффициента платежеспособности за счет поступления денежных средств (пополнения оборотных средств) для погашения задолженности за газ | ДЖКХ, ТиС, МУП "Теплоэнерго" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Субсидия в связи с заключением концессионного соглашения на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение | Срок предоставления субсидии - 2025 год Сумма - 17,76 млн. руб. | ГБ | 17,76 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов за теплоснабжение в размере 100% от суммы предоставленной субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальных предприятий, заключивших концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение (тепловую энергию и теплоноситель) | ДЖКХ, ТиС, МУП "Теплоэнерго" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 17,76 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Субсидия в целях реализации мер по предупреждению банкротства единой теплоснабжающей организации | Срок предоставления субсидии - 2026 - 2031 годы. Сумма - 1073,3 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 210,30 | 210,30 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | Снижение просроченной кредиторской задолженности в сумме предоставленной субсидии в целях реализации мер по предотвращения банкротства (финансового оздоровления предприятия) | ДЖКХ, ТиС, МУП "Теплоэнерго |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 210,30 | 210,30 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 |  |  |
| 4 | Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы (газ) | Срок реализации - 2025 год Сумма - 1200 млн. руб. | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Снижение кредиторской задолженности (перед ООО "Межрегингаз Ярославль) | ДЖКХ, ТиС |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | ГБ | 167,76 | 167,76 | 229,00 | 229,00 | 210,30 | 210,30 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 167,76 | 1 367,76 | 229,00 | 229,00 | 210,30 | 210,30 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 |  |  |

И.о. директора Департамента ЖКХ,

транспорта и связи                                                                                                                                                                                     А.В. Тетюшкина