# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2020 г. N 1985

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 27.01.2021 N 179, от 16.03.2021 N 613, от 29.11.2021 N 2982, от 02.02.2022 N 245, от 17.03.2022 N 740, от 20.05.2022 N 2375, от 30.12.2022 N 5029, от 13.02.2023 N 218, от 26.05.2023 N 759, от 19.12.2023 N 1692, от 07.02.2024 N 130, от 04.04.2024 N 340, от 17.05.2024 N 513, от 02.08.2024 N 864, от 10.12.2024 N 1343, от 25.12.2024 N 1450, от 10.02.2025 N 107, от 28.04.2025 N 439, от 02.06.2025 N 564, от 16.07.2025 N 766, от 17.02.2026 N 133, от 06.05.2026 N 424) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 04.09.2019 N 2342 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск".

3.2. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 11.02.2020 N 341 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 04.09.2019 N 2342".

3.3. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 27.03.2020 N 802 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 04.09.2019 N 2342".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 06.05.2026 № 424

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной системы

образования в городском округе

город Рыбинск Ярославской области»

Ярославская область

город Рыбинск

2026 год

# СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

1. Паспорт муниципальной программы	4

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем	9

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты муниципальной программы	21

4. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы	24

5. Финансирование муниципальной программы	27

6. Механизм реализации муниципальной программы	27

7. Индикаторы результативности муниципальной программы	31

Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»	35

1. Паспорт подпрограммы	35

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации подпрограммы	37

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы	38

4. Перечень мероприятий и финансирование подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск 
Ярославской области»	39

5. Индикаторы результативности подпрограммы	48

Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования»	50

1. Паспорт подпрограммы	50

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации подпрограммы	53

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы	53

4. Перечень мероприятий и финансирование подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования»	55

5. Индикаторы результативности подпрограммы	57

Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование»	59

1. Паспорт вцп	59

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы	61

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты	64

4. Перечень мероприятий и финансирование Ведомственной целевой программы функционирования отрасли «Образование»	66

5. Индикаторы результативности подпрограммы	72

Сокращения	73

# 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2026-2028 годы |  |  |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утверждена Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827; - «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р; - Постановление Правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2025 № 4064-р «Об утверждении Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»; - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); - Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»; - Постановление Правительства Ярославской области от 28.09.2023 № 969-п «О системе управления государственными программами Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; - Закон Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области»; - Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - Постановление Правительства Ярославской области от 30.04.2021 № 276-п «Об утверждении Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодёжи, производства информационной продукции для детей и молодёжи и оборота информационной продукции Ярославской области на 2021-2027 годы»; - Постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 396-п «Развитие образования в Ярославской области» на 2024-2030 годы; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98); - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 № 40 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 31.10.2023 № 1466 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.08.2024 № 852 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 23.08.2024 № 942 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере». |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Ответственный исполнитель | Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области». 2. «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования». 3. Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование». |  |  |
| Цель муниципальной программы | Стратегическая цель муниципальной программы соответствует национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: Устойчивое развитие муниципальной системы образования для обеспечения доступности, эффективности и повышения качества образования, реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Цель муниципальной программы конкретизируется целями подпрограмм: |  |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области». Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для повышения качества образовательных услуг. |  |  |
|  | Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования». Цель подпрограммы: создание условий для достижения стратегических целей развития России до 2030 года в части возможностей для самореализации и развития талантов. |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование» (далее – ВЦП). Цель ВЦП: создание в муниципальной системе образования условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на социальную поддержку, доступное и качественное образование. |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задачи муниципальной программы определяются задачами подпрограмм: «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области». Задачи подпрограммы: - Создание новых мест в образовательных организациях; - Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли. «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования». Задачи подпрограммы: - Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности. - Реализация инновационных моделей социального партнерства. Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование». Задачи ВЦП: - Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся. - Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг. |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования: факт/потребность 10456,29 млн. руб./14661,15 млн. руб. Объёмы и источники финансирования. |  |  |
|  | Средства городского бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 890,70 | 1105,52 |
|  | 2027 | 708,27 | 1173,45 |
|  | 2028 | 753,63 | 1242,24 |
|  | Итого | 2352,60 | 3521,21 |
|  | Средства областного бюджета. |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 2488,15 | 2773,43 |
|  | 2027 | 2315,76 | 2873,23 |
|  | 2028 | 2279,57 | 2909,21 |
|  | Итого | 7083,48 | 8555,87 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 637,44 | 637,44 |
|  | 2027 | 243,18 | 918,49 |
|  | 2028 | 139,59 | 1028,14 |
|  | Итого | 1020,21 | 2584,07 |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2028 года состояние системы образования городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее соответственно – городского округа город Рыбинск, город Рыбинск) должно соответствовать следующим показателям: Подпрограмма 1. Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области: 1. Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста - 6,17%; 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных - 100,0%; 3. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 100,0%; 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 100%; 5. Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования - 100,0%; 6. Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования - 100%; 7. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора - 100%; 8. Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер - 100,0%; 9. Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством - 100,0%. Подпрограмма 2. Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования: 1. Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, в том числе по городскому округу город Рыбинск - 95,8%; 2. Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от числа участников школьного этапа - 51,0%; 3. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях физкультурного комплекса ВФСК ГТО - 6,5%; 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет - 85,8%; 5. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность, в том числе через первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», отряды волонтёров и др. - 50%; 6. Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста - 100,0%; 7. Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем – 90,5%; 8. Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ProДВИЖЕНИЕ» - 100,0%; 9. Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров - 100%; 10. Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне – 77%. Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование»: 1. Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования - 100,0%; 2. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании - 100,0%; 3. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании - 99,94%; 4. Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», MAХ - 95,0%; 5. Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования - 55,5%; 6. Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов - 100,0%. |  |  |

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка труда, позволяет сформировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к современным социально-экономическим реалиям, и это становится важнейшим условием успешного и устойчивого развития. Понимая это, педагогическое сообщество городского округа город Рыбинск осознает, что инновационное развитие системы образования, современной материально-технической базы каждой организации становится залогом успеха каждого ребёнка в настоящем и в будущем, выступает ресурсом повышения качества жизни всех жителей городского округа город Рыбинск.

Предпосылками для разработки новой редакции муниципальной программы городского округа город Рыбинск послужили изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере образования, а также результаты инновационной деятельности, реализация Программы предыдущих периодов.

Накопленный опыт в ходе реализации предыдущих периодов Программы позволяет перейти от улучшения отдельных элементов системы образования к ее системному развитию, достижению качества услуг образовательной сферы.

Новая редакция Программы отражает организационную основу муниципальной политики в сфере образования через определение стратегии совершенствования системы образования в соответствии с государственной политикой в сфере «образование», обеспечивая удовлетворение потребностей населения в получении качественного образования в условиях реализации национальных проектов «Молодёжь и дети», «Семья», «Кадры».

Муниципальная система образования (далее - МСО) городского округа город Рыбинск на 01.01.2026 года представляет собой 19 учреждений - юридических лиц:

- 13 муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ «Образовательный комплекс», в состав которых входит 80 структурных подразделений - 27 Центров образования, реализующих программы общего начального, основного и среднего образования (далее - ЦО) и 53 Центра развития ребёнка - детских садов, реализующих программы дошкольного образования (далее ЦРР). Общая численность контингента: 6689 воспитанников и 19390 учащихся;

- 3 организации дополнительного образования: муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Молодые таланты» (далее – Центр «Молодые таланты»), муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр помощи детям», (далее – ЦПД); муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр» (далее - МУ ДПО «ИОЦ»). На базе МУ ДПО «ИОЦ» функционирует подразделение ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, реализующее программы высшего образования по специальностям: «филология» и «информатика и математика»;

- финансово-экономическую деятельность осуществляет муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск» (далее – ЦОФ);

- возглавляет систему Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент образования), в состав которого входит 3 отдела: отдел развития общего и дополнительного образования, отдел дошкольного образования и отдел социально - правового обеспечения.

На территории города Рыбинска в 2025 году зафиксировано 13295 детей в возрасте от 0 до 7 лет, при этом количество детей в возрасте от 1 до 6 лет – 9029 человек. Муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 01.01.2026 посещают 6689 ребёнка, 83,80%, при этом заявленная потребность реализована на 100%.

На 01.01.2026 общее количество мест в ЦРР – 10058, что значительно превышает фактическую потребность. Уменьшение числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на фоне увеличения числа мест в дошкольных учреждениях связано со снижением рождаемости, как общероссийской тенденцией современности. С целью рентабельного использования помещений и зданий дошкольных организаций принимаются нестандартные решения, в частности по расширению мест и модернизации помещений в группах детей дошкольного возраста для организации образовательного процесса детей школьного возраста. Дальнейшая реорганизация образовательных учреждений позволит обеспечить сохранность существующего имущественного комплекса.

По состоянию на 01.01.2026 очерёдность на предоставление мест в ЦРР составляет 807 детей. В целом в 2025 году в дошкольные учреждения зачислено 1050 детей в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста о зачислении детей с 01.01.2026 г. Таким образом, потребность в услуге на дошкольное образование удовлетворяется на 100% для любой возрастной категории детей.

На 01.01.2026 количество вакансий на должность «воспитатель» – 4 человека.

С целью своевременного обеспечения педагогическими кадрами дошкольные организации включены в реализацию федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Педагогика», реализуемого в Ярославской области. Головное учреждение кластера – Рыбинский профессионально - педагогический колледж (далее РППК). Данная программа содействует широкому распространению отраслевой модели целевой подготовки кадров и массовой подготовки специалистов по востребованным профессиям. Кроме того, на базе РППК обеспечена возможность переобучения сотрудников дошкольных учреждений по должности «воспитатель» в заочном режиме.

Образовательная деятельность в ЦРР осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В настоящее время с учётом выхода единой федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) пересмотрена нормативная база и локальные акты образовательных организаций. По состоянию на 01.01.2026 основные образовательные программы приведены в соответствие с требованиями ФОП ДО и разработаны в целом по образовательным комплексам, опубликованы на их сайтах.

Основные нормативные экономические показатели образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в 2025-2026 учебном году:

- средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25,8 человек;

- средняя наполняемость первых классов – 25,9 человек;

- средняя наполняемость десятых классов – 23,3 человек;

- количество первых классов – 68 из них для детей с ОВЗ – 3 класса;

- количество десятых классов – 34;

- количество выпускников 9-х классов – 1 995 человека;

- количество выпускников 11-х классов – 775 человек;

- общее количество обучающихся – 19 390 человек, из них 28 человек – обучающиеся очно-заочной формы обучения в ЦО № 6.

Прогноз числа обучающихся:

| Год | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число обучающихся | 19954 | 19771 | 19390 | 19057 | 18562 |

В 2025-2026 учебном году в двухсменном режиме обучения продолжают работать 8 Центров образования в 6 образовательных комплексах: №№ 10, 11, 20, 23, 26, 28, 32, 44 (в 2024-2025 учебном году - 9 школ). Капитальный ремонт в зданиях Центров образования в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», временно увеличит численность учащихся, для которых образовательный процесс временно будет организован во 2-ю смену.

Развитие МСО невозможно без обновления кадрового состава. В настоящее время сохраняется кадровый дефицит учителей физики, математики, русского языка и литературы, связанный с отсутствием устойчивости профессионального выбора работы в сфере образования выпускниками школ и молодыми специалистами, низким уровнем кадрового воспроизводства и повышением среднего возраста педагогического коллектива. Всего в МСО на 01.01.2026 года работают 939 учителей (без совместителей) среди которых 133 человека старше 60 лет и 71 человек моложе 25 лет, что требует нестандартных решений для кадровых изменений, снижающих кадровый дефицит.

На 01.01.2026 года штатных единиц:

- учителей математики: всего в системе работает 82 учителя, из них 17 человек (21%) - это учителя, достигшие возраста старше 60 лет. Вакансии, без учёта возможного ухода на заслуженный отдых, составляет 8 штатных единиц, нагрузка за которых перераспределена по педагогам, которые работают с увеличенной нагрузкой;

- учителей физики: всего в системе работает 22 учителя (количество ежегодно уменьшается), из них 5 человек (23%) учителя, достигшие возраста старше 60 лет, при этом вакансии составляют – 4 штатных единицы, нагрузка за которых перераспределена другим педагогам, работающим с увеличенной нагрузкой;

- учителей русского языка и литературы: всего в системе работает 112 учителей, из них 17 человек (16%) учителя, достигшие возраста старше 60 лет, при этом вакансии составляют 8 штатных единиц, нагрузка за которых перераспределена другим педагогам, работающим с увеличенной нагрузкой.

Для снижения кадрового дефицита заключаются целевые договоры с выпускниками школ на получение высшего образования по педагогическим специальностям: 33 договора, по которым обучение продолжается, по 3 договорам выпускники трудоустроены в школы города Рыбинска, проводится работа с молодыми специалистами. Реализуются программы переподготовки на базе высших учебных заведений: РГАТУ им. П.А.Соловьева и ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. С 01.09.2025 года по инициативе Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области в рамках заключенного Соглашения с ЯГПУ им. К.Д.Ушинского организована работа филиала вуза по специальностям «Информатика и математика» и «Филология», на очном отделении которого обучается 15 и 16 студентов соответственно. Набор студентов будет осуществлён в 2026 и 2027 гг.

В соответствии с изменением структуры МСО, изменяются подходы к инновационной деятельности, направленной на повышение качества образования, повышение профессионализма педагогов, на освоение новых технологий, в первую очередь в сфере управления образовательными комплексами и образовательным пространством от дошкольного уровня до среднего общего образования.

Темы и направления инновационной работы различны. Статус присваивается или рекомендуется к рассмотрению Инновационным Советом Департамента образования. Все темы предполагают реализацию перспективных направлений российского образования, решение задач национальных проектов «Молодёжь и дети», «Семья», «Кадры» с учётом региональных и муниципальных особенностей.

В рамках предпрофессиональной подготовки в МСО реализуются проекты в профильном обучении по направлениям «Инженерные классы» (ЦО №№ 12, 23, 30), Ассоциированные школы союза машиностроителей (ЦО лицей № 2, ЦО гимназия № 8 и ЦО № 26), «Медицинские классы» (ЦО № 5), «Психолого-педагогические классы (ОК «Импульс», «Омега»). В рамках бесшовного образования профессиональная ориентация по ключевым для Рыбинска профессиям реализуется и в дошкольном образовании.

В 2025 году в рамках проекта «Моя первая профессия» прошли обучение по профессиям: электромонтер – 15 человек, повар – 14 человек, контролер качества – 13 человек, сварщик – 17 человек, токарь – 10 человек, вожатый – 12 человек. (2025 - 81; 2024 - 45; 2023 - 60). Освоение предоставленной возможности - 100%. Участники проекта: ЦО №№ 2, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 27, 28, 29, 32, 43, 44.

В 2025-2026 учебном году 139 десятиклассников (2024 - 155; 2023 год – 135, 2022 год – 64) принимают участие в масштабном образовательном проекте РГАТУ имени П.А. Соловьева «Интеллектуальный реактор», в рамках которого у десятиклассников формируется мотивация на получение инженерного образования.

ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает содействие распространению лучших практик, проектов по ранней профориентации. Результат 2025 года целенаправленной работы по профориентации: 2 призера и 2 победителя всероссийского профориентационного чемпионата по физике «Построй карьеру в ОДК».

Целенаправленная работа позволяет повышать уровень профориентационной работы в отдельных Центрах образования. По итогам 2025 года: «продвинутый уровень» присвоен: ЦО №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 43, 44; «базовый уровень» - ЦО №№ 1, 4, 11, 15, 26, 36, школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус».

Результативность и эффективность работы общеобразовательных организаций подтверждают результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов (ГИА-9 и ГИА-11).

Среди выпускников 11-х классов 2025 года 10 человек имеют высший результат (100 баллов): химия – 4 человека (ЦО №№ 5, 6, 10, гимназия № 8), русский язык – 2 человека (ЦО № 1, лицей № 2), литература - 3 человека (ЦО №№ 1, 28) и 1 человек - информатика (ЦО лицей № 2). Выпускник ЦО лицей № 2 набрал 100 баллов по двум предметам: русский язык и информатика.

В 2025 году из 744 выпускников окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и медалью I степени – 71 человек (9,5%), 24 из которых отмечены знаком Губернатора Ярославской области «За особые успехи в учёбе»; аттестат с отличием и медаль II степени получили 65 человек (8,7%). С медалью 1 и 2 степени завершили 136 человек, каждый выпускник-медалист поощрён премией Главы городского округа город Рыбинск (в 2024 г. – 125 чел.).

Ежегодно 15 одарённым детям города (отличники учёбы, победители областных и (или) призёры межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, в течение учебного года (10 месяцев согласно Положению) выплачивается стипендия Главы городского округа город Рыбинск. С 01.01.2025 года размер стипендии составляет 3 тыс. рублей.

Одарённым детям за особые достижения в образовании, спорте, искусстве ежемесячно выплачивается губернаторская стипендия. В 2025-2026 учебном году её получают: 4 человека (лицей № 2, гимназия № 8, ЦО № 26, ЦО № 29) – сфера образования, 7 человек из сферы спорта и 2 человека из сферы культуры и искусства, а их наставники получают единовременную премию Губернатора Ярославской области.

Важным направлением работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся является олимпиадное движение. Муниципальным координатором всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов является МУ ДПО «ИОЦ».

Олимпиадное движение в городе Рыбинске охватывает детей от дошкольного до старшего школьного возраста, что обеспечивает преемственность в данном направлении работы.

В системе дошкольного образования ежегодно проводятся:

- интеллектуальные конкурсы: олимпиада «Умка», «Юный эколог», «Танграм»;

- творческие фестивали и конкурсы: фестиваль «Фейерверк талантов», «Театральное половодье», «Чудесная палитра», онлайн-конкурс – выставка «Безопасная дорога»;

- спортивные состязания: фестиваль ГТО, спартакиада, соревнования в отдельных видах спорта.

Всероссийская олимпиада школьников предполагает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский (заключительный). В 2024 - 2025 учебном году школьный этап олимпиады по 6 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика, физика, химия проводился с использованием информационно-коммуникационных технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы», остальные 18 предметов проводятся в прежнем формате. В олимпиаде по математике и русскому языку участвовали дети 4-11 классов, по всем остальным общеобразовательным предметам – учащиеся 5-11 классов.

Результаты участия школьников города Рыбинска во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024-2025 учебном году:

| Этапы | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие | Победы | Призеры | Участие | Победы | Призеры |
| Школьный этап | 18 347 | 1 523/8% | 4 558/25% | 17 332 | 1 271/7% | 5 919/34% |
| Муниципальный этап | 3 177/17% | 89/3% | 923/29% | 3 274/19% | 94/3% | 963/29% |
| Региональный этап | 373/12% | 11/3% | 123/33% | 293/9% | 13/4% | 102/35% |
| Заключительный этап | 4/1% | 0/0% | 4/100% | 8 (5 чел.)/1% | 0/0% | 5 (4 чел.)/63% |

Количество участников школьного и муниципального этапов в целом стабильно, что свидетельствует о системной работе в образовательных организациях по подготовке к олимпиадам.

В 2024-2025 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 293 ученика (9-11 классов) из 22 учреждений, 102 из них стали победителями и призёрами. В заключительном этапе приняли участие 2 ученика 11 класса и ученица 9 класса из лицея № 2, по одному ученику 11 класса СОШ № 10 и 43. Учащиеся школ Рыбинска заняли пять призовых мест: по русскому языку и обществознанию, по экономике, ОБЖ и искусству. Выпускник лицея № 2 принимал участие в заключительном этапе олимпиады в трёх общеобразовательных предметах: математика, информатика, экономика. В олимпиаде по экономике стал призёром. Результаты подведены до момента создания образовательных комплексов.

Система интеллектуальных соревнований дополнена деятельностью Центра «Молодые таланты», работой школьных научных обществ.

Разнообразный спектр образовательных событий необходим ребёнку для удовлетворения своего познавательного и творческого интереса, проявления своих способностей. Динамику участия детей в данных событиях можно констатировать как позитивную. При этом необходимо совершенствовать материально-техническую базу, продолжить освоение и включение в деятельность новых педагогических практик в соответствии с национальным проектом «Молодёжь и дети», продолжить освоение дистанционных технологий, и возможности социального партнёрства.

Для вовлечения обучающихся ЦО и воспитанников ЦРР для формирования здорового образа жизни в МСО стимулируется сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).

Сохраняются стабильные показатели доли учащихся, награждённых знаками отличия ВФСК ГТО от общего количества учащихся-участников тестирования в 2025 – 42,2%, 2024 год – 40,5%.

В 2025 году СОШ № 20 имени П.И. Батова присвоен статус Центра тестирования ВФСК ГТО для воспитанников дошкольных организаций и обучающихся Общеобразовательных организаций (первый официальный статус для общеобразовательной организации в Ярославской области).

В настоящее время материально-техническая база ЦО по физкультурно-спортивной направленности представлена 134 спортивными сооружениями, из них 80 – плоскостные спортивные сооружения. Занятия по предмету «Физическая культура» и внеурочная деятельность физкультурно-спортивного направления организованы в 32 спортивном зале 27 ЦО. Муниципальная система образования городского округа город Рыбинск имеет ресурс для стрелковых видов спорта (тиры ЦО №№ 5 и 6), 12 ЦО имеют электронные тиры для тренировки и сдачи нормативов ВФСК ГТО.

В 2025 году бассейн ЦО № 12 передан в оперативное управление МАУ ДО СШОР № 3, функционально подчинённой ДФКС г. Рыбинска (приказ департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.07.2025 № 073-01-03-380).

С выпускниками основной школы проводится целенаправленная работа по мотивации на продолжение образования, в том числе в образовательных организациях среднего профессионального образования (далее по тексту – СПО). Так, в 2025 году – 40,5% выпускников 9-х классов продолжили обучение по программам среднего общего образования в школах города и 56,8% в учреждениях СПО города и региона (2024 год – 54,9, 2023 год – 54,9, 2022 год – 48%).

Реализация общедоступности среднего общего образования при комплектовании 10-х классов осуществляется через зачисление выпускников основной школы согласно Положению об индивидуальном отборе, разработанном каждой общеобразовательной организацией с учётом региональных нормативных документов. Положения размещены на официальных сайтах организаций, что делает данный процесс максимально открытым. Вариативность образовательных программ с 01.09.2025 года реализуется в разных школах города, что обеспечивает доступность профильного образования в 10-11 классах всех школ города. Создание образовательных комплексов расширяет возможности профильного образования, позволяет эффективно использовать кадровый потенциал педагогов комплекса, особенно если в его состав входит несколько Центров образования.

Для совершенствования материально-технической базы образовательных организаций реализуются различные проекты. Общеобразовательные организации городского округа город Рыбинск – участники регионального проекта «Модернизации региональной системы школьного образования» (федеральные проекты «Молодежь и дети», «Семья»): 2025 год - школы № 6 и 17, Детский сад № 52; 2024 год – школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус»; 2023 год – ООШ № 15; 2022 год – СОШ №№ 3, 28, 30. В рамках данной программы в школах проведены ремонтные работы и ряд других мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности, в том числе АТЗ. К обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта привлечены педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители).

С целью равенства возможностей получения образования в образовательных организациях установлены тактильные устройства и средства информации для детей и их родителей (законных представителей), имеющих проблемы со зрением.

Для повышения открытости МСО внедряются механизмы государственно-общественного управления образовательными организациями через работу городского родительского комитета, наблюдательных советов, управляющих советов, Совета отцов. Для открытости образовательного пространства эффективно используются ресурсы официальных сайтов образовательных организаций, Госпабликов образовательных организаций, сайта «Образовательное пространство городского округа город Рыбинск», паблика Департамента образования в социальной сети ВКонтакте. Активно внедряется в практику работа национальной платформы МАХ. Продолжается внедрение электронных журналов и дневников через программное обеспечение ГИС «Образование-76».

Все ЦО и ЦРР образовательных комплексов обеспечены доступом к сети «Интернет» скоростью до 100 Мб/сек посредством Единой сети передачи данных в рамках федерального Государственного контракта с ПАО «Ростелеком», обладают электронной библиотекой, имеют собственные адреса электронной почты на портале Яррегион. Все Центры образования имеют техническую возможность применять при обучении современные электронные ресурсы, что значительно расширяет возможности получения учащимися качественного образования, в том числе через сетевые формы обучения. Технически обеспечено подключение общеобразовательных организаций к федеральной государственной информационной системе «Моя школа», что позволяет получить единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей.

Развитие системы дополнительного образования является одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам развития экономики страны.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» продолжает своё развитие персонифицированное финансирование  дополнительного образования (далее - ПФДО) в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории городского округа город Рыбинск, качественного и разнообразного, востребованного дополнительного образования за счёт средств бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области и внебюджетной деятельности учреждений, имеющих лицензию на данный вид образования.

С целью обеспечения доступа к полной информации о возможностях дополнительного образования работает портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области, для зачисления на программы используется сертификат дополнительного образования.

В системе дополнительного образования детей в течение 2025 года реализовано 942 программы (2023 год – 866), из них: значимых – 679 (2023 год – 613) сертифицированных программ.

Результат реализации проекта по МСО, включая образовательные учреждения, подведомственные управлению культуры, государственные и частные учреждения, имеющие лицензию на дополнительное образование представлен в таблице (данные приведены с федерального портала ПФДО):

|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число детей (по демографии) Выдано сертификатов всего Активировано Сертификат учета Сертификат ПФ Всего детей, использующих сертификат | 25 301 1 398 1 398 14 795 0 20 116 (81,5%) | 25 795 853 633 24 459 0 21 648 (83,9%) | 25 795 853 633 24 459 0 21 648 (83,9%) |

В МСО создана единая комфортная среда для занятий техническими видами дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в детском технопарке «Кванториум», открытом в сентябре 2024 года на базе СОШ № 12 в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», организации дополнительного образования и филиале «Кванториум» государственного образовательного учреждения Ярославской области «Центр детского и юношеского технического творчества».

Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, консультирование семей осуществляет муниципальный опорный центр по внедрению ПФДО, созданный на базе МУ ДПО «ИОЦ».

Продолжается работа по расширению образовательного пространства города с целью развития личности, формирования творческих компетенций всех участников образовательных отношений, умения учиться. Перед МСО сохраняется задача совершенствования воспитательной работы, реализации на всех уровнях образования Рабочей программы воспитания и развития структуры детских общественных объединений, в соответствии с чем внимание акцентируется на личностное развитие школьников через социально-значимые дела.

В настоящее время растёт активность членов первичных отделений «Движения Первых», развивается волонтёрское движение, военно-патриотическое движение ЮНАРМИЯ и т.д. Развивается деятельность школьных спортивных клубов (далее – ШСК) и отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор дорожного движения», Школьных служб медиации.

| Детское общественное объединение | Количество школ/Центров образования |  |  | Количество участников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Первичные отделения Движения Первых | 27 | 27 | 27 | 2 328 | 4556 | 9596 |
| Волонтерское движение | 27 | 27 | 27 | 1 056 | 1019 | 1259 |
| Отряды правоохранительной направленности | 22 | 24 | 25 | 596 | 655 | 681 |
| Школьные спортивные клубы | 27 | 27 | 27 | 10 959 | 13970 | 12611 |
| ЮНАРМИЯ | 16 | 15 | 17 | 453 | 404 | 388 |

«Движение Первых» — приоритетное общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи, созданное по инициативе руководства России для воспитания, организации досуга и всестороннего развития подростков на основе традиционных российских ценностей, содействуя государственной политике и помогая молодежи самореализоваться в образовании, науке, культуре, спорте и волонтёрстве.

Продолжают совершенствовать свою работу Штабы воспитательной работы, в состав которых входят работники общеобразовательной организации, а также иные заинтересованные лица, объединённые едиными целями, содержанием и стратегиями воспитательной работы. В каждой школе обустраивается Центр детских инициатив – пространство, где учащиеся создают и реализуют собственные внеклассные проекты, а кураторы и классные руководители проводят классные часы и иную внеурочную деятельность, направленную на успешную социализацию обучающихся.

К 01.09.2025 года за 6 лет реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование» созданы современные пространства для школьников в 13 Центрах образования, с января 2026 года такая возможность предоставлена ЦО №№ 26, 28, 44.

В школах Российской Федерации, в том числе и во всех общеобразовательных организациях городского округа город Рыбинск Ярославской области, реализуются масштабные образовательные проекты:

– «Разговоры о важном», 1-11 классы – 1 час в неделю;

– «Россия – мои горизонты», 6-11 классы – 1 час в неделю;

– «Шахматы в школу», 1-4 классы: 1 классы – 1 час в неделю, 2-4 классы – 2 часа в неделю.

Комплексная безопасность обучающихся и воспитанников обеспечена системой управленческих мер, зафиксированных в паспортах безопасности образовательных организаций. Здания образовательных организаций оборудованы автоматической пожарно-охранной сигнализацией, периметральными ограждениями в соответствии с проектами, кнопками тревожной сигнализации (стационарными и мобильными), радиоканальной связью, наружным освещением, видеонаблюдением (обеспечено хранение видеоинформации 30 и более суток), ручными металлодетекторами «Мегеон», видеодомофонами и домофонами.

Все общеобразовательные учреждения 1 и 2 категории оборудованы системой удалённого контроля доступом (СКУД) и системой оповещения управления эвакуацией (СОУЭ).

В соответствии с соглашением на поставку стационарных металлодетекторов на территории Ярославской области от ГКУ «Безопасный Регион» установлены стационарные арочные металлодетекторы в 25 учреждениях.

Ведётся работа по обеспечению физической охраны образовательных организаций I-III категории опасности, 80 учреждений (100%) которых охраняются сотрудниками ЧОП. На 2026 год проведён совместный конкурс для заключения договоров с частными охранными организациями, а также мероприятия по совершенствованию систем видеонаблюдения, модернизации ограждений территорий.

В 100% образовательных учреждений калитки на периметральном ограждении оборудованы электронными замками («умные» калитки).

С целью повышения антитеррористической защищённости объектов образования в 2025 году выполнена работа по установке ограждений территорий: ЦО №№ 6, 17, 27, 43, школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус».

Также в 2025 году осуществлён монтаж систем автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) в ЦО №№ 17, Центре «Молодые таланты», ЦРР № 52; СОУЭ при антитеррористической защищённости в детских садах №№ 52, 74 и оборудование эвакуационных выходов в детских садах №№ 16 и 110.

Для обеспечения безопасности в рамках программы Губернатора Ярославской области обновления материально-технической базы школ в 2025 году установлено видеонаблюдение в ЦО №№ 6, 17, 27, 43.

Немаловажным условием безопасности образовательных организаций является восстановление асфальтового покрытия, проведение необходимых ремонтных работ, установка современных спортивных и игровых комплексов, благоустройство территорий. Так, в 2025 году проведено в рамках областной программы по благоустройству территорий (восстановление асфальтового покрытия) в ЦРР №№ 52, 71, 99, ЦО №№ 3, 29.

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2025 году произведён ремонт кровли в ЦРР № 70, замена оконных блоков в ЦРР № 34, ЦО №№ 5, 27, 43, гимназии № 18, ремонт санузла в ЦО № 20, 28, ремонтные работы коммунальных сетей в ЦРР № 115, капитальный ремонт цоколя, отмостки в ЦРР №№ 14, 85, 92, приобретение детского городка ЦРР №№ 5, 43.

В рамках регионального губернаторского проекта «БУДЬ ЯРЧЕ – 2025» в 2025 году нанесены муралы на фасаде здания ЦО № 11.

Для обеспечения информационной безопасности в общеобразовательных учреждениях установлена контентная фильтрация сети Интернет в соответствии с госконтрактом. С развитием информационно-коммуникационных технологий усиливается потребность в обеспечении компьютерной безопасности аппарата управления и образовательного процесса каждой образовательной организации.

Учитывая достигнутые результаты, по-прежнему сохраняется ряд проблем, определяющих направления дальнейшего развития материально-технической базы МСО и совершенствования образовательных технологий:

- необходимость совершенствования материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений и недостаточность финансирования для выполнения всех мероприятий. Отдельные здания образовательных организаций имеют высокий процент износа и требуют существенных капитальных вложений на полные и частичные ремонты, проведение мероприятий по энергосбережению, замене коммунальных сетей ГВС, ХВС, канализации; капитальному ремонту отдельных элементов зданий (ремонт кровли, цоколя, бассейнов, отмостки, крылец), обустройству прогулочных площадок, совершенствованию материально-технической базы отдельных функциональных помещений: спортивные залы и площадки, медицинские блоки, обеденные залы и т.д.;

- требуется проведение капитального ремонта зданий ЦО №№ 1, 5, 12, 20, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 43, 44, лицей № 2, гимназия № 18; ЦРР № 51;

- сохраняется потребность усиления безопасности общеобразовательных организаций, благоустройства территорий с целью выполнения обязательных мероприятий согласно действующему законодательству;

- сохраняется показатель двухсменного режима обучения в 8-ми общеобразовательных организациях (ЦО №№ 10, 11, 20, 23, 26, 28, 32, 44) – необходимо принимать организационные меры для снижения числа обучающихся во 2-ю смену;

- необходимо продолжить работу по увеличению количества образовательных организаций, имеющих условия доступности образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- требуется строительство новой школы в микрорайоне Прибрежный, так как единственная школа № 24 крайне перегружена, здание требует капитального ремонта, в микрорайоне активно ведётся жилищное строительство, которое увеличит численность детей дошкольного и школьного возраста;

- требуется строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне Копаево, так как материально-техническая база существующего учреждения (детского сада № 18) требует глобального обновления;

- для повышения квалификации педагогических работников необходимо продолжить развитие конкурсного движения, совершенствование компетенций для реализации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, выполнения требований законодательства в области образования;

- для снижения кадрового дефицита необходима профориентационная работа в новых форматах по всем профессиям, необходимым для развития всех сфер экономики города;

- необходимость консолидации деятельности членов Штаба воспитательной работы с целью организации воспитательной деятельности и поддержке социальных инициатив учащихся с учётом индивидуальных потребностей по единому федеральному стандарту с применением региональных и муниципальных особенностей в условиях образовательных комплексов;

- необходимость активизации взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся для представления достижений учащихся по направлениям тематических смен ВДЦ «Артек», «Смена», «Орленок», «Сириус»;

- необходимость межведомственного взаимодействия с учреждениями спорта, культуры, молодёжной политики, муниципальным советом «Движения Первых».

Понимая выявленные материально-технические, организационно-педагогические проблемы, проблемы ресурсного обеспечения, достигнутые результаты при реализации предыдущих городских и ведомственных целевых программ, учитывая федеральные, региональные и муниципальные акты, в которых определены стратегические задачи развития образовательной системы для обеспечения качественного образования и воспитательной компоненты в системе общего образования, необходима пролонгация действующей муниципальной программы до 2028 года с учётом современных требований, изложенных в национальном проекте «Образование», по трём направлениям:

- «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»;

- «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования»;

- ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование».

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Учитывая многогранность и многочисленность выявленных проблем, перед системой образования города усложняются задачи, связанные с поиском внутренних источников своего развития, переходом к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов с целью повышения доступности и привлекательности образовательных услуг, достижения нового качества образования.

Программа определяет приоритетные направления развития МСО, методы и механизмы её реализации, предусматривает формирование системы индикаторов происходящих изменений и показателей оценки состояния МСО.

Исходя из этого, стратегической целью развития системы общего образования является: устойчивое развитие МСО для обеспечения доступности, эффективности и повышения качества образования, реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Цель муниципальной программы конкретизируется целями и задачами трёх подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области».

Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для повышения качества образовательных услуг.

Задачи подпрограммы:

- Создание новых мест в образовательных организациях.

- Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли.

Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования».

Цель подпрограммы: создание условий для достижения стратегических целей развития России до 2030 года в части возможностей для самореализации и развития талантов.

Задачи подпрограммы:

- Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности.

- Реализация инновационных моделей социального партнерства.

Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование».

Цель ВЦП: создание в муниципальной системе образования условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на социальную поддержку, доступное и качественное образование.

Задачи ВЦП:

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся.

- Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг.

Будущее состояние МСО города Рыбинск на итог 2028 года в соответствии с Российским законодательством, с федеральными проектами в рамках национального проекта «Образование» соответствует следующим показателям, что является ожидаемым результатом реализации муниципальной программы:

Подпрограмма 1. Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области:

1. Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста - 6,17%;

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных - 100,0%;

3. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 100,0%;

4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 100%;

5. Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования - 100,0%;

6. Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования - 100%;

7. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора - 100%;

8. Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер - 100,0%;

9. Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством - 100,0%.

Подпрограмма 2. Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования:

1. Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, в том числе по городскому округу город Рыбинск - 95,8%;

2. Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от числа участников школьного этапа - 51,0%;

3. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях физкультурного комплекса ВФСК ГТО - 6,5%;

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет - 85,8%;

5. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность, в том числе через первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», отряды волонтёров и др. - 50%;

6. Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста - 100,0%;

7. Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем – 90,5%;

8. Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ProДВИЖЕНИЕ» - 100,0%;

9. Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров - 100%;

10. Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне – 77%.

Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование»:

1. Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования - 100,0%;

2. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании - 100,0%;

3. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании - 99,94%;

4. Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», MAХ - 95,0%;

5. Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования - 55,5%;

6. Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов - 100,0%.

4. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Качество жизни и образовательный потенциал населения городского округа город Рыбинск во многом определяются уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием, возможностью систематически получать и использовать необходимую информацию. Эти факторы влияют на степень включенности людей, живущих на территории города, в региональные, национальные и мировые общечеловеческие процессы прогрессивного развития.

Необходимость дальнейшего совершенствования материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск обусловлена демографической ситуацией в части роста детского населения школьного возраста, снижения – дошкольного возраста, и стареющим фондом зданий для реализации образовательных услуг, создания безопасных условий, в том числе антитеррористического характера.

Численность детского населения города Рыбинск, не смотря на фактическое и прогнозное снижение рождаемости, свидетельствует о необходимости обеспечения жителей города комфортными и соответствующими условиями для реализации программ всех уровней обучения от дошкольного до среднего общего образования. При этом муниципальный фонд зданий для реализации образовательных программ устаревает, что подтверждает необходимость финансовых вложений в значительные ремонты зданий, строительство новых зданий детских садов и школ.

| ГОД | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество рожденных | 1444 | 1349 | 1344 | 1244 | 1064 | 1042 | 1032 | 1022 | 1020 |

Численность обучающихся и воспитанников

| ГОД | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольный уровень образования | 10133 | 9481 | 8842 | 8130 | 7570 | 6689 | 6200 | 6100 | 6050 |
| Общее образование | 19 511 | 19 728 | 19 857 | 19 954 | 19771 | 19390 | 19057 | 18562 | 17862 |

Снижение контингента в муниципальном учреждении дополнительного образования объясняется объёмом выделенного финансирования, но компенсируется охватом детей, зачисляемых по социальному сертификату и на платные дополнительные общеобразовательные программы в рамках внебюджетной деятельности.

Прогноз численности работников в образовательных организациях спланирован с учётом пенсионного возраста работников, оптимизации сети муниципальной системы образования и ввода новых объектов на территории городского округа город Рыбинск, таких как школа в микрорайоне Прибрежный (1100 мест).

Выбор объектов для капитального ремонта определяется исходя из года постройки зданий с учётом заключений технического обследования зданий. Ремонты отдельных частей зданий, реконструкции пищеблоков, медицинских блоков, ремонты бассейнов, строительство теневых навесов, капитальные ремонты санитарных комнат, выполнение работ по предупреждению пожарной опасности, соблюдению санитарных норм, восстановление ограждения, установка систем видеонаблюдения запланированы исходя из технического обследования зданий, выполняемого регулярно для сохранения муниципального имущества.

В 2022-2025 гг. проведены капитальные ремонты в 7 общеобразовательных организациях: ЦО №№ 3, 6, 15, 17, 28, 30, 15, школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус», а также в дошкольном учреждении № 52. Определён перечень организаций для выполнения ремонтных работ на последующие годы. Финансирование ремонтных работ определяется исходя из подготовленных смет и ПСД, прошедшей госэкспертизу или средней стоимости данного вида работ по аналогии с проведёнными работами в предыдущие годы, исходя из объёмных показателей для ремонта: количество оконных блоков, ремонта цоколя, отмостки, кровли, полов, замены асфальтового покрытия, обновление зелёных насаждений.

Детальный анализ отражён в мероприятиях, необходимых по каждой образовательной организации. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена в соответствии со сметной стоимостью уже выполненных мероприятий.

Преимуществами программно-целевого метода планирования являются комплексный подход к решению проблем, выполнение мероприятий Программы по направлениям, планирование мероприятий и мониторинг результатов их реализации, обоснование потребности финансовых ресурсов.

Стратегические задачи развития городского округа город Рыбинск определяют новое содержание деятельности. Качество жизни населения является интегральным показателем и главной целью социально-экономического развития городского округа город Рыбинск, при этом преобразования в сфере образования выступают как необходимое условие достижения данной цели.

Именно образование, его цели, задачи, условия программируют отдаленный результат качества жизни в микрорайоне, городе, регионе, стране. Сегодня, как и ранее, образование должно формировать будущее десятилетнего отдаления. Для современного первоклассника необходимо программировать компетенции профессионала третьего и четвёртого десятилетия XXI века.

Ежегодно Департамент образования обобщает предложения социальных партнёров по ключевым проблемам воспитательного процесса. На начало каждого года составляется план мероприятий для школьников и дошкольников с целью вовлечения их в интересные и продуктивные виды деятельности, которые найдут отражение в формировании позитивных качеств личности.

Обновление ФГОС влечёт развитие внеурочной деятельности школьников, организация которой имеет вариативные формы от семейного образования до образования в специализированных школах.

С сентября 2024 года все учреждения работают по единым ФГОСам во всех классах. С учётом завершения реорганизации муниципальной системы образования (2025 г.) для реализации образовательных задач в городском округе город Рыбинск создано 13 Образовательных комплексов различной наполняемости, но с обязательным сочетанием всех уровней образования: от дошкольного до среднего. Все нормативные документы каждого Образовательного Комплекса обновлены, представлены на официальных сайтах учреждений.

В настоящее время в муниципальной системе образования сохраняются приоритетные направления воспитательной работы:

- развитие Штабов воспитательной работы в условиях образовательных комплексов, стабильная работа Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- работа с талантливой молодёжью и мотивация индивидуального развития;

- формирование гражданско-патриотических качеств личности;

- целенаправленная работа по профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, с акцентом на заинтересованность в дальнейшем работать на предприятиях города Рыбинска;

- развитие общественного движения школьников через Движение Первых;

-реализация Рабочей программы воспитания (является структурной составляющей основной образовательной программы в условиях образовательных комплексов),

- совершенствование возможностей межведомственного взаимодействия.

Создание современных условий образования и воспитания непосредственно влияет на общий культурный уровень подрастающего населения и влечет за собой перспективы и возможности улучшать и улучшаться.

Главным критерием социально-экономической эффективности является степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего потребностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение материальных, социальных, духовных потребностей людей, гарантирует высокий уровень и качество жизни.

Следовательно, эффективной Программа будет при условии оптимального распределения ресурсов по запланированным мероприятиям.

Экономический эффект Программы достигается путём рационального расходования бюджетных средств в соответствии с обозначенными в Программе целями и задачами для достижения социально значимых результатов.

5. Финансирование муниципальной программы

Муниципальная программа во всём её объёме не обеспечена достаточным количеством финансовых средств. Это связано с объективными причинами. Опыт реализации предыдущих целевых программ развития образования показал, что сложнейшие комплексные задачи модернизации системы образования, совершенствования воспитательного процесса не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Поэтому решение новых задач развития и функционирования образования требует совершенствования управленческих механизмов и технологий, направленных, в частности, на оптимизацию образовательной сети, поиск нестандартных решений, в частности – вхождение в различные проекты и программы, предполагающие дополнительное финансирование.

| Источ-ник финан-сирова-ния | Подпрограмма «Совершенствова-ние материально-технической базы МСО» |  | Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в МСО» |  | Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование» |  | ИТОГО на 2026-2028 годы, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выделено | потребность | выделено | потребность | выделено | потребность | выделено | потребность |
| ГБ | 104,22 | 412,23 | 102,20 | 137,44 | 2146,18 | 2971,54 | 2352,60 | 3521,21 |
| ОБ | 426,56 | 1358,76 |  |  | 6656,92 | 7197,11 | 7083,48 | 8555,87 |
| ФБ | 586,38 | 2150,24 |  |  | 433,83 | 433,83 | 1020,21 | 2584,07 |
| ИТОГО | 1117,16 | 3921,23 | 102,20 | 137,44 | 9236,93 | 10602,48 | 10456,29 | 14661,15 |

6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять проектно-целевым методом управления системными изменениями в сфере образования в соответствии с законодательством и перспективными направлениями данной Программы. Для выполнения мероприятий каждого направления по каждой подпрограмме разрабатываются локальные инициативные проекты с вовлечением в процедуру разработки стратегического и тактического плана непосредственной реализации большего числа субъектов образовательного процесса, социальных партнеров.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется через координацию структур сферы образования и структур других ведомств, совершенствуя механизмы государственно-общественного управления. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач необходима реализация федеральных проектов «Молодёжь и дети», «Семья», «Кадры».

Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается на странице Департамента образования на сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, публикуется на официальном паблике в ВК и на платформе МАХ, в городских и региональных СМИ, представляется педагогическому сообществу на соответствующих конференциях, семинарах; родительской общественности – на заседаниях Городского родительского комитета, сформированного по 4 возрастным категориям обучающихся и воспитанников, а также на госпабликах образовательных организаций - Образовательных Комплексов.

Каждый при этом призван выполнять вполне определённые задачи для достижения максимального эффекта реализации задач современного образования в соответствии с функциональным предназначением (схема 1).

Администрация городского округа

город Рыбинск Ярославской области

Министерство образования

Ярославской области

Департамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр помощи детям»

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр»

Муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск»

Образовательные организации, находящиеся в функциональном подчинении Департамента образования

Схема 1.

1. Министерство образования Ярославской области

- определяет образовательную политику в регионе в соответствии с федеральным законодательством;

- обеспечивает финансовые ресурсы в рамках нормативного финансирования, реализации региональных проектов, организации школьного питания;

- обеспечивает комплексную закупку учебников по заявкам муниципалитетов для реализации единой федеральной образовательной программы;

- содействует реализации проектов, направленных на снижение кадрового дефицита.

2. Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области

- обеспечивает приоритетность системы образования в городском округе город Рыбинск;

- координирует межведомственное взаимодействие для эффективного решения задач, реализации мероприятий, определяемых данной Программой;

- выступает инициатором развития всех уровней образования в городском округе город Рыбинск;

- способствует полноценному финансированию Программы;

- осуществляет контроль реализации Программы.

3. Департамент образования

- обеспечивает внедрение Программы в образовательную практику городского округа город Рыбинск;

- осуществляет исполнение мероприятий Программы;

- формулирует муниципальное задание на образовательные услуги, определяет количественные и качественные показатели для каждого учреждения;

- осуществляет мониторинг Программы и оперативный контроль реализации преобразований в системе образования;

- стимулирует достижения отдельных субъектов системы образования в реализации Программы;

- координирует деятельность всех субъектов системы образования городского округа город Рыбинск, социальных партнеров через межведомственное взаимодействие для реализации Программы через целевые подпрограммы и проекты;

- содействует реализации федеральных проектов «Молодёжь и дети», «Семья», «Кадры».

4. МУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск»

- способствует обеспечению финансовыми средствами реализацию мероприятий Программы;

- формирует комплексные заявки и технические задания на проведение ремонтных работ;

- осуществляет первичное обследование объектов по заявкам руководителей образовательных организаций;

- сопровождает совместно с руководителем учреждения процессы переезда, ремонта, восстановления зданий (объектов);

- участвует в координационных советах по проблемам материально-технической базы учреждений;

- обеспечивает своевременную подготовку финансовых документов во взаимодействии с руководителями образовательных организаций.

5. МУ ДПО «ИОЦ»

- обеспечивает научно-методическое сопровождение мероприятий по реализации Программы;

- обеспечивает координацию деятельности участников образовательного пространства города и региона по закрепленным направлениям деятельности;

- организует дополнительное профессиональное образование педагогических и руководящих работников в соответствии с направлениями преобразований;

- способствует выявлению и поддержке лучших педагогов системы образования с целью диссеминации ценных образовательных практик;

- содействует выявлению и социально-психологической поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми и с детьми с особыми образовательными возможностями;

- обеспечивает подготовку и проведение мониторинговых и социологических исследований, сопровождает участников тестирования в цифровом формате;

- пропагандирует опыт образовательных учреждений по реализации Программы;

- содействует внедрению инновационных практик в управлении и образовательной деятельности для достижения лучших образовательных результатов.

6. Муниципальное учреждение ЦПД

- способствует становлению единого коррекционного пространства в образовательной системе городского округа город Рыбинск, обеспечивает сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в реализации запроса на коррекционное обучение;

- участвует в реализации комплекса мер, направленных на профилактику асоциальных явлений;

- обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с проблемами здоровья, ограниченными возможностями.

7. Образовательные организации

- реализуют Программу с учетом особенностей организации;

- планируют деятельность образовательной организации с учётом целей и задач Программы, её ожидаемых результатов;

- привлекают общественность и социальных партнёров к совместной деятельности по реализации Программы в части развития образовательной организации;

- способствуют мотивации субъектов образовательного процесса на максимальную реализацию образовательного потенциала каждого;

- способствуют мотивации кадров к участию в профессиональных конкурсах; предложения по корректировке Программы.

Учитывая ограничение финансовых возможностей реализации всех мероприятий муниципальной программы, каждой образовательной организации необходимо знать и применять основы фандрайзинга, развивать внебюджетную деятельность.

7. Индикаторы результативности муниципальной программы

Оценка промежуточной и итоговой результативности и эффективности муниципальной программы происходит в соответствии с уровнем достижения индикаторов результативности Программы.

Значения индикаторов результативности муниципальной программы:

| № п/п | Основные индикаторы развития | ЕД | Базовый показатель 2025 | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планируемое (нарастающим итогом) |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1. Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых мест в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста | % | 7,65 | 7,16 | 6,66 | 6,17 |
| 1.1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 92,44 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.3 | Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования | % | 88,63 | 89,77 | 90,9 | 100,0 |
| 1.2.4 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора | % | 92,04 | 94,01 | 95,14 | 100,0 |
| 1.2.5 | Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.6 | Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2. Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, том числе по городскому округу город Рыбинск | % | 92,0 | 93,3 | 94,6 | 95,8 |
| 2.1.2 | Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе ВсОШ от числа участников школьного этапа | % | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 2.1.3 | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях физкультурного комплекса ВФСК ГТО | % | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 2.1.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет | % | 82,4 | 83,5 | 84,6 | 85,8 |
| 2.1.5 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность, в том числе через первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», отряды волонтёров и др. | % | 30,0 | 37,0 | 43,0 | 50,0 |
| 2.1.6 | Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Реализация инновационных моделей социального партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем | % | 88,04 | 89,0 | 90,0 | 90,5 |
| 2.2.2 | Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ProДВИЖЕНИЕ» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.3 | Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.4 | Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне | % | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
| Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.3 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 96,0 | 97,50 | 98,94 | 99,94 |
| Задача 2. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», «МАХ» | % | 82,0 | 85,5 | 90,0 | 95,0 |
| 3.2.2 | Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования | % | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,5 |
| 3.2.3 | Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

# Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | 2026 – 2028 годы |  |  |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - Постановление Правительства Ярославской области от 30.04.2021 № 276-п «Об утверждении Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодёжи, производства информационной продукции для детей и молодёжи и оборота информационной продукции Ярославской области на 2021-2027 годы»; - Постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 396-п «Развитие образования в Ярославской области» на 2024-2030 годы; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98); - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 № 40 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.08.2024 № 852 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 23.08.2024 № 942 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере». |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Ответственный исполнитель, руководитель подпрограммы | Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для повышения качества образовательных услуг. Задачи подпрограммы: - Создание новых мест в образовательных организациях. - Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли. |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено/потребность): 1117,16 млн. руб./3921,23 млн. руб. |  |  |
|  | Средства городского бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 74,84 | 134,88 |
|  | 2027 | 21,95 | 139,04 |
|  | 2028 | 7,43 | 138,31 |
|  | Итого | 104,22 | 412,23 |
|  | Средства областного бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 271,75 | 371,75 |
|  | 2027 | 96,53 | 468,87 |
|  | 2028 | 58,28 | 518,14 |
|  | Итого | 426,56 | 1358,76 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 488,02 | 488,02 |
|  | 2027 | 98,36 | 773,67 |
|  | 2028 |  | 888,55 |
|  | Итого | 586,38 | 2150,24 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2028 года состояние системы образования городского округа город Рыбинск Ярославской области должно соответствовать следующим показателям: - Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста - 6,17%; - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных - 100,0%; - Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 100,0%; - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 100%; - Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования - 100,0%; - Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования - 100%; - Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора - 100%; - Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер - 100,0%; - Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством - 100,0%. |  |  |

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации подпрограммы

Учитывая требования федеральных государственных образовательных стандартов, предполагающих комплексность организации образовательного процесса с точки зрения создаваемых условий, прогнозируемых и достигаемых результатов, ресурсного обеспечения, анализ существующей ситуации и оценка проблем в контексте каждой подпрограммы отражены в соответствующем разделе ко всей муниципальной программе.

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы

Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для повышения качества образовательных услуг.

Задачи подпрограммы:

- Создание новых мест в образовательных организациях;

- Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли.

Следуя общему механизму реализации муниципальной программы, учитывая комплексное понимание подходов к управлению муниципальной программой, комплексно решая задачи данной подпрограммы, к концу 2028 года следует ориентироваться на следующие ожидаемые результаты:

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста - 6,17%;

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных - 100,0%;

- Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 100,0%;

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 100%;

- Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования - 100,0%;

- Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования - 100%;

- Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора - 100%;

- Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер - 100,0%;

- Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством - 100,0%.

  - 4. Перечень мероприятий и финансирование подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сметная стоимость млн. руб. | Ист. фин. | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2026-2028 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  |  |  |  |  | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Создание новых мест в образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД и строительство детского сада в пос. Копаево | Построен детский сад на 140 мест | 10,00 – ПСД 132,0 – строитель-ство | ГБ | 3,00 | 16,60 |  |  | 3,00 | 10,00 |  | 6,60 | УС ДО в период с 01.01.2027 по 31.12.2028 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 35,11 |  |  |  |  |  | 35,11 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 90,29 |  |  |  |  |  | 90,29 |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,00 | 142,00 |  |  | 3,00 | 10,00 |  | 132,00 |  |
| 1.2 | Разработка, экспертиза ПСД, строительство новой школы в микро-районе Прибрежный | Построена школа на 1100 мест | 10,00 – ПСД 1974,58 – строитель-ство | ГБ |  | 98,72 |  |  |  | 49,36 |  | 49,36 | УС ДО в период с 01.01.2027 по 31.12.2028 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 525,24 |  |  |  | 262,62 |  | 262,62 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 1350,62 |  |  |  | 675,31 |  | 675,31 |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 1974,58 |  |  |  | 987,29 |  | 987,29 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | ГБ | 3,00 | 115,32 |  |  | 3,00 | 59,36 |  | 55,96 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 560,35 |  |  |  | 262,62 |  | 297,73 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 1440,91 |  |  |  | 675,31 |  | 765,60 |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,00 | 2116,58 |  |  | 3,00 | 997,29 |  | 1119,29 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ист. фин. | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный испол-нитель, сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2026-2028 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  |  |  |  | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 2. Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт зданий и помещений: ЦРР №№ 10, 22, 43, 51, 56, 84, 85, 92, 97, 109, 112, 114; ЦО №№ 1, 2, 5, 12, 18, 20, 21, 23, 27, 32, 36, 44 | Здания ОО соответствуют современным требованиям | ГБ | 61,33 | 76,18 | 49,45 | 49,45 | 11,88 | 11,88 |  | 14,85 | ДО ЦО №№ 1, 2, 18, 21, 32, 36; ЦРР № 51 в период с 01.01.2026 по 31.12.2026. Далее - ежегодно в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 179,46 | 227,27 | 141,21 | 141,21 | 38,25 | 38,25 |  | 47,81 |  |
|  |  |  | ФБ | 526,04 | 648,99 | 427,68 | 427,68 | 98,36 | 98,36 |  | 122,95 |  |
|  |  |  | Всего | 766,83 | 952,44 | 618,34 | 618,34 | 148,49 | 148,49 |  | 185,61 |  |
| 2.2 | Ремонт кровли, фасадов, крылец, цоколя, отмостки, систем водостоков, систем ГВС, ХВС, тепловых пунктов и узлов, внутренних помещений (ремонт стен, потолков, замена оконных и дверных блоков): структурные подразделения ОК, Центр «Молодые таланты» | Обеспечено нормальное функциони-рование ОО | ГБ | 6,98 | 35,00 | 2,68 | 15,00 | 1,97 | 10,00 | 2,33 | 10,00 | ДО ЦО №№ 8, 32, 43 ЦРР №№ 46, 49, 106, 116 ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 8,61 | 50,00 | 8,61 | 20,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 15,59 | 85,00 | 11,29 | 35,00 | 1,97 | 25,00 | 2,33 | 25,00 |  |
| 2.3 | Ремонт пищеблоков, обеденных и актовых залов. Замена мебели, технологи-ческого и санитарного оборудования: ЦРР №№ 29, 32, 57, 85, 88, 105, 112; ЦО №№ 5, 12, 20, 30, 44 | Помещения и оборудование соответствуют требованиям СанПиН | ГБ | 0,20 | 6,00 | 0,20 | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 | ДО ЦО № 5 ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 2,30 | 13,50 | 2,30 | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2,50 | 19,50 | 2,50 | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  |
| 2.4 | Ремонт медицинских блоков. Замена оборудования: ЦРР №№ 10, 15, 18, 46, 51, 52, 85, 97, 107; ЦО №№ 5, 11, 20, 26 | Медицинские блоки и оборудование соответствуют требованиям СанПиН | ГБ |  | 2,40 |  | 0,80 |  | 0,80 |  | 0,80 | ДО ОО ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ |  | 6,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8,40 |  | 2,80 |  | 2,80 |  | 2,80 |  |
| 2.5 | Установка, ремонт, прогулочных веранд (теневых навесов): ЦРР №№ 14, 16, 22, 29, 31, 32, 34, 43, 51, 52, 56, 57, 63, 71, 74, 83, 93, 94, 97, 98, 102, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116 | На всех прогулочных участках установлены веранды (теневые навесы), соответству-ющие требованиям СанПиН | ГБ |  | 7,80 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 1,80 | ДО ОО ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7,80 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 1,80 |  |
| 2.6 | Ремонт бассейнов: ЦРР №№ 1, 70, 109, 112, 116 | Бассейны соответствуют требованиям СанПиН | ГБ |  | 6,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 | ДО ОО ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
| 2.7 | Ремонт санитарных комнат. Подводка горячей воды, обеспечение санитарным оборудованием кабинетов начальной школы: ЦРР №№ 22, 29, 49, 57, 70, 73, 84, 85, 92, 93, 105, 107, 109, 110, 112, 115; ЦО №№ 5, 12, 24, 28, 44 | Во всех ОО выполнены требования СанПиН | ГБ | 0,08 | 6,60 | 0,08 | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 | ДО ЦО № 18 ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 0,92 | 8,40 | 0,92 | 2,80 |  | 2,80 |  | 2,80 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
| 2.8 | Восстановление, ремонт, модернизация внутреннего и наружного освещения, ремонт электропроводки: структурные подразделения ОК; Центр «Молодые таланты» | Обеспечено нормальное функциони-рование ОО. Освещение соответствует требованиям НПА | ГБ |  | 7,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 | ДО ОО ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  |
| 2.9 | Оборудование эвакуационных выходов: ЦРР №№ 16, 31, 34, 43, 57, 70, 85, 97, 98, 105, 109, 110 | Эвакуацион-ные выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности | ГБ |  | 8,00 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 3,00 | ДО ОО ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8,00 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 3,00 |  |
| 2.10 | Модернизация АПС; аварийного освещения, монтаж СОУЭ при пожаре, замена и установка противопожарных люков и дверей: структурные подразделения ОК | Обеспечено соответствие требованиям пожарной безопасности | ГБ | 0,60 | 74,00 | 0,60 | 24,00 |  | 25,00 |  | 25,00 | Центр «Молодые таланты» в период с 01.01.2026 по 01.09.2026 |
|  |  |  | ОБ |  | 28,00 |  | 8,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,60 | 102,00 | 0,60 | 32,00 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |
| 2.11 | Восстановление ограждения: ЦРР №№ 14, 19, 22, 29, 31, 32, 43, 51, 52, 63, 74, 83, 85, 88, 92, 93, 98, 102, 104, 105, 107, 113, 114, 115, 116; ЦО №№ 1, 2, 8, 26, 27, 28, 32, 36, 44; Центр «Молодые таланты» | Обеспечены требования антитеррори-стической защищенности | ГБ | 1,18 | 15,00 | 1,18 | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 | ДО ЦРР № 52 Центр «Молодые таланты» в период с 01.01.2026 по 01.09.2026 |
|  |  |  | ОБ | 1,72 | 90,00 | 1,72 | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2,90 | 105,00 | 2,90 | 35,00 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |
| 2.12 | Установка СКУД. Оснащение системами оповещения о террористи-ческом акте (в т. ч. на территории учреждений) и охранной сигнализацией (все ОО). Установка КПП (ОО 1 категории опасности). Установка откатных ворот (ОО 1-2 категории опасности). Обеспечение охраны силами ЧОП, оборудование помещений для охраны на 1 этаже (ОО 1-3 категорий опасности) | Обеспечены требования антитеррори-стической защищенности | ГБ | 15,30 | 16,30 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,40 | 5,10 | 5,80 | ДО ОО ежегодно в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 174,84 | 187,08 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 62,10 | 58,28 | 66,70 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 190,14 | 203,38 | 63,38 | 63,38 | 63,38 | 67,50 | 63,38 | 72,50 |  |
| 2.13 | Ремонт и оборудование спортивных залов. Обустройство спортивных площадок. Ремонт и оборудование тиров: структурные подразделения ОК | Спортивные залы и площадки соответствуют требованиям безопасности | ГБ | 0,01 | 12,00 | 0,01 | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,00 | ДО ЦО № 26 ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 1,00 | 36,00 | 1,00 | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,01 | 48,00 | 1,01 | 16,00 |  | 16,00 |  | 16,00 |  |
| 2.14 | Оснащение мебелью, оборудованием, компьютерной техникой, мягким инвентарём, учебниками, игрушками, костюмами: структурные подразделения ОК; Центр «Молодые таланты» | ОК оснащены необходимыми основными средствами для обеспечения нормального функциониро-вания | ГБ | 7,14 | 9,09 | 7,14 | 7,09 |  | 1,00 |  | 1,00 | ДО ЦО №№ 1, 2, 18, 21, 23, 28, 32, 36; 44 ЦРР № 51 в период с 01.01.2026 по 31.12.2026. Далее ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 23,74 | 25,19 | 23,74 | 21,19 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 60,35 | 60,35 | 60,35 | 60,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 91,23 | 94,63 | 91,23 | 88,63 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |
| 2.15 | Благоустройство территорий, асфальтирование, устройство систем ливневой канализации, выпиловка деревьев, озеленение, установка контейнеров, игровых комплексов и малых архитектурных форм: структурные подразделения ОК | Территории ОО соответствуют требованиям безопасности | ГБ | 8,40 | 15,04 | 8,40 | 10,24 |  | 2,40 |  | 2,40 | ДО ЦО № 6, школа-интернат № 2 в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 Далее ежегодно при выделении средств в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|  |  |  | ОБ | 33,96 | 126,96 | 33,96 | 71,76 |  | 27,60 |  | 27,60 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 42,36 | 142,00 | 42,36 | 82,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | ГБ | 101,22 | 296,91 | 74,84 | 134,88 | 18,95 | 79,68 | 7,43 | 82,35 |  |
|  |  |  | ОБ | 426,56 | 798,41 | 271,75 | 371,75 | 96,53 | 206,25 | 58,28 | 220,41 |  |
|  |  |  | ФБ | 586,38 | 709,33 | 488,02 | 488,02 | 98,36 | 98,36 |  | 122,95 |  |
|  |  |  | Всего | 1114,16 | 1804,65 | 834,61 | 994,65 | 213,84 | 384,29 | 65,71 | 425,71 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ГБ | 104,22 | 412,23 | 74,84 | 134,88 | 21,95 | 139,04 | 7,43 | 138,31 |  |
|  |  |  | ОБ | 426,56 | 1 358,76 | 271,75 | 371,75 | 96,53 | 468,87 | 58,28 | 518,14 |  |
|  |  |  | ФБ | 586,38 | 2 150,24 | 488,02 | 488,02 | 98,36 | 773,67 |  | 888,55 |  |
|  |  |  | Всего | 1117,16 | 3 921,23 | 834,61 | 994,65 | 216,84 | 1381,58 | 65,71 | 1545,00 |  |

## 5. Индикаторы результативности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Показатели и запланированные индикаторы результативности являются ориентиром для оценки эффективности каждой образовательной организации в отдельности и в целом муниципальной системы образования. Количество показателей и их содержание полностью соответствуют поставленным задачам по данной подпрограмме и отражают результативность муниципальной программы.

| № п/п | Основные индикаторы развития | ЕД | Базовый показа-тель 2025 | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планируемое (нарастающим итогом) |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1. Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых мест в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие дошкольные образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста | % | 7,65 | 7,16 | 6,66 | 6,17 |
| 1.1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 92,44 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.3 | Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования | % | 88,63 | 89,77 | 90,9 | 100,0 |
| 1.2.4 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора | % | 92,04 | 94,01 | 95,14 | 100,0 |
| 1.2.5 | Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.6 | Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

# Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования»

## 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | 2026 – 2028 годы |  |  |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утверждена Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827; - «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р; - Постановление Правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2025 № 4064-р «Об утверждении Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»; - Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»; - Постановление Правительства Ярославской области от 28.09.2023 № 969-п «О системе управления государственными программами Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; - Постановление Правительства Ярославской области от 30.04.2021 № 276-п «Об утверждении Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодёжи, производства информационной продукции для детей и молодёжи и оборота информационной продукции Ярославской области на 2021-2027 годы»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98); - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 № 40 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 31.10.2023 № 1466 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.08.2024 № 852 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 23.08.2024 № 942 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере». |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Ответственный исполнитель, руководитель подпрограммы | Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: создание условий для достижения стратегических целей развития России до 2030 года в части возможностей для самореализации и развития талантов Задачи подпрограммы: - Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности. - Реализация инновационных моделей социального партнерства. |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено/потребность) - 102,20 млн. руб./137,44 млн. руб. |  |  |
|  | Средства городского бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 26,40 | 26,50 |
|  | 2027 | 15,45 | 45,39 |
|  | 2028 | 60,35 | 65,55 |
|  | Итого | 102,20 | 137,44 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2028 года состояние системы образования городского округа город Рыбинск должно соответствовать следующим показателям: - Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, в том числе по городскому округу город Рыбинск - 95,8%; - Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от числа участников школьного этапа - 51,0%; - Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях физкультурного комплекса ВФСК ГТО - 6,5%; - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет - 85,8%; - Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность, в том числе через первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», отряды волонтёров и др. - 50%; - Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста - 100,0%; - Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем – 90,5%; - Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ProДВИЖЕНИЕ» - 100,0%; - Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров - 100%; - Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне – 77%. |  |  |

## 2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации подпрограммы

Учитывая требования федеральных государственных образовательных стандартов, предполагающих комплексность организации образовательного процесса с точки зрения создаваемых условий, прогнозируемых и достигаемых результатов, ресурсного обеспечения, анализ существующей ситуации и оценка проблем в контексте каждой подпрограммы отражены в соответствующем разделе ко всей муниципальной программе.

## 3. Цели, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для достижения стратегических целей развития России до 2030 года в части возможностей для самореализации и развития талантов.

Задачи подпрограммы:

- Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности.

- Реализация инновационных моделей социального партнерства.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы к концу 2028 года планируется достичь следующих основных результатов:

- Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, в том числе по городскому округу город Рыбинск - 95,8%;

- Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от числа участников школьного этапа - 51,0%;

- Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях физкультурного комплекса ВФСК ГТО - 6,5%;

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет - 85,8%;

- Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность, в том числе через первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», отряды волонтёров и др. - 50%;

- Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста - 100,0%;

- Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем – 90,5%;

- Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ProДВИЖЕНИЕ» - 100,0%;

- Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров - 100%;

- Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне – 77%.

## 4. Перечень мероприятий и финансирование подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования»

| № п/п |  | Ист. фин. | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Отв. сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2026-2028 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Задача 1. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата стипендий Главы городского округа город Рыбинск лучшим учащимся | ГБ | 0,90 | 1,35 | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  | Ежегодно 15 лучших учащихся 10-11 классов получают стипендии Главы | ДО Ежегодно 30 июня |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,90 | 1,35 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |
| 1.2 | Проведение церемонии приёма Главы городского округа город Рыбинск лучших выпускников ОК | ГБ | 0,50 | 1,80 | 0,50 | 0,60 |  | 0,60 |  | 0,60 |  | Ежегодно выпускники-медалисты получают денежное вознаграждение | ДО Ежегодно 15 августа |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,50 | 1,80 | 0,50 | 0,60 |  | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | ГБ | 1,40 | 3,15 | 0,95 | 1,05 |  | 1,05 | 0,45 | 1,05 |  | Созданы условия для проявления успешности каждого ребёнка |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1,40 | 3,15 | 0,95 | 1,05 |  | 1,05 | 0,45 | 1,05 |  |  |  |
| Задача 2. Реализация инновационных моделей социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сопровождение учителей, эффективно реализующих проект «ProДВИЖЕНИЕ» | ГБ | 1,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 | Обеспечены социальные гарантии иногородним учителям |  | ДО Ежегодно 31 декабря |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |
| 2.2 | Реализация образовательных программ в Рыбинском подразделении ЯГПУ имени К.Д. Ушинского | ГБ | 51,28 | 53,11 | 11,35 | 11,35 | 15,45 | 17,28 | 24,48 | 24,48 | Ежегодно по программам высшего образования обучаются 48 студентов |  | ДО Ежегодно 31 декабря |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 51,28 | 53,11 | 11,35 | 11,35 | 15,45 | 17,28 | 24,48 | 24,48 |  |  |  |
| 2.3 | Выплата стипендий студентам Рыбинского подразделения ЯГПУ имени К.Д. Ушинского | ГБ | 48,02 | 76,68 | 12,60 | 12,60 |  | 25,56 | 35,42 | 38,52 | Студенты Рыбинского подразделения ЯГПУ получают стипендии |  | ДО Ежегодно 31 декабря |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 48,02 | 76,68 | 12,60 | 12,60 |  | 25,56 | 35,42 | 38,52 |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | ГБ | 100,80 | 134,29 | 25,45 | 25,45 | 15,45 | 44,34 | 59,90 | 64,50 | Созданы условия для будущих учителей ЦО Рыбинска |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 100,80 | 134,29 | 25,45 | 25,45 | 15,45 | 44,34 | 59,90 | 64,50 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | ГБ | 102,20 | 137,44 | 26,40 | 26,50 | 15,45 | 45,39 | 60,35 | 65,55 | Созданы условия для самореализации личности и развития талантов |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 102,20 | 137,44 | 26,40 | 26,50 | 15,45 | 45,39 | 60,35 | 65,55 |  |  |  |

## 5. Индикаторы результативности подпрограммы

Показатели и запланированные индикаторы результативности муниципальной программы в части подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» на 2026-2028 годы являются ориентиром для оценки эффективности каждой образовательной организации            в отдельности и в целом муниципальной системы образования. Количество показателей и их содержание полностью соответствуют поставленным задачам по данной подпрограмме и отражают результативность муниципальной программы.

| № п/п | Основные индикаторы развития | ЕД | Базовый показа- тель 2025 | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планируемое (нарастающим итогом) |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 2. Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, том числе по городскому округу город Рыбинск | % | 92,0 | 93,3 | 94,6 | 95,8 |
| 2.1.2 | Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе ВсОШ от числа участников школьного этапа | % | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 2.1.3 | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях физкультурного комплекса ВФСК ГТО | % | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 2.1.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет | % | 82,4 | 83,5 | 84,6 | 85,8 |
| 2.1.5 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность, в том числе через первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», отряды волонтёров и др. | % | 30,0 | 37,0 | 43,0 | 50,0 |
| 2.1.6 | Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Реализация инновационных моделей социального партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем | % | 88,04 | 89,0 | 90,0 | 90,5 |
| 2.2.2 | Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ProДВИЖЕНИЕ» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.3 | Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.4 | Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне | % | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |

# Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование»

## 1. Паспорт ВЦП

| Наименование подпрограммы | Ведомственная целевая программа (ВЦП) функционирования отрасли «Образование» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | 2026-2028 годы |  |  |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утверждена Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827; - Постановление Правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); - Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»; - Постановление Правительства Ярославской области от 28.09.2023 № 969-п «О системе управления государственными программами Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; - Закон Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области»; - Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98); - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 № 40 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 31.10.2023 № 1466 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.08.2024 № 852 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 23.08.2024 № 942 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере». |  |  |
| Заказчик | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Ответственный исполнитель | Директор Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |  |  |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |  |  |
| Цели | Создание в муниципальной системе образования условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на социальную поддержку, доступное и качественное образование |  |  |
| Задачи | - Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся. - Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг. |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено/потребность): 9236,93 млн. руб./10602,48 млн. руб. |  |  |
|  | Средства городского бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 789,46 | 944,14 |
|  | 2027 | 670,87 | 989,02 |
|  | 2028 | 685,85 | 1038,38 |
|  | Итого | 2146,18 | 2971,54 |
|  | Средства областного бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 2216,40 | 2401,68 |
|  | 2027 | 2219,23 | 2404,36 |
|  | 2028 | 2221,29 | 2391,07 |
|  | Итого | 6656,92 | 7197,11 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |
|  | Год | Выделено | Потребность |
|  | 2026 | 149,42 | 149,42 |
|  | 2027 | 144,82 | 144,82 |
|  | 2028 | 139,59 | 139,59 |
|  | Итого | 433,83 | 433,83 |
| Основные ожидаемые результаты реализации ПП | К концу 2028 года состояние системы образования городского округа город Рыбинск должно соответствовать следующим показателям: - Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования - 100,0%; - Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании - 100,0%; - Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании - 99,94%; - Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», MAХ - 95,0%; - Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования - 55,5%; - Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов - 100,0%. |  |  |

  - 2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Департамент образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации реализует следующие полномочия:

  - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее по тексту – муниципальные организации) (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

  - организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

  - создание условий для организации присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных организациях;

  - осуществление учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных организаций за территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области;

  - осуществление учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных организациях;

  - организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации;

  - организация методического и ресурсного обеспечения системы образования на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области.

На 01.01.2026 в городском округе город Рыбинск функционирует 19 муниципальных учреждений - юридических лиц, из которых 16 - образовательные организации, реализующие образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляющие муниципальные услуги в сфере образования и выполняющие работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной системы образования. Вместе с тем в число 13 образовательных комплексов входит 80 структурных подразделений: 53 дошкольного образования (Центры развития ребенка) и 27 (общего образования - Центры образования)

В муниципальной системе образования городского округа город Рыбинск созданы необходимые условия для реализации образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг. На 01.01.2026 все организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Организации, выдающие документы об уровне образования государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации.

Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы системы образования городского округа город Рыбинск требуют постоянного обновления и совершенствования.

Реализация «дорожной карты» в сфере образования по выполнению соответствующих указов Президента Российской Федерации требует постоянной работы в направлении оптимизации процесса и результатов планирования и использования бюджетных средств, особенно в части соблюдения соотношения средней заработной платы работников сферы.

Для выполнения полномочий Департамента образования, оптимального распределения бюджетных средств предусмотрены цели и задачи подпрограммы, разработаны программные мероприятия, спрогнозированы ожидаемые результаты и распределены выделенные финансовые средства, благодаря которым обеспечены:

  - заработная плата персонала в соответствии с требованиями трудового законодательства, Указами Президента Российской Федерации в отношении отдельных категорий работников;

  - субсидия на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования;

  - ежемесячные денежные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников образовательных организаций;

  - материально-техническое обеспечение образовательного процесса, в том числе: расходы на услуги связи, транспортные расходы, организацию и проведение мероприятий культурно-просветительного характера;

  - питание льготных категорий воспитанников;

  - расходы, связанные с программно-методическим обеспечением учебного процесса, ГИА-9 и ГИА-11;

  - расходы на повышение квалификации педагогических работников;

  - расходы на содержание движимого и недвижимого имущества, в том числе коммунальные услуги, услуги охраны, проведение противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, текущий и аварийный ремонт зданий, помещений, оборудования, прочие услуги; уплату налогов;

  - компенсация части платы родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Основные исходные данные и прогноз состояния муниципальной системы образования отражен в следующей таблице в соответствии с уровнями образования и поставленными задачами развития:

| № п/п | Наименование | Ед. | Значение результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ##### 1 | Дошкольное образование, общее начальное, основное и среднее образование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число Образовательных комплексов | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | Число воспитанников | чел. | 6689 | 6200 | 6100 | 6050 |
| 1.3 | Число обучающихся | чел. | 19390 | 19057 | 18562 | 17862 |
| 1.4 | Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации (с учётом обучающихся на семейной форме образования) | чел. | 1995 | 2014 | 2057 | 2080 |
| 1.5 | Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной итоговой аттестации (с учетом обучающихся на семейной форме образования) | чел. | 744 | 788 | 795 | 800 |
| 1.6 | Численность обучающихся, завершающих уровень среднего общего образования с аттестатом с отличием и награжденных медалью I и II степени «За успехи в учебе» | чел. | 136 | 140 | 145 | 150 |
| 1.7 | Доля школьников, охваченных организованным питанием, от общего числа обучающихся | % | 78,1 | 78,2 | 78,3 | 78,4 |
| ##### 2 | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет | % | 83,41 | 85,2 | 85,4 | 85,6 |
| ##### 3 | Кадры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Педагогические работники | чел. | 1666 | 1640 | 1625 | 1600 |

## 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты

Цель ВЦП – создание в муниципальной системе образования условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на социальную поддержку, доступное и качественное образование.

Для достижения обозначенной цели необходимо решить ряд задач:

-Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся.

-Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг.

Решение задач является благоприятным фактором достижения ожидаемых результатов:

- Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования - 100,0%;

- Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании - 100,0%;

- Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании - 99,94%;

- Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», MAХ - 95,0%;

- Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования - 55,5%;

- Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов - 100,0%.

Исполнителем ВЦП является Департамент образования.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований области для организации предоставления муниципальных образовательных услуг и реализации программных мероприятий, перечисляются в виде субвенций местным бюджетам.

Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе.

Департамент образования несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия ВЦП конкретизируются в годовых планах работы Департамента образования.

Координацию деятельности структурных подразделений Департамента образования по реализации ВЦП осуществляет директор Департамента образования. Ответственность за реализацию мероприятий ВЦП и контроль за достижением целевых показателей возлагается на заместителей директора – начальников отделов, начальников отделов Департамента образования в соответствии с должностными обязанностями.

За формирование отчетов по реализации ВЦП несет ответственность директор Муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск». Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в Департаменте образования.

## 4. Перечень мероприятий и финансирование Ведомственной целевой программы функционирования отрасли «Образование»

| № п/п | Наименование мероприятия (ответственным за реализацию меро-приятий является ДО) | Ожидаемые результаты, сроки | Ист. фин. | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2026-2028 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность | выде-лено | потреб-ность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Предоставлены качественные образовательные услуги воспитанникам и обучающимся. Выплачена заработная плата сотрудникам в соответствии с действующей системой оплаты труда. Ежемесячно до 15 числа следующего месяца | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6334,50 | 6819,22 | 2111,38 | 2278,07 | 2111,60 | 2278,14 | 2111,52 | 2263,01 |
|  |  |  | ФБ | 207,48 | 207,48 | 70,56 | 70,56 | 69,24 | 69,24 | 67,68 | 67,68 |
|  |  |  | Всего | 6541,98 | 7026,70 | 2181,94 | 2348,63 | 2180,84 | 2347,38 | 2179,20 | 2330,69 |
| 1.2. | Предоставление частным общеобразовательным организациям субсидии на возмещение затрат на реализацию общеобразовательных программ | Предоставлена субсидия в объёме и сроки в соответствии с соглашением | ОБ | 34,20 | 34,20 | 11,60 | 11,60 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
|  |  |  | Всего | 34,20 | 34,20 | 11,60 | 11,60 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 1.3 | Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного образования | Осуществлен присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, сотрудникам выплачена заработная плата. Ежемесячно до 15 числа следующего месяца | ГБ | 787,98 | 955,00 | 262,66 | 303,00 | 262,66 | 318,00 | 262,66 | 334,00 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,48 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |
|  |  |  | Всего | 787,98 | 991,04 | 262,66 | 338,72 | 262,66 | 318,16 | 262,66 | 334,16 |
| 1.4 | Организация содержания и воспитания детей в центре образования школе-интернате № 2 «Рыбинский кадетский корпус» | Обеспечено содержание и воспитание детей в ЦО школе-интернате № 2 «Рыбинский кадетский корпус». Сотрудникам выплачена заработная плата. Ежемесячно до 15 числа следующего месяца | ГБ | 70,92 | 87,82 | 23,64 | 27,86 | 23,64 | 29,25 | 23,64 | 30,71 |
|  |  |  | ОБ |  | 1,56 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,52 |
|  |  |  | Всего | 70,92 | 89,38 | 23,64 | 28,38 | 23,64 | 29,77 | 23,64 | 31,23 |
| 1.5 | Освобождение от взимаемой с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми | Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми родители (законные представители) в соответствии с законом ЯО. Ежемесячно | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11,70 | 11,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|  |  |  | Всего | 11,70 | 11,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 1.6 | Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в том числе реализация энергосервисного контракта | Созданы условия для реализации муниципальных образовательных услуг. Ежемесячно | ГБ | 700,83 | 1190,70 | 303,41 | 378,00 | 191,22 | 396,00 | 206,20 | 416,70 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 700,83 | 1190,70 | 303,41 | 378,00 | 191,22 | 396,00 | 206,20 | 416,70 |
| 1.7 | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях | Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся льготных категорий в соответствии с Социальным кодексом ЯО. В течение учебного года | ГБ | 0,69 | 0,75 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,27 |
|  |  |  | ОБ | 270,52 | 270,52 | 87,52 | 87,52 | 90,43 | 90,43 | 92,57 | 92,57 |
|  |  |  | ФБ | 226,35 | 226,35 | 78,86 | 78,86 | 75,58 | 75,58 | 71,91 | 71,91 |
|  |  |  | Всего | 497,56 | 497,62 | 166,61 | 166,61 | 166,24 | 166,26 | 164,71 | 164,75 |
| 1.8 | Предоставление частным образовательным организациям субсидии на возмещение затрат на организацию питания обучающихся | Предоставлена субсидия: объем и сроки определены соглашением | ОБ | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  | Всего | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.9 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных пред-профессиональных программ в соответствии с ФГТ в образовательных организациях дополнительного образования детей | Не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги по дополнительному образованию. Ежегодно 31 декабря | ГБ | 229,86 | 258,40 | 77,02 | 82,00 | 76,42 | 86,00 | 76,42 | 90,40 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 45,81 |  | 15,27 |  | 15,27 |  | 15,27 |
|  |  |  | Всего | 229,86 | 304,21 | 77,02 | 97,27 | 76,42 | 101,27 | 76,42 | 105,67 |
| 1.10 | Реализация проекта по развитию системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персо-нифицированного финансирования | В полном объеме реализованы социальные сертификаты. Ежегодно при выделении средств в рамках программы ПФДО | ГБ |  | 70,71 |  | 23,57 |  | 23,57 |  | 23,57 |
|  |  |  | Всего |  | 70,71 |  | 23,57 |  | 23,57 |  | 23,57 |
| 1.11 | Предоставление частным образовательным организациям субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг | Предоставлена субсидия: объем и сроки в соответствии с соглашением | ГБ | 1,44 | 1,60 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,48 | 0,60 |
|  |  |  | Всего | 1,44 | 1,60 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,48 | 0,60 |
| Итого по задаче 1 |  | Государственные гарантии на доступное и качественное образование обеспечены в полном объеме | ГБ | 1791,72 | 2564,98 | 667,44 | 815,14 | 554,65 | 853,59 | 569,63 | 896,25 |
|  |  |  | ОБ | 6656,92 | 7189,49 | 2216,40 | 2399,04 | 2219,23 | 2401,72 | 2221,29 | 2388,73 |
|  |  |  | ФБ | 433,83 | 433,83 | 149,42 | 149,42 | 144,82 | 144,82 | 139,59 | 139,59 |
|  |  |  | Всего | 8882,47 | 10188,30 | 3033,26 | 3363,60 | 2918,70 | 3400,13 | 2930,51 | 3424,57 |
| Задача 2. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (МУ ДПО ИОЦ). Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям (ЦПД) | Оказывается методическое сопровождение педагогов. Организованы курсы повышения квалификации. Осуществлено консультиро-вание детей и их законных пред-ставителей в ЦПД. Ежегодно в соответствии с муниципальным заданием | ГБ | 93,86 | 114,73 | 34,62 | 36,40 | 29,62 | 38,20 | 29,62 | 40,13 |
|  |  |  | ОБ |  | 7,62 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,34 |
|  |  |  | Всего | 93,86 | 122,35 | 34,62 | 39,04 | 29,62 | 40,84 | 29,62 | 42,47 |
| 2.2 | Обеспечение функционирования образовательных организаций (МУ ЦОФ) | Организован бухгалтерский учет, бюджетная и налоговая отчетность, транспортное обслуживание | ГБ | 260,60 | 291,83 | 87,40 | 92,60 | 86,60 | 97,23 | 86,60 | 102,00 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 260,60 | 291,83 | 87,40 | 92,60 | 86,60 | 97,23 | 86,60 | 102,00 |
| Итого по задаче 2 |  | Созданы условия для оказания муниципальных услуг и нормального функциониро-вания МСО | ГБ | 354,46 | 406,56 | 122,02 | 129,00 | 116,22 | 135,43 | 116,22 | 142,13 |
|  |  |  | ОБ |  | 7,62 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,34 |
|  |  |  | Всего | 354,46 | 414,18 | 122,02 | 131,64 | 116,22 | 138,07 | 116,22 | 144,47 |
| Итого по ВЦП |  |  | ГБ | 2146,18 | 2971,54 | 789,46 | 944,14 | 670,87 | 989,02 | 685,85 | 1038,38 |
|  |  |  | ОБ | 6656,92 | 7197,11 | 2216,40 | 2401,68 | 2219,23 | 2404,36 | 2221,29 | 2391,07 |
|  |  |  | ФБ | 433,83 | 433,83 | 149,42 | 149,42 | 144,82 | 144,82 | 139,59 | 139,59 |
|  |  |  | Всего | 9236,93 | 10602,48 | 3155,28 | 3495,24 | 3034,92 | 3538,20 | 3046,73 | 3569,04 |

## 5. Индикаторы результативности подпрограммы

| № п/п | Основные индикаторы развития | ЕД | Базовый показатель 2025 | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планируемое (нарастающим итогом) |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ведомственная целевая программа функционирования отрасли «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.3 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 96,0 | 97,50 | 98,94 | 99,94 |
| Задача 2. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», «МАХ» | % | 82,0 | 85,5 | 90,0 | 95,0 |
| 3.2.2 | Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования | % | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,5 |
| 3.2.3 | Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

# Сокращения

АПС – система автоматической пожарной сигнализации.

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников.

ВЦП - ведомственная целевая программа.

ГБ – бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ГВС, ХВС – горячее/холодное водоснабжение.

ГИА – государственная итоговая аттестация.

ГИС «Образование» – Государственная информационная система Ярославской области «Система образования Ярославской области».

ГКУ «Безопасный Регион», ГКУ ЯО «Безопасный Регион» – Государственное казенное учреждение Ярославской области «Безопасный Регион».

ГТО, ВФСК ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду    и обороне».

ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ДФКС г. Рыбинска - Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ЕГЭ – единый государственный экзамен.

ЕД – единица измерения.

Информатика и ИКТ – учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».

КПП – контрольно-пропускной пункт.

МАУ ДО СШОР № 3 - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 3.

МСО – муниципальная система образования.

МУ ДПО ИОЦ - муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр».

МУ ЦОФ - муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск».

НПА – нормативно-правовой акт.

ОБ – областной бюджет (региональный бюджет).

ОБЖ – учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

ОК - Образовательный комплекс.

ОО – образовательные организации.

ООШ - основная общеобразовательная школа.

ПАО «ОДК-Сатурн» - публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн».

ПАО «Ростелеком» - Публичное акционерное общество «Ростелеком».

ПСД - проектно-сметная документация.

ПФДО – персонифицированное финансирование дополнительного образования.

РГАТУ им. П.А. Соловьева – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева».

РППК - Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Рыбинский профессионально-педагогический колледж».

СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

СКУД – система удалённого контроля доступом.

СМИ – средства массовой информации.

СОУЭ – система оповещения управления эвакуацией.

СОШ - средняя общеобразовательная школа.

СПО – среднее профессиональное образование.

УС - Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ФГИС – федеральная государственная информационная система.

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.

ФГТ – федеральные государственные требования.

ФБ – федеральный бюджет.

ФОП ДО – единая федеральная образовательная программа дошкольного образования.

Центр «Молодые таланты» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Молодые таланты».

ЦО - Центр образования (структурное подразделение ОК, реализующее общеобразовательные программы).

ЦПД - муниципальное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр помощи детям».

ЦРР - Центр развития ребенка - детский сад (структурное подразделение ОК).

ЧОП – частное охранное предприятие.

ШСК – школьные спортивные клубы.

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».

ЯО - Ярославская область.

Директор Департамента образования                                                          Р.А. Брядовая