Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2023 г. N 593

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 23.05.2023 N 694, от 19.10.2023 N 1429, от 10.04.2024 N 360, от 25.07.2024 N 818, от 05.05.2025 N 461, от 03.10.2025 N 1034, от 29.04.2026 N 402) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 08.12.2022 N 346 "О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 09.11.2022 N 4390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области".

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальной политике.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.С.РУДАКОВ

# Приложение

к постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

Ярославской области

от 26.04.2023 N 593

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск от 29.04.2026 N 402) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Паспорт муниципальной программы

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование  │Развитие физической культуры и спорта в городском округе  │

│муниципальной │город Рыбинск Ярославской области                         │

│программы (МП)│                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок          │2026 - 2028 годы                                          │

│реализации МП │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической  │

│разработки МП │культуре и спорте в Российской Федерации";                │

│              │- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих      │

│              │принципах организации местного самоуправления в Российской│

│              │Федерации";                                               │

│              │- Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих       │

│              │принципах организации местного самоуправления в единой    │

│              │системе публичной власти";                                │

│              │- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании│

│              │в Российской Федерации";                                  │

│              │- постановление Правительства Российской Федерации от     │

│              │30.09.2021 N 1661 "Об утверждении государственной         │

│              │программы Российской Федерации "Развитие физической       │

│              │культуры и спорта" и о признании утратившими силу         │

│              │некоторых актов и отдельных положений некоторых актов     │

│              │Правительства Российской Федерации";                      │

│              │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│              │06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии              │

│              │социально-экономического развития Ярославской области до  │

│              │2030 года";                                               │

│              │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│              │27.03.2024 N 400-п "Об утверждении государственной        │

│              │программы Ярославской области "Развитие физической        │

│              │культуры и спорта в Ярославской области" на 2024 - 2030   │

│              │годы и о признании утратившими силу отдельных             │

│              │постановлений Правительства области";                     │

│              │- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской       │

│              │области, принят решением Муниципального Совета городского │

│              │округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98;                  │

│              │- решение Муниципального Совета городского округа город   │

│              │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О стратегии социально -       │

│              │экономического развития городского округа город Рыбинск на│

│              │2018 - 2030 годы";                                        │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О       │

│              │муниципальных программах";                                │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 N 40 "Об        │

│              │утверждении плана мероприятий";                           │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об      │

│              │утверждении комплексного плана развития территории        │

│              │городского округа город Рыбинск Ярославской области"      │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик МП   │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской │

│              │области                                                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Директор Департамента по физической культуре и спорту     │

│исполнитель - │Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской │

│руководитель  │области                                                   │

│МП            │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнители │Департамент имущественных и земельных отношений           │

│              │Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской │

│              │области                                                   │

│              │Управление строительства Администрации городского округа  │

│              │город Рыбинск Ярославской области                         │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор МП    │Заместитель Главы Администрации по социальной политике    │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень      │1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в  │

│подпрограмм МП│городском округе город Рыбинск Ярославской области".      │

│              │2. Подпрограмма "ВЦП по физической культуре и спорту"     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели МП       │Обеспечение условий для развития на территории городского │

│              │округа город Рыбинск Ярославской области (далее - город   │

│              │Рыбинск, городской округ город Рыбинск) физической        │

│              │культуры и массового спорта                               │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи МП     │- увеличение количества населения, систематически         │

│              │занимающегося физической культурой и спортом, повышение   │

│              │интереса различных категорий населения города к занятиям  │

│              │физической культурой и спортом, повышение мотивации к     │

│              │регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в   │

│              │спортивных учреждениях;                                   │

│              │- развитие инфраструктуры спорта;                         │

│              │- осуществление финансово-хозяйственной деятельности      │

│              │муниципальных учреждений физической культуры и спорта     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и      │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая │

│источники     │потребность) - 1205,77/1399,53 млн. руб., в т.ч.:         │

│финансирования│Средства городского бюджета, в т.ч.:                      │

│МП            │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │       Выделено       │      Потребность      ││

│              ││         │   в бюджете города   │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │        449,81        │         480,73        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │        345,64        │         415,77        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │        345,64        │         424,23        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │       1141,09        │        1320,73        ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

│              │Средства областного бюджета, в т.ч.:                      │

│              │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │       Выделено       │      Потребность      ││

│              ││         │   в бюджете области  │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │         10,03        │          24,15        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │          3,81        │           3,81        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │          3,90        │           3,90        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │         17,74        │          31,86        ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

│              │Средства федерального бюджета, в т.ч.:                    │

│              │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │       Выделено       │      Потребность      ││

│              ││         │     в бюджете РФ     │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │         27,11        │          27,11        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │          9,79        │           9,79        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │         10,04        │          10,04        ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │         46,94        │          46,94        ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные      │1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося│

│ожидаемые     │физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к концу│

│результаты    │2028 года до 63,6%.                                       │

│реализации МП │2. Увеличение количества населения в возрасте от 18 лет,  │

│              │принявшего участие в выполнении нормативов испытаний      │

│              │(тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного│

│              │комплекса "Готов к труду и обороне", не менее 900 человек │

│              │к концу 2028 года.                                        │

│              │3. Уровень обеспеченности населения спортивными           │

│              │сооружениями исходя из единовременной пропускной          │

│              │способности объектов спорта к концу 2028 года до 46,0%.   │

│              │4. Увеличение количества проводимых в городе спортивно -  │

│              │массовых мероприятий до уровня 1700 мероприятий к концу   │

│              │2028 года                                                 │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

## II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ,

РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее по тексту - Департамент) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

По состоянию на 31.12.2025 численность занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Рыбинск в возрасте от 3 до 79 лет - 94956 человек, что составляет 59,11% от общей численности населения. В спортивных школах города культивируется 40 видов спорта.

В настоящее время в Рыбинске функционируют 13 спортивных школ из них: 7 спортивных школ и 6 спортивных школ олимпийского резерва, в которых занимается 5172 воспитанника.

В городе имеется материально-спортивная база: 355 спортсооружения, единовременная пропускная способность которых 8666 человек. Из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 70 спортивных залов, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200-метровой круговой дорожкой, 130 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база, 9 тиров, 1 биатлонный комплекс и 66 других спортивных сооружений, 66 объект городской и рекреационной инфраструктуры (велодорожка - 2, спот - 3, площадка с тренажерами/воркаут - 59, сезонный каток - 2).

Всего в городском округе город Рыбинск в сфере физической культуры и спорта осуществляют работу 465 человек.

Все государственные профессиональные образовательные учреждения укомплектованы квалифицированными кадрами. Традиционно проводится Спартакиада среди студентов города Рыбинска по 11 видам спорта.

Ежегодно рыбинские спортсмены завоевывают большое количество призовых мест, что способствует увеличению количества спортсменов со спортивными разрядами и званиями. По состоянию на 31.12.2025 в спортивных школах города занимаются 263 спортсмена высокого уровня, в том числе: 15 мастеров спорта России международного класса, 70 мастеров спорта России и 178 кандидата в мастера спорта России.

В целях материального стимулирования лучших перспективных спортсменов города Рыбинска ежегодно (на период с января по декабрь) назначается 25 ежемесячных персональных стипендий Главы городского округа город Рыбинск. Кроме того, ежегодно рыбинским спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов, выплачиваются стипендии из областного бюджета, губернаторские стипендии по программе "Одаренные дети", тренерам выплачиваются единовременные губернаторские премии за воспитание одаренных детей.

Одним из важных аспектов привлечения жителей города к здоровому образу жизни является сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее также - комплекс ГТО). Ежегодно рыбинцы в возрасте от 18 до 79 лет и старше (VII - XVIII ступени) принимают участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В городе на базе МАУ ДО СШОР N 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова создан муниципальный центр тестирования комплекса ГТО, в 2025 году создан муниципальный центр тестирования комплекса ГТО на базе МОУ СОШ "Образовательный комплекс "ОМЕГА" для приема нормативов у обучающихся до 18 лет.

Проведение соревнований в городе Рыбинске играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно проводится большое количество соревнований различного уровня.

В настоящее время также организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди рабочих и служащих на предприятиях города.

Ежегодно проводятся массовые мероприятия: праздник "День спорта" для детей всех общеобразовательных школ города; "День города", "День физкультурника", дни микрорайонов.

В городе организованы бесплатные группы здоровья среди инвалидов по плаванию и настольному теннису. Проводятся городские соревнования среди инвалидов по настольному теннису, шашкам, шахматам, региональные по пауэрлифтингу. В 2025 году проведено 7 соревнований и 2 фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья или с их участием. Лучшие спортсмены - инвалиды принимают участие в первенствах России и области, всероссийских соревнованиях. Участники СВО посещают на льготных условиях учреждения спорта города.

Разнообразная спортивная база города способствует развитию спортсменов высокого уровня и их достижениям в различных видах спорта.

В течение 2025 года проведено 2078 соревнований различного уровня, в том числе Департаментом 368: 3 международных с участием 4489 человек ("Деминский лыжный марафон", Кубок Содружества по биатлону, международное спортивное соревнование "Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса"), 38 всероссийских, 67 областных и 260 городских.

В городе проводятся ежегодные турниры памяти известных земляков: маршала Василия Константиновича Блюхера, Почетных граждан города Рыбинска Вадима Сергеевича Яковлева и Геннадия Филипповича Шахова по самбо; заслуженного тренера России Александра Романовича Елфимова по легкой атлетике; заслуженного тренера России Льва Николаевича Устинова-Иванова по стрельбе из лука; адмирала флота Федора Федоровича Ушакова по плаванию и водным лыжам, Виктора Александровича Баруздина по настольному теннису, заслуженного мастера спорта Татьяны Осиповой по классическому парашютному спорту, Эдуарда Валентиновича Грунского и Валентина Ивановича Лемехова по тяжелой атлетике, мастера спорта Александра Ильина по гиревому спорту и другие.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организация пропаганды физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизация спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом требованиям, предусмотренным действующим законодательством, для реализации программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности";

- недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам.

В связи с технической изношенностью, в виду многолетней эксплуатации существующая материально - техническая база города Рыбинска требует восстановления и модернизации.

## III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

- обеспечение условий для развития на территории города Рыбинска физической культуры и массового спорта.

Задачами программы являются:

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- развитие инфраструктуры спорта;

- осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к концу 2028 года до 63,6%;

- увеличение количества населения в возрасте от 18 лет, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", не менее 900 человек к концу 2028 года;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2028 года до 46,0%;

- увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий до уровня 1700 мероприятий к концу 2028 года.

## IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы будет способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, таких как недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительного этапа подготовки, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы заключается:

- в привлечении населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- в создании условий для устойчивого развития физической культуры и спорта на территории города;

- в развитии материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- в повышении эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- в обеспечении развития и поддержки детско-юношеского спорта.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограмм;

- планирование мероприятий подпрограмм и мониторинг результатов их реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных задач программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- техническая изношенность существующей материально-технической базы;

- недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих потребности граждан.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных программой.

Расчет финансовых затрат программы произведен в соответствии с учетом расходов уже проведенных мероприятий, а также согласно планируемому объему финансовых средств федерального, областного и местного бюджета.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств, в соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

## V. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования представлены в разделе I "Паспорт муниципальной программы". Финансирование муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области" реализуется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. В ходе реализации программы объем финансирования может уточняться.

## VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление программой осуществляется Департаментом путем:

- реализации мероприятий по соответствующим направлениям подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

- сбора, обобщения и анализа отчетных материалов с разбивкой по подпрограммам в зависимости от направления;

- осуществления мониторинга и анализа реализации программы, а также проведения оценки ее эффективности согласно принятой методике.

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа город Рыбинск. Департамент осуществляет координацию основных направлений работы в соответствии с мероприятиями подпрограмм, включенных в программу.

## VII. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Основные индикаторы развития |  | Задачи | Базовое значение 2025 | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет (%) | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | 59,1 | 59,8 | 61,6 | 63,6 |
| 2 | Количество населения в возрасте от 18 лет, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (человек, не менее) | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | 1923 | 800 | 850 | 900 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | развитие инфраструктуры спорта | 45,0 | 45,1 | 45,5 | 46,0 |
| 4 | Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц) | осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2078 | 1500 | 1600 | 1700 |

## I. Паспорт подпрограммы "Развитие физической культуры

и спорта в городском округе город Рыбинск

Ярославской области"

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование  │Развитие физической культуры и спорта в городском округе  │

│подпрограммы  │город Рыбинск Ярославской области                         │

│(ПП)          │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок          │2026 - 2028 годы                                          │

│реализации ПП │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической  │

│разработки ПП │культуре и спорте в Российской Федерации";                │

│              │- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих      │

│              │принципах организации местного самоуправления в Российской│

│              │Федерации";                                               │

│              │- Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих       │

│              │принципах организации местного самоуправления в единой    │

│              │системе публичной власти";                                │

│              │- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании│

│              │в Российской Федерации";                                  │

│              │- постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661 "Об │

│              │утверждении государственной программы Российской Федерации│

│              │"Развитие физической культуры и спорта" и о признании     │

│              │утратившими силу некоторых актов и отдельных положений    │

│              │некоторых актов Правительства Российской Федерации";      │

│              │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│              │06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально -  │

│              │экономического развития Ярославской области до 2030 года";│

│              │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│              │27.03.2024 N 400-п "Об утверждении государственной        │

│              │программы Ярославской области "Развитие физической        │

│              │культуры и спорта в Ярославской области" на 2024 - 2030   │

│              │годы и о признании утратившими силу отдельных             │

│              │постановлений Правительства области";                     │

│              │- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской,      │

│              │принят решением Муниципального Совета городского округа   │

│              │город Рыбинск от 19.12.2019 N 98;                         │

│              │- решение Муниципального Совета городского округа город   │

│              │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О стратегии социально -       │

│              │экономического развития городского округа город Рыбинск на│

│              │2018 - 2030 годы";                                        │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 N 40 "Об        │

│              │утверждении плана мероприятий";                           │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О       │

│              │муниципальных программах"                                 │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик ПП   │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской │

│              │области                                                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Директор Департамента по физической культуре и спорту     │

│исполнитель - │Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской │

│руководитель  │области                                                   │

│ПП            │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнитель │Департамент имущественных и земельных отношений           │

│              │Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской │

│              │области                                                   │

│              │Управление строительства Администрации городского округа  │

│              │город Рыбинск Ярославской области                         │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор ПП    │Заместитель Главы Администрации по социальной политике    │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели ПП       │Обеспечение условий для развития на территории городского │

│              │округа город Рыбинск Ярославской области (далее - город   │

│              │Рыбинск, городской округ город Рыбинск) физической        │

│              │культуры и массового спорта                               │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи ПП     │- увеличение количества населения, систематически         │

│              │занимающегося физической культурой и спортом, повышение   │

│              │интереса различных категорий населения города к занятиям  │

│              │физической культурой и спортом, повышение мотивации к     │

│              │регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в   │

│              │спортивных учреждениях;                                   │

│              │- развитие инфраструктуры спорта                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и      │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая │

│источники     │потребность) - 194,22/346,53 млн. руб., в т.ч.:           │

│финансирования│Средства городского бюджета, в т.ч.:                      │

│ПП            │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │  Выделено в бюджете  │      Потребность      ││

│              ││         │        города        │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │         96,84        │        121,73         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │         16,35        │         73,27         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │         16,35        │         72,73         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │        129,54        │        267,73         ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

│              │Средства областного бюджета, в т.ч.:                      │

│              │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │       Выделено       │      Потребность      ││

│              ││         │   в бюджете области  │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │         10,03        │         24,15         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │          3,81        │          3,81         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │          3,90        │          3,90         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │         17,74        │         31,86         ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

│              │Средства федерального бюджета, в т.ч.:                    │

│              │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │ Выделено в бюджете РФ│      Потребность      ││

│              ││         │                      │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │         27,11        │         27,11         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │          9,79        │          9,79         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │         10,04        │         10,04         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │         46,94        │         46,94         ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные      │1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося│

│ожидаемые     │физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к концу│

│результаты    │2028 года до 63,6%.                                       │

│реализации ПП │2. Увеличение количества населения в возрасте от 18 лет,  │

│              │принявшего участие в выполнении нормативов испытаний      │

│              │(тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного│

│              │комплекса "Готов к труду и обороне", не менее 900 человек │

│              │к концу 2028 года.                                        │

│              │3. Уровень обеспеченности населения спортивными           │

│              │сооружениями исходя из единовременной пропускной          │

│              │способности объектов спорта к концу 2028 года до 46,0%    │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

## II. АНАЛИЗ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее по тексту - Департамент) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В настоящее время в Рыбинске функционируют 13 спортивных школ из них: 7 спортивных школ и 6 спортивных школ олимпийского резерва, в которых занимается 5172 воспитанника.

В городе имеется материально-спортивная база: 355 спортсооружения, единовременная пропускная способность которых 8666 человек. Из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 70 спортивных залов, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200-метровой круговой дорожкой, 130 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база, 9 тиров, 1 биатлонный комплекс и 66 других спортивных сооружений, 66 объект городской и рекреационной инфраструктуры (велодорожка - 2, спот - 3, площадка с тренажерами/воркаут - 59, сезонный каток - 2).

В целях материального стимулирования лучших перспективных спортсменов города Рыбинска ежегодно (на период с января по декабрь) назначается 25 ежемесячных персональных стипендий Главы городского округа город Рыбинск. Кроме того, ежегодно рыбинским спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов, выплачиваются стипендии из областного бюджета, губернаторские стипендии по программе "Одаренные дети", тренерам выплачиваются единовременные губернаторские премии за воспитание одаренных детей.

Проведение соревнований в городе Рыбинске играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно проводится большое количество соревнований различного уровня.

В настоящее время также организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди рабочих и служащих на предприятиях города.

Ежегодно проводятся массовые мероприятия: праздник "День спорта" для детей всех общеобразовательных школ города; "День города", "День физкультурника", дни микрорайонов.

В городе организованы бесплатные группы здоровья среди инвалидов по плаванию и настольному теннису. Проводятся городские соревнования среди инвалидов по настольному теннису, шашкам, шахматам, региональные по пауэрлифтингу. В 2025 году проведено 7 соревнований и 2 фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья или с их участием. Лучшие спортсмены - инвалиды принимают участие в первенствах России и области, всероссийских соревнованиях. Участники СВО посещают на льготных условиях учреждения спорта города.

Разнообразная спортивная база города способствует развитию спортсменов высокого уровня и их достижениям в различных видах спорта.

В течение 2025 года проведено 2078 соревнований различного уровня, в том числе Департаментом 368: 3 международных с участием 4489 человек ("Деминский лыжный марафон", Кубок Содружества по биатлону, международное спортивное соревнование "Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса"), 38 всероссийских, 67 областных и 260 городских.

В городе проводятся ежегодные турниры памяти известных земляков: маршала Василия Константиновича Блюхера, Почетных граждан города Рыбинска Вадима Сергеевича Яковлева и Геннадия Филипповича Шахова по самбо; заслуженного тренера России Александра Романовича Елфимова по легкой атлетике; заслуженного тренера России Льва Николаевича Устинова-Иванова по стрельбе из лука; адмирала флота Федора Федоровича Ушакова по плаванию и водным лыжам, Виктора Александровича Баруздина по настольному теннису, заслуженного мастера спорта Татьяны Осиповой по классическому парашютному спорту, Эдуарда Валентиновича Грунского и Валентина Ивановича Лемехова по тяжелой атлетике, мастера спорта Александра Ильина по гиревому спорту и другие.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом требованиям, предусмотренным действующим законодательством, для реализации программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности";

- недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам.

В связи с технической изношенностью, в виду многолетней эксплуатации существующая материально - техническая база города Рыбинска требует восстановления и модернизации.

## III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта.

Задачами подпрограммы являются:

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- развитие инфраструктуры спорта.

## IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма призвана способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограммы;

- планирование мероприятий подпрограммы и мониторинг результатов ее реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

## V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы финансирования

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) - 194,22/346,53 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

|  | Выделено в бюджете города | Потребность в финансировании |
| --- | --- | --- |
| 2026 год | 96,84 | 121,73 |
| 2027 год | 16,35 | 73,27 |
| 2028 год | 16,35 | 72,73 |
| Итого | 129,54 | 267,73 |

Средства областного бюджета, в т.ч.:

|  | Выделено в бюджете области | Потребность в финансировании |
| --- | --- | --- |
| 2026 год | 10,03 | 24,15 |
| 2027 год | 3,81 | 3,81 |
| 2028 год | 3,90 | 3,90 |
| Итого | 17,74 | 31,86 |

Средства федерального бюджета, в т.ч.:

|  | Выделено в бюджете РФ | Потребность в финансировании |
| --- | --- | --- |
| 2026 год | 27,11 | 27,11 |
| 2027 год | 9,79 | 9,79 |
| 2028 год | 10,04 | 10,04 |
| Итого | 46,94 | 46,94 |

Финансирование подпрограммы реализуется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов, а также внебюджетных источников. В ходе реализации подпрограммы объем финансирования может уточняться.

## VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление подпрограммой осуществляется Департаментом путем:

- координации действий исполнителей и соисполнителей подпрограммных мероприятий;

- ежегодного анализа деятельности всех подразделений Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий;

- осуществление мониторинга и анализ реализации подпрограммы, а также проведение оценки ее эффективности согласно принятой методике;

- ежегодного отчета о выполнении программы в целом.

Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа город Рыбинск. Департамент осуществляет работу по заключению договоров со спортивными организациями о совместной деятельности по развитию физической культуры и спорта, координацию основных направлений работы различных учреждений в области физической культуры и спорта.

## VII. ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Основные индикаторы развития |  | Задачи | Базовое значение 2025 | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет (%) | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | 59,1 | 59,8 | 61,6 | 63,6 |
| 2 | Количество населения в возрасте от 18 лет, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (человек, не менее) | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | 1923 | 800 | 850 | 900 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | развитие инфраструктуры спорта | 45,0 | 45,1 | 45,5 | 46,0 |

## VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Смет. стоимость | Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник фин. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 - увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение и принятие участия в спартакиадах различного уровня | с 01.01 по 31.12 | - | ГБ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Участие в спартакиадах: с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 2000 человек с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 2000 человек с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 2000 человек | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.2 | Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | с 01.01 по 31.12 не менее 10 мероприятий в год по различным видам спорта | - | ГБ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Участие в мероприятиях лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 100 человек с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 100 человек с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 100 человек | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях городского значения различного уровня, в том числе по популяризации здорового образа жизни в учреждениях физической культуры и спорта, профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения | с 01.01 по 31.12 в соответствии с календарным планом | - | ГБ | 0,5 | 1,0 | 0,05 | 1,0 | 0,07 | 1,0 | Популяризация физической культуры и спорта, проведение мероприятий с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 5 мероприятий с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 5 мероприятий с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 5 мероприятий | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.4 | Организация и проведение памятных мероприятий; награждений и чествований действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников сферы физической культуры и спорта, коллективов спорта, федераций по видам спорта, общественных организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории городского округа город Рыбинск | с 01.01 по 31.12 в течение года | - | ГБ | 0,39 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | Награждение с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 150 человек с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 150 человек с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 150 человек | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.5 | Предоставление дополнительного материального обеспечения лучшим спортсменам и тренерам городского округа город Рыбинск | с 01.01 по 31.12 в течение года | - | ГБ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Предоставление стипендии Главы с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 25 человек с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 25 человек с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 25 человек | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.6 | Организация, проведение и участие в соревнованиях, а также тренировочных сборов различного уровня | с 01.01 по 31.12 в соответствии с календарным планом | - | ГБ | 24,9 | 25,0 | 9,7 | 25,0 | 9,95 | 25,0 | с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 100 мероприятий с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 100 мероприятий с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 100 мероприятий | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.7 | Принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по различным видам спорта | с 01.01 по 31.12 в соответствии с календарным планом | - | ГБ | 6,63 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 10 мероприятий с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 10 мероприятий с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 10 мероприятий | ДФКС, подведомственные учр. |
| Итого (задача 1): |  |  |  | ГБ | 35,44 | 39,52 | 13,17 | 39,52 | 13,14 | 39,52 |  |  |
| Задача 2 - развитие инфраструктуры спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений спорта в соответствие для осуществления уставной деятельности | Сертификация объектов спорта, мероприятия по антитеррору, пожарной безопасности и др. | - | ГБ | 7,03 | 22,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | Приведение материально-технической базы с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 3 мероприятий с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 3 мероприятий с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 3 мероприятий | ДФКС, подведомственные учр. |
| 2.2 | Реализация спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спорта по видам спорта, культивируемым в городском округе город Рыбинск в т.ч.: обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий для организации качественного тренировочного процесса | Приобретение спорт. инвентаря и оборудования, совершенствование материально-технической базы учреждений | - | ГБ | 1,1 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | Совершенствование материально-технической базы с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 6 учреждений с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 6 учреждений с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 6 учреждений | ДФКС, подведомственные учр. |
| 2.3 | Развитие массового спорта на территории городского округа город Рыбинск в т.ч.: обустройство и ремонт спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Приобретение и установка спортивных объектов, спортивного оборудования и инвентаря | - | ГБ | 13,06 | 15,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | Совершенствование материально-технической базы с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 3 учреждений с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 3 учреждений с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 3 учреждений | ДФКС, подведомственные учр. |
| 2.4 | Расходы на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Приобретение спортинвентаря и оборудования для учреждений | - | ГБ | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | Предоставление субсидии с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 3 учреждений с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 3 учреждений с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 3 учреждений | ДФКС, подведомственные учр. |
|  |  |  |  | ОБ | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 2,02 | 2,02 | 2,12 | 2,12 | 2,17 | 2,17 |  |  |
| 2.5 | Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние. | Приобретение спортинвентаря и оборудования для СШОР | - | ГБ | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | Предоставление субсидии с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 1 учреждений с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 1 учреждений с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 1 учреждений | ДФКС, подведомственные учр. |
|  |  |  |  | ОБ | 2,80 | 2,80 | 2,99 | 2,99 | 3,06 | 3,06 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 7,57 | 7,57 | 7,67 | 7,67 | 7,87 | 7,87 |  |  |
| 2.6 | Проверка сметной стоимости мероприятий в рамках Губернаторского проекта "Решаем вместе": |  | - | ГБ | 0,62 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проектов Предоставление субсидии с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 4 проектов с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 4 проектов с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 4 проектов | ДФКС, подведомственные учр. |
| 2.7 | Реализация мероприятий в рамках Губернаторского проекта "Решаем вместе": |  |  | ГБ | 1,25 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Реализация проектов Предоставление субсидии с 01.01.2026 по 21.12.2026 - не менее 4 проектов с 01.01.2027 по 21.12.2027 - не менее 4 проектов с 01.01.2028 по 21.12.2028 - не менее 4 проектов | ДФКС, подведомственные учр. |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 14,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт входной группы стадиона "Сатурн" муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва N 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова | ул. Академика Губкина, 10 (срок исполнения до 30.10.2026) |  | ГБ | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование материально-технической базы | ДФКС МАУ ДО СШОР N 2 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт спортивного зала муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва N 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова | пр. Ленина, д. 161а (срок исполнения до 30.10.2026) |  | ГБ | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование материально-технической базы | ДФКС МАУ ДО СШОР N 2 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт помещений муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва N 3 (ремонт помещений бассейна, душевых) | ул. Моторостроителей, д. 21 (срок исполнения до 30.10.2026) |  | ГБ | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование материально-технической базы | ДФКС МАУ ДО СШОР N 3 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 4,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт помещений муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы N 6 | ул. Баженова, д. 11а (срок исполнения до 30.10.2026) |  | ГБ | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование материально-технической базы | ДФКС МАУ ДО СШ N 6 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала муниципального учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва N 10 им. ЗТР Устинова-Иванова Л.Н. | ул. 9 Мая, д. 14а (срок исполнения до 30.10.2026) |  | ГБ | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование материально-технической базы | ДФКС МУ ДО СШОР N 10 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт помещений муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва "Метеор" им. почетного гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова | пр. Серова, д. 21 (срок исполнения до 30.10.2026) |  | ГБ | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование материально-технической базы | ДФКС МАУ ДО СШОР "Метеор" |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Подготовка основания для монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок | пос. ГЭС, 2026 г. мкрн. Копаево, (срок исполнения до 30.06.2026) |  | ГБ | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлено основание для монтажа | ДФКС МАУ ДО СШ N 6 МАУ ДО СШ "Металлист" |
| 2.9 | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | пос. ГЭС, 2026 г. мкрн. Копаево, (срок исполнения до 30.09.2026) |  | ГБ | 2,09 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение единовременной пропускной способности на 150 человек | ДФКС МАУ ДО СШ N 6 МАУ ДО СШ "Металлист" |
|  |  |  |  | ОБ | 6,48 | 6,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 17,52 | 17,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Приобретение здания физкультурно-оздоровительного комплекса с земельным участком | ул. Поселковая, 4а (срок исполнения до 01.03.2026) |  | ГБ | 19,54 | 19,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение единовременной пропускной способности на 35 человек | МАУ ДО СШ N 6 ДФКС ДИЗО |
| 2.11 | Строительство крытого ледового тренировочного корта | ул. Волжская наб., 40б (срок исполнения 2026 г.) | 445,0 с учетом 2024 г. | ГБ | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение единовременной пропускной способности на 25 человек | УС, ДФКС, подведомственные учр. |
| Итого (задача 2): |  |  |  | ГБ | 61,4 | 82,21 | 3,18 | 33,75 | 3,21 | 33,21 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 10,03 | 24,15 | 3,81 | 3,81 | 3,90 | 3,90 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 27,11 | 27,11 | 9,79 | 9,79 | 10,04 | 10,04 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | Всего | 133,98 | 172,99 | 29,95 | 86,87 | 30,29 | 86,67 |  |  |
|  |  |  |  | ГБ | 96,84 | 121,73 | 16,35 | 73,27 | 16,35 | 72,73 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 10,03 | 24,15 | 3,81 | 3,81 | 3,90 | 3,90 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 27,11 | 27,11 | 9,79 | 9,79 | 10,04 | 10,04 |  |  |

## I. Паспорт подпрограммы "Ведомственная целевая программа

по физической культуре и спорту"

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование  │Ведомственная целевая программа (ВЦП) по физической       │

│подпрограммы  │культуре и спорту                                         │

│(ПП)          │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок          │2026 - 2028 годы                                          │

│реализации ПП │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической  │

│разработки ПП │культуре и спорте в Российской Федерации";                │

│              │- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании│

│              │в Российской Федерации";                                  │

│              │- Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих       │

│              │принципах организации местного самоуправления в единой    │

│              │системе публичной власти";                                │

│              │- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих      │

│              │принципах организации местного самоуправления в Российской│

│              │Федерации";                                               │

│              │- постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661 "Об │

│              │утверждении государственной программы Российской Федерации│

│              │с "Развитие физической культуры и спорта" и о признании   │

│              │утратившими силу некоторых актов и отдельных положений    │

│              │некоторых актов Правительства Российской Федерации";      │

│              │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│              │06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии              │

│              │социально-экономического развития Ярославской области до  │

│              │2030 года";                                               │

│              │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│              │27.03.2024 N 400-п "Об утверждении государственной        │

│              │программы Ярославской области "Развитие физической        │

│              │культуры и спорта в Ярославской области" на 2024 - 2030   │

│              │годы и о признании утратившими силу отдельных             │

│              │постановлений Правительства области";                     │

│              │- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской       │

│              │области, принят решением Муниципального Совета городского │

│              │округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98);                 │

│              │- решение Муниципального Совета городского округа город   │

│              │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О стратегии                   │

│              │социально-экономического развития городского округа город │

│              │Рыбинск на 2018 - 2030 годы";                             │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О       │

│              │муниципальных программах"                                 │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик ПП   │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской │

│              │области                                                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Директор Департамента по физической культуре и спорту     │

│исполнитель - │Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской │

│руководитель  │области                                                   │

│ПП            │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор ПП    │Заместитель Главы Администрации по социальной политике    │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели ПП       │Обеспечение условий для развития на территории городского │

│              │округа город Рыбинск физической культуры и массового      │

│              │спорта                                                    │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи ПП     │- увеличение количества населения, систематически         │

│              │занимающегося физической культурой и спортом, повышение   │

│              │интереса различных категорий населения города к занятиям  │

│              │физической культурой и спортом, повышение мотивации к     │

│              │регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в   │

│              │спортивных учреждениях;                                   │

│              │- осуществление финансово-хозяйственной деятельности      │

│              │муниципальных учреждений физической культуры и спорта     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и      │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая │

│источники     │потребность) - 1011,55/1053,0 млн. руб., в т.ч.:          │

│финансирования│Средства городского бюджета, в т.ч.:                      │

│ПП            │┌─────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│

│              ││         │       Выделено       │      Потребность      ││

│              ││         │   в бюджете города   │    в финансировании   ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2026 год │        352,97        │         359,0         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2027 год │        329,29        │         342,5         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││2028 год │        329,29        │         351,5         ││

│              │├─────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤│

│              ││Итого    │       1011,55        │        1053,0         ││

│              │└─────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘│

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные      │1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося│

│ожидаемые     │физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к концу│

│результаты    │2028 года до 63,6%.                                       │

│реализации ПП │2. Увеличение количества населения в возрасте от 18 лет,  │

│              │принявшего участие в выполнении нормативов испытаний      │

│              │(тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного│

│              │комплекса "Готов к труду и обороне", не менее 900 человек │

│              │к концу 2028 года.                                        │

│              │3. Увеличение количества проводимых в городе спортивно -  │

│              │массовых мероприятий до уровня 1700 мероприятий к концу   │

│              │2028 года                                                 │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

## II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ

В городе Рыбинске большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта, направленной на формирование здорового образа жизни населения и достижения высоких спортивных результатов. Большая часть работы в этом направлении ведется Департаментом.

Департамент является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, обладающим правами юридического лица, осуществляющим полномочия по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Рыбинск, по содержанию и развитию сети подведомственных муниципальных учреждений, координации их деятельности.

По состоянию на 31.12.2025 численность занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Рыбинск в возрасте от 3 до 79 лет - 94956 человек, что составляет 59,1% от общей численности населения. В спортивных школах города культивируется 40 видов спорта.

В настоящее время в Рыбинске функционируют 13 спортивных школ из них: 7 спортивных школ и 6 спортивных школ олимпийского резерва, в которых занимается 5172 воспитанника.

Муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту, оказывают услуги (выполняют работы) в сфере физической культуры и спорта в соответствии с муниципальными заданиями за счет субсидий из бюджета городского округа город Рыбинск.

Департаментом проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли. Ежегодно планируются ремонты в зданиях спортивных школ для проведения учебно-тренировочного процесса. Приоритетным направлением в строительстве спортивных объектов на 2026 - 2028 годы является закупка и монтаж оборудования "умных" спортивных площадок в микрорайонах "ГЭС" и Копаево, приобретение здания физкультурно-оздоровительного комплекса с земельным участком.

Вместе с тем сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и спорта в городе Рыбинске, повышению результативности тренировочного процесса.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами. Наблюдается отсутствие притока молодых специалистов, получивших высшее физкультурное педагогическое образование. Однако, количество занимающихся в спортивных школах ежегодно увеличивается, и со стороны Департамента прикладываются все усилия для переквалификации опытных спортсменов в молодых тренеров-преподавателей.

## III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта.

Задачами подпрограммы являются:

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

## IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма призвана способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограммы;

- планирование мероприятий подпрограммы и мониторинг результатов ее реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

## V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) - 1011,55/1053,0 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

|  | Выделено в бюджете города | Потребность в финансировании |
| --- | --- | --- |
| 2026 год | 352,97 | 359,0 |
| 2027 год | 329,29 | 342,5 |
| 2028 год | 329,29 | 351,5 |
| Итого | 1011,55 | 1053,0 |

Финансирование подпрограммы реализуется за счет средств городского бюджета. В ходе реализации подпрограммы объем финансирования может уточняться.

## VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление подпрограммой осуществляется Департаментом путем:

- координации действий исполнителей и соисполнителей подпрограммных мероприятий;

- ежегодного анализа деятельности всех подразделений Администрации городского округа город Рыбинск, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий;

- осуществление мониторинга и анализ реализации подпрограммы, а также проведение оценки ее эффективности согласно принятой методике;

- ежегодного отчета о выполнении программы в целом.

Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа город Рыбинск. Департамент осуществляет работу по заключению договоров со спортивными организациями о совместной деятельности по развитию физической культуры и спорта, координацию основных направлений работы различных учреждений в области физической культуры и спорта.

## VII. ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Основные индикаторы развития |  | Задачи | Базовое значение 2025 г. | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет (%) | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | 59,1 | 59,8 | 61,6 | 63,6 |
| 2 | Количество населения в возрасте от 18 лет, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (человек, не менее) | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | 1923 | 800 | 850 | 900 |
| 3 | Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц) | осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2078 | 1500 | 1600 | 1700 |

## VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Смет. стоимость | Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник фин. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 - увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | с 01.01 по 31.12 | - | ГБ | 185,77 | 190,0 | 182,06 | 190,0 | 182,06 | 195,0 | Сохранение получателей услуг. Не менее 3000 | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.2 | Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа | с 01.01 по 31.12 | - | ГБ | 63,94 | 65,0 | 54,97 | 57,5 | 54,97 | 60,0 | Сохранение получателей работ. Не менее 150 | ДФКС, подведомственные учр. |
| 1.3 | Предоставление помещений для тренировочного процесса воспитанникам муниципальных учреждений спорта | с 01.01 по 31.12 | - | ГБ | 85,26 | 86,0 | 76,07 | 78,5 | 76,07 | 80,0 | Обеспечение доступа к объектам спорта. Не менее 5 | ДФКС, подведомственные учр. |
| Итого (задача 1): |  |  |  | ГБ | 334,97 | 341,0 | 313,10 | 326,0 | 313,01 | 335,0 |  |  |
| Задача 2 - осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и ведение бухгалтерского учета | с 01.01 по 31.12 | - | ГБ | 18,00 | 18,00 | 16,19 | 16,5 | 16,19 | 16,5 | Осуществление контроля над подведомственными учреждениями 100% | ДФКС, подведомственные учр. |
| Итого (задача 2): |  |  |  | ГБ | 18,00 | 18,00 | 16,19 | 16,5 | 16,19 | 16,5 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | Всего | 352,97 | 359,0 | 329,29 | 342,5 | 329,29 | 351,5 |  |  |
|  |  |  |  | ГБ | 352,97 | 359,0 | 329,29 | 342,5 | 329,29 | 351,5 |  |  |

Используемые сокращения:

ДФКС - Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

подведомственные учр. - учреждения, подведомственные Департаменту по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

УС - управление строительства городского округа город Рыбинск Ярославской области;

МУ "ЦБ УФКС" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта";

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

Др. ист. - другие источники.

Директор Департамента

по физической культуре и спорту

О.Б.КОНДРАТЕНКО