Администрация городского округа город Рыбинск
Управление экономического развития и инвестиций

Предварительная оценка степени достижения

основных индикаторов

выполнения

Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011-2015 годы

(Программа-2015)

за   2015 год


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ Оценка степени достижения основных индикаторов

Программы-2015 за 2015 год

Ежегодный мониторинг выполнения Программы-2015 проведен в рамках оценки степени достижения планируемых на 2015 год значений 42 индикаторов. Средний уровень достижения планируемых значений индикаторов – 101,3 % (за 2011 год – 105,9%, за 2012 год – 106,0 %, за 2013 год - 100,6 %, за  2014 год – 101,6%), в т.ч. по пяти приоритетам Программы -2015: 
I–Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики – 104,5 %;

II – Строительство, комфортное и доступное жилье – 103,6 %;
III – Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство –103,9%;

IV – Развитие  социальной сферы, социально-демографическая политика – 93,7%;

V – Совершенствование органов местного самоуправления – 100,8%.

По 52,4% (22) индикаторов достигнуто выполнение плановых значений; невыполнение – по 47,6% (20). 
Интегральная оценка уровня выполнения Программы – 2015 в 2015 году спрогнозирована на основе анализа степени достижения плановых значений 14 индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения города: 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий (120,5%);
- среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях (92,7%);
- уровень регистрируемой безработицы (126,3%);
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (97,6%);
- ввод в эксплуатацию жилья (150,7 %);
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (103,3%);

 - коэффициент рождаемости на 1000 чел. (95,0%);
- смертность в трудоспособном возрасте на 1000 чел. (105,9%);
- доля детей в возрасте 1,5-6,0 лет, получающих услуги в ДОУ, от общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет (101,9%);
- удельный вес населения, систематически занимающихся физической  культурой и спортом (186,3 %);
- удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующих в мероприятиях молодежной направленности (121,9%);
- доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом (95,1%);
- количество принятых туристов (103,7 %);
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений (47,3 %).
9 индикаторов – достигли плановых значений; 5 – не достигли. 

В результате проведенной интегральной оценки средний ожидаемый уровень достижения планируемых значений 14 основных индикаторов за 2015 год составил 110,6% (2011 г. – 103,7%; 2012 г. - 112,8 %; 2013 г. – 114,6%; 2014 г. – 116,5 %) - качественная характеристика выполнения Программы по принятой шкале - высокорезультативная.
	
	ЕЖЕГОДНЫЙ МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ                                                                                      ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ "ПРОГРАММЫ-2015" ЗА 2015 ГОД

	
	

	№ 
	Индикаторы 
	Ед. изм.
	Базовый уровень 
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	План
	Факт (ожид.)
	2015 степень достижения, %

	 
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2015
	к факту
	к базов. уровню
	к плану

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014 г.
	2010 г.
	2015 г.

	I.
	Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,5

	1
	Объем отгруженных товаров собственного  производства, (работ, услуг) на крупных  и средних промышленных  предприятиях 
	Млн.руб.
	32645
	38888
	48292
	53825
	53760
	62350
	66300
	123,3
	203,1
	106,3

	2
	Среднемесячная начисленная заработная плата на крупных  и средних промышленных  предприятиях
	Руб.
	16921
	19994
	23 283
	26003
	28873
	24800
	30350
	105,1
	179,4
	122,4

	3
	Среднесписочная численность работающих на крупных  и средних промышленных  предприятиях
	Чел.
	24036
	23824
	24605
	24574
	24535
	22300
	24740
	100,8
	102,9
	110,9

	4
	Кол-во зарегистрированных малых предприятий, включая микропредприятия
	Ед.
	2810
	2808
	3037
	2510
	2469
	3035
	2411
	97,7
	85,8
	79,4

	5
	Среднемесячная начисленная заработная плата на малых предприятиях, включая микропредприятия
	Руб.
	9180
	9362
	10193
	11 885
	13827
	13230
	13878
	100,4
	151,2
	104,9

	6
	Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, включая микропредприятия
	Чел.
	14 400
	12746
	16780
	15973
	14208
	15350
	13960
	98,3
	96,9
	90,9

	7
	Объем отгруженных товаров собственного  производства (работ, услуг) малыми предприятиями, включая микропредприятия
	Млн.руб.
	9 690
	10553
	15358
	14 700
	15514
	17700
	16064
	103,5
	165,8
	90,8

	8
	Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
	Ед.
	5286
	5067
	5000
	4176
	4008
	6000
	4000
	99,8
	75,7
	66,7

	9
	Всего занято в малом бизнесе
	Чел.
	34000
	34300
	34400
	34100
	34000
	35000
	33800
	99,4
	99,4
	96,6

	10
	*Среднемесячная начисленная заработная плата на крупных, средних и малых предприятиях и организациях
	Руб.
	13984
	16002
	18324
	20965
	23614
	20351
	24529
	103,9
	175,4
	120,5

	11
	*Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях
	Чел.
	74905
	70732
	74884
	72362
	70608
	75636
	70134
	99,3
	93,6
	92,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	*Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	2,8
	2,1
	1,5
	1,3
	1,3
	1,9
	1,4
	107,7
	50,0
	126,3

	13
	*Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (крупные и средние предприятия и организации)
	Млн.руб.
	4158
	5545
	6183
	12353
	9792
	6187
	6038
	61,7
	145,2
	97,6

	14
	Розничный товарооборот по всем каналам реализации
	Млн.руб.
	11798
	14791
	17178
	20 351,4
	25141
	17952
	27856
	110,8
	236,1
	155,2

	15
	Оборот общественного питания 
	Млн.руб.
	786
	793
	952
	1 026,3
	1105
	903
	1193
	107,9
	151,8
	132,1

	16
	Общее количество  муниципальных  предприятий и учреждений,в т.ч.:
	Ед.
	199
	184
	165
	158
	161
	188
	161
	100,0
	80,9
	114,4

	 
	МУП, МКП
	Ед.
	25
	15
	12
	10
	10
	12
	10
	Х
	Х
	Х

	 
	МБУ
	Ед.
	169
	149
	103
	97
	97
	168
	55
	Х
	Х
	Х

	 
	МАУ
	Ед.
	5
	5
	35
	37
	38
	8
	80
	Х
	Х
	Х

	 
	МКУ
	Ед.
	0
	15
	15
	14
	16
	0
	16
	Х
	Х
	Х

	17
	Размер муниципальных  площадей, сдаваемых в аренду:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,9

	 
	- объекты недвижимости
	Кв.м
	68000
	46199
	26236
	21277
	7774
	0
	4093
	52,6
	6,0
	0,0

	 
	- муниципальные земли
	Га
	695
	648
	582
	557
	510
	940
	490
	96,1
	70,5
	147,9

	18
	Из общей площади г. Рыбинска
	Га
	10142
	10142
	10142
	10142
	10142
	10142
	9954
	Х
	Х
	99,2

	 
	- площадь застроенных земель, в т.ч.:
	Га
	5925
	5929
	5945
	5954
	5978
	6160
	6007
	100,5
	101,4
	97,5

	 
	жилищный фонд
	Га
	1228
	1256
	1261
	1269
	1291
	1302
	1316
	101,9
	107,2
	101,1

	 
	производственно-складские помещения
	Га
	1341
	1368
	1376
	1381
	1382
	1482
	1385
	100,2
	103,3
	93,5


	 
	объекты общественного назначения
	Га
	838
	832
	835
	835
	837
	857
	840
	100,4
	100,2
	98,0

	 
	- площадь незастроенных земель
	Га
	4217
	4213
	4197
	4188
	4164
	3982
	3947
	94,8
	93,6
	100,9

	 II.
	Строительство, комфортное и доступное жилье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,6

	19
	*Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч. МКД, из них:
	Тыс.кв.м Ед./
	17,69/14
	27,57/35
	34,96/145
	23,49/49
	34,78/124
	33,38/29
	50,32/52
	144,7
	284,5
	150,7

	 
	МКД на коммерческой основе
	Тыс.кв.м/Ед.
	16,12/7
	24,94/11
	15,52/7
	19,44/9
	20,46/14
	30,38/9
	45,12/17
	220,5
	279,9
	148,6

	 
	МКД за счет бюджетных средств
	Тыс.кв.м/Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х

	 
	Ввод в эксплуатацию жилья на 1 жителя
	Кв.м/
	0,088
	0,139
	0,176
	0,12)
	0,18
	0,172
	0,260
	144,4
	295,5
	151,2

	 
	Индивидуальное жилищное строительство
	Тыс.кв.м
	1,55
	2,63
	19,44
	4,06
	14,32
	3,00
	5,20
	36,3
	335,5
	173,3

	20
	Общая площадь жилищного фонда
	Тыс.кв.м
	4687,0
	4695,4
	4732,7
	4749,6
	4779,8
	4840,3
	4828,5
	101,0
	103,0
	99,8

	21
	Непригодный для проживания жилищный  фонд
	Тыс.кв.м
	22,3
	26,9
	29,7
	20,8
	18,2
	10,5
	17,4
	95,6
	78,0
	60,3

	 
	- проживает семей/чел.
	Ед./ чел.
	405/820
	363/668
	394/879
	498/1105
	386/848
	68/100
	352/783
	91,2
	86,9
	19,3

	 
	- ликвидация непригодного жилищного фонда 
	Тыс.кв.м
	6,3
	0,2
	3,8
	8,9
	3,2
	3,0
	1,7
	53,1
	27,0
	56,7

	 
	- переселено семей/чел.
	Сем./чел
	91/216
	149/328
	58/136
	37/75
	127/270
	100/240
	54/115
	42,5
	59,3
	54,0

	III.
	Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,9

	 
	ЖКХ, транспорт и связь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,4

	22
	Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам (без учета услуг газо-и электроснабжения)
	%
	95,9
	95,5
	96,6
	97,5
	96,7
	96,3
	94,7
	97,9
	98,8
	98,3

	23
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
	Км
	361,5
	361,5
	362,3
	371,4
	372,2
	365,5
	372,2
	100,0
	103,0
	101,8

	 
	*с твердым покрытием, из них:
	Км
	202,0
	202,0
	202,8
	211,9
	212,7
	206,0
	212,7
	100,0
	105,3
	103,3

	 
	введено в эксплуатацию
	Км
	1,0
	0,0
	0,8
	1,3
	0,8
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	автомобильных дорог после реконструкции
	Км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	дорог, по которым осуществлен капитальный ремонт
	Км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	дорог, по которым осуществлен текущий ремонт
	Км
	5,0
	7,9
	19,1
	3,7
	4,3
	5,7
	3,8
	88,4
	76,0
	66,7

	24
	Степень износа подвижного  состава муниципального автотранспорта
	%
	64,1
	63,6
	55,1
	68,1
	69,0
	50,0
	70,0
	101,4
	109,2
	60,0

	25
	Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,4

	 
	- сетей теплоснабжения
	%
	85,0
	77,0
	84,0
	82,0
	78,5
	70,0
	74,0
	94,3
	87,1
	94,3

	 
	- сетей водоснабжения 
	%
	80,0
	76,0
	82,0
	81,0
	79,0
	75,0
	78,0
	98,7
	97,5
	96,0

	 
	- сетей водоотведения
	%
	78,0
	70,0
	75,0
	74,0
	75,0
	74,0
	74,0
	98,7
	94,9
	100,0

	 
	- электрических сетей
	%
	73,0
	81,0
	80,0
	79,0
	70,0
	70,0
	70,5
	100,7
	96,6
	99,3

	 
	Потребление энергоресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,3

	41
	Удельная величина потребления энергоресурсов в МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,4

	 
	Электрическая энергия
	кВтч на    1 прож.
	586,11
	597,55
	642,45
	799,59
	762,09
	690,00
	774,52
	101,6
	132,1
	87,8

	 
	Тепловая энергия
	Гкал на 
	0,32
	0,31
	0,30
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	100,0
	87,5
	100,0

	
	
	1 кв. м об.пл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Горячая вода
	Куб.м на 1 прож.
	39,06
	33,28
	32,19
	28,88
	28,85
	38,40
	28,85
	100,0
	73,9
	124,9

	 
	Холодная вода
	Куб.м на 1 прож.
	67,98
	58,31
	56,32
	54,15
	51,68
	60,00
	51,68
	100,0
	76,0
	113,9

	 
	Природный газ
	Куб.м на 1 прож.
	153,13
	153,13
	149,43
	155,72
	152,18
	153,13
	152,18
	100,0
	99,4
	100,6

	42.
	Удельная величина потребления энергоресурсов муниципальными  БУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,3

	 
	Электрическая энергия 
	кВтч на 1 чел.
	84,20
	81,05
	56,48
	56,19
	59,54
	89,83
	60,10
	100,9
	71,4
	133,1

	 
	Тепловая энергия
	Гкал. на 1 кв.м. об.пл.
	0,22
	0,23
	0,22
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	100,0
	90,9
	100,0

	 
	Горячая вода
	Куб.м на 1 чел.
	1,09
	1,11
	0,78
	0,72
	0,75
	1,13
	0,75
	100,0
	68,8
	133,7

	 
	Холодная вода
	Куб.м на 1 чел.
	4,18
	2,54
	1,51
	1,40
	1,27
	4,25
	1,29
	101,6
	30,9
	169,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Природный газ
	Куб.м на 1 чел.
	0,25
	0,25
	0,19
	0,20
	0,17
	0,25
	0,20
	117,6
	80,0
	120,0

	IV.
	Развитие социальной сферы, социально-демографическая политика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,7

	 
	Демография и здравоохранение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,9

	26
	Общая численность населения города
	Тыс. чел.
	200,3
	198,1
	196,5
	194,8
	193,4
	194,0
	192,0
	99,3
	95,9
	99,0

	 
	*Коэффициент рождаемости на 1000 чел.
	Промилле
	10,1
	10,3
	10,6
	11,2
	11,1
	12,1
	11,5
	103,6
	113,9
	95,0

	 
	Убыль населения с учетом миграции
	Чел.
	-2249
	-2189
	-1565
	-1739
	-1496
	-658
	-1384
	92,5
	61,5
	47,5

	 
	Коэффициент смертности на 1000 чел.
	Промилле
	18,3
	16,9
	16,8
	17,8
	17,1
	15,7
	17,0
	99,4
	92,9
	91,7

	 
	*Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 чел.
	Промилле
	7,4
	6,2
	6,5
	7,2
	6,8
	6,8
	6,4
	94,1
	86,5
	105,9

	 
	Младенческая смертность
	Промилле
	4,9
	3,0
	5,3
	7,9
	2,7
	5,6
	5,0
	188,7
	102,0
	110,7

	27.
	Количество врачей на 10000 чел.
	Чел.
	34,8
	33,3
	33,3
	36,9
	35,0
	40,7
	35,3
	100,9
	101,4
	86,7

	 
	Образование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0

	28.
	*Доля детей в возрасте 1,5-6 лет, получающих услуги в ДОУ, от общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет
	%
	76,5
	78,6
	79,7
	81,4
	83,9
	83,9
	85,5
	101,9
	111,8
	101,9

	29.
	Доля выпускников учреждений проф. образования, трудоустроившихся в течение 1-го года по специальности
	%
	50,2
	50,6
	50,9
	50,9
	53,4
	51,5
	50,5
	94,6
	100,6
	98,1

	 
	Физическая культура, спорт и молодежная политика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,6

	30.
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	Чел.
	8452
	8499
	8499
	8559
	8549
	8532
	8611
	100,7
	101,9
	100,9

	31.
	Кол-во детей, занимающихся в спортивных школах
	Чел.
	7466
	8994
	9771
	10526
	10004
	8850
	10054
	100,5
	134,7
	113,6

	32.
	*Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	15,3
	18,3
	24,5
	27,7
	29,8
	16,1
	30,0
	100,7
	196,1
	186,3

	33.
	*Удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности
	%
	60,0
	67,0
	73,9
	74,2
	75,8
	63,0
	76,8
	101,3
	128,0
	121,9

	34.
	*Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом 
	%
	53,3
	59,7
	66,7
	66,0
	65,6
	55,0
	52,3
	79,7
	98,1
	95,1

	 
	Культура и туризм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9

	35.
	Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления на разных носителях)
	Тыс. экз.
	9,5
	18,0
	15,1
	8,1
	5,1
	10,0
	8,0
	156,9
	84,2
	80,0

	36.
	Кол-во культурно-массовых мероприятий/ кол-во посетивших мероприятия
	Ед./ 
	3 800/ 450
	4 850/ 585,3
	4 860/ 590,0
	4 865/ 598,3      
	4 977  /478,0
	3 800/  450,0
	3 800/  450,0
	76,4
	100,0
	100,0

	37.
	*Кол-во принятых туристов
	Тыс. чел.
	117,8
	122,0
	136,8
	143,3
	151,1
	150,0
	155,6
	103,0
	132,1
	103,7

	38.
	Кол-во мест в коллективных местах размещения
	Мест
	611
	643
	605
	782
	747
	731
	992
	132,8
	162,4
	135,7

	 
	Безопасность проживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,3

	39.
	*Снижение общего кол-ва зарегистрированных преступлений
	%
	90,5        (3 271)
	71,9
	71,9
	68,9
	70,4
	40,0
	84,5        (2 764)
	124,0
	96,8
	47,3

	V.
	Совершенствование органов местного самоуправления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,8

	40.
	Доля населения, участвующая в организации общественного  самоуправления
	%
	45,0
	52,0
	52,0
	52,0
	53,0
	52,6
	53,0
	100,0
	117,7
	100,8

	 
	Степень достижения выполнения основных индикаторов  «Программы-2015» в 2015 году  
	 
	101,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* - индикаторы для расчета уровня выполнения Программы -2015  

	
	Индикаторы развития, достигшие планируемых значений на 2015 год  (22) – 52,4% - от общего количества индикаторов

	
	Индикаторы развития, не достигшие плановых значений  на 2015 год  (20) – 47,6 % - от общего количества индикаторов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

 

 
	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	
	
	
	

	
	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Ожид.
	
	
	
	
	

	
	Степень достижения выполнения основных индикаторов  «Программы – 2015» в 2011-2015 годах  
	Х
	105,9
	106,0
	100,6
	101,6
	101,3
	
	
	
	
	


	 
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ «ПРОГРАММЫ - 2015» за 2015 год (по 14 индикаторам)

	№ п/п
	Индикаторы
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014 г.
	2015
	2015
	Оценка степени достижения планируемых показателей за 2015 г.(%)

	
	
	
	Базовый уровень
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	План
	Факт
	

	10
	Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций
	Руб.
	13984
	16002
	18324
	20965
	23614
	20351
	24529
	120,5

	11
	Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях
	Чел.
	74905
	70732
	74884
	72362
	70608
	75636
	70134
	92,7

	12
	Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	2,8
	2,1
	1,5
	1,3
	1,3
	1,9
	1,4
	126,3

	13
	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям)
	Млн.руб.
	4158
	5545
	6183
	12 353
	9792
	6187
	6038
	97,6

	19
	Ввод в эксплуатацию жилья
	Тыс.кв.м
	17,69
	27,57
	34,96
	23,49
	34,78
	33,38
	50,32
	150,7

	23
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
	Км
	202
	202
	202,8
	211,9
	212,7
	206,0
	212,7
	103,3

	26
	Коэффициент рождаемости на 1000 чел.
	Промилле
	10,1
	10,3
	10,6
	11,2
	11,1
	12,1
	11,5
	95,0

	26
	Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 чел.
	Промилле
	7,4
	6,2
	6,5
	7,2
	6,8
	6,8
	6,4
	105,9

	28
	Доля детей в возрасте 1,5-6 лет, получающих услуги в ДОУ, от общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет
	%
	76,5
	78,6
	79,7
	81,4
	83,9
	93,9
	85,5
	101,9

	32
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	15,3
	18,3
	24,5
	27,7
	29,8
	16,1
	30,0
	186,3

	33
	Удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности
	%
	60,0
	67,0
	73,9
	74,2
	75,8
	63,0
	76,8
	121,9

	34
	Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом 
	%
	53,3
	59,7
	66,7
	66,0
	65,6
	55,0
	52,3
	95,1

	37
	Количество  принятых туристов
	Тыс. чел
	117,8
	122,0
	136,8
	143,3
	151,1
	150,0
	155,6
	103,7

	39
	Снижение общего количества зарегистрированных преступлений
	%
	90,5
	71,9
	71,9
	68,9
	70,4
	40,0
	84,5
	47,3

	 
	Средняя интегральная оценка
	110,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	
	

	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Ожид.
	
	
	

	Оценка степени достижения выполнения основных индикаторов  «Программы-2015» в 2011-2015 годах , % (по 14 индикаторам)
	Х
	103,7
	112,8
	114,6
	116,5
	110,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник управления экономического развития и инвестиций
	
	
	
	
	
	А.В. Кузнецов
	
	











10

